Інформація про хід виконання Державної програми приватизації

за січень-лютий 2013 року

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» встановлено планове завдання з надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету у 2013 році обсягом 10,9 млрд грн.

З метою організаційного забезпечення виконання встановлених завдань Фондом було розроблено і затверджено наказами від 07 грудня 2012 р. № 3950 – Перелік об‘єктів груп В, Г, які будуть запропоновані до продажу в 2013 році, та від 03 січня 2013 р. № 19 – Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2013 році з метою подальшого їх продажу.

За січень-лютий 2013 року по Україні роздержавлено 12 об’єктів державної власності, з яких: 9 об’єктів групи А, 2 об’єкти груп В,Г та 1 об’єкт групи  Д.

Протягом звітного періоду органи приватизації за угодами з органами місцевого самоврядування змінили форму власності 224 об’єкти комунальної власності, з яких: 221 об’єкт групи А, 2 об’єкти групи Д та 1 об‘єкт групи Ж.

На фондових біржах у звітному періоді пропонувалося до продажу 76 пакетів акцій 73 АТ загальною номінальною вартістю 679,79 млн грн.

За підсумками торгів протягом січня-лютого 2013 року на фондових біржах продано 8 пакетів акцій загальною вартістю по укладених контрактах 2,57 млн грн. Серед проданих:

- пакет акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз» розміром 2,04 % за ціною 74,58 тис. грн;

- пакет акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації «Кременецьгаз» розміром 25,99 % за ціною 32,89 тис. грн;

- пакет акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації «Бережанигаз» розміром 26,04 % за ціною 101,57 тис. грн;

- пакет акцій ПАТ по газопостачанню та газифікації «Теребовлягаз» розміром 25,98 % за ціною 12,56 тис. грн;

- пакет акцій ПАТ «Бердянське племоб‘єднання» розміром 25,13 % за ціною 78,34 тис. грн;

- пакет акцій ПАТ «Перспектива 1» розміром 25 % за ціною 950,92 тис. грн;

- пакет акцій ПАТ «Переяслав-Хмельницький завод продтоварів» розміром 19,28 % за ціною 223,29 тис. грн;

- пакет акцій ПАТ «ТК Стиль» розміром 49,19 % за ціною 1,095 млн грн.

Надходження коштів до державного бюджету становить 4,11 млн грн (у тому числі 1,55 млн грн від продажу акцій ПрАТ «Балинське підприємство по племінній справі в тваринництві» та ПАТ «Київський мотоциклетний завод», що відбулися 27 грудня 2012 р. та 28 грудня 2012 р. відповідно).

За січень-лютий 2013 року від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло та перераховано до державного бюджету 21,63 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, надійшло 55,41 тис. грн).

Директор Департаменту координації

розробки та виконання програмних

документів, оцінки та розпорядження

об‘єктами державної власності                                                    М. Горяйнов