Аналітична довідка про роботу регіонального відділення

Фонду державного майна України по Вінницькій області та хід виконання Державної програми приватизації в І півріччі 2016 року

1. Загальні підсумки приватизації та управління державною власністю за звітний період.

Наказом Фонду державного майна України регіональному відділенню встановлено планове завдання на 2016 рік щодо очікуваного надходження коштів до Державного бюджету від  продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж  на загальну суму 2550,0 тис.грн. (І півр. – 1100,0 тис.грн.),  в т.ч. об’єктів приватизації - 2220,0 тис.грн. та земельних ділянок на яких вони розташовані - 330,0 тис.грн.

Протягом звітного періоду від продажу державного майна до державного бюджету регіональним відділенням направлено загалом 3448,3 тис.грн., в тому числі від продажу земельної ділянки 311,147 тис.грн. Виконання річного плану від продажу державного майна становить 135,2 %.

Наказом Фонду державного майна України регіональному відділенню встановлено завдання щодо забезпечення надходження коштів від орендної плати до Державного бюджету у 2016 році на загальну суму 11000,0 тис.грн. Фактично регіональним відділенням протягом звітного періоду направлено до Державного бюджету від оренди державного майна 7649,516 тис.грн, виконання річного плану становить 69,5 %.

Упродовж І півріччя 2016 року в області змінили державну форму власності 6 об’єктів групи А та 1об’єкт групи Д .

2. Підготовка підприємств до приватизації

На  виконання  п.2.1. наказу Фонду державного майна України  від  22.01.2016         №106 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2016 році» регіональне відділення  проводить роботу по підготовці до приватизації ЄМК ДП “Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві”, розташованого за адресою: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Нестерварка, вул.Леонтовича, 62.

Відповідно до розробленого регіональним відділенням плану заходів для здійснення підготовки до продажу державного підприємства «Тульчинське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»:

-   проведена постановка на баланс майна, яке не обліковувалось;

-   виготовлено інвентарні справи на нерухоме майно;

-   надано відомості для внесення в реєстр державної власності;

-   виготовлена технічна документація на земельну ділянку;

- надано пакет документів державному реєстратору для проведення реєстрації нерухомого майна.

3. Підсумки приватизації державного майна за звітний період

Організаційне забезпечення виконання завдань з приватизації державного майна у звітному періоді

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 №271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015-2016 роках», а також поінформованості та залучення потенційних покупців, регіональне відділення наповнило інформацією веб-сайт Фонду в підрозділі «Каталог об’єктів» по 55 об’єктах групи А,  29 - групи Д, 11 -  групи Ж .

Регіональне відділення проводить постійний  моніторинг підготовки до приватизації та здійснення продажу об’єктів груп А, Д та Ж за формою «Чек-лист» щодо  25 об’єктів  груп А, Д та Ж, які включені до Переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, та продаж яких планується здійснити у 2016 -2017 роках.

Приватизація об’єктів груп А, Д, Ж

Відповідно до наказу Фонду та орієнтовного переліку об’єктів групи А, що підлягають приватизації в 2016 році,  у І півріччі поточного року  заплановано до продажу 5 об’єктів групи А, при цьому станом на 01.07.2016  приватизовано 6 об’єктів державної власності цієї групи, а саме:

- шляхом викупу покупцем, який єдиний подав заяву  на участь в аукціоні

- обладнання їдальні (7 одиниць), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Іллінецький цукровий завод»  за адресою: Вінницька обл., Іллінецький р-н, м.Іллінці, вул.К.Маркса, 1. Договір купівлі-продажу від 20.01.2016 №40;

-  двоповерхову будівлю банку та підвал за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м.Гайсин, вул.1 Травня, 1, що перебували на балансі Департаменту регіонального економічного розвитку Вінницької ОДА. Договір купівлі-продажу від 22.01.2016 №92;

-  обладнання (32 одиниці), яке під час приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Вінницьке АТП 10556» та ВАТ «Вінницьке АТП 10555», за адресою: м.Вінниця, вул.С.Ценського, 14. Договір купівлі-продажу від 26.01.2016 №78;

-  нежитлові вбудовані приміщення в одноповерховому будинку магазину, які під час приватизації не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Скоморошківський цукровий завод» за адресою: Вінницька обл., Оратівський р-н, с.Скоморошки, вул.Центральна, 9. Договір купівлі-продажу від 25.03.2016 №780;

-  будівлю для приїжджих літ.«Б» заг.пл.666,2 кв.м. з  вхідним майданчиком літ. «б» та балконом літ «б1» з обладнанням (телевізор 1 од), за адресою: Тульчинський р-н, с. Шура-Копіївська, вул.Північна, 61г, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Дружба». Договір купівлі продажу від 29.04.2016 №92;

- будівлю магазину з господарськими будівлями та спорудами літ.А заг.пл.322,0 кв.м. за адресою: Вінницький р-н, смт. Вороновиця, вул.Цукрозаводська, 3а, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Степанівський цукровий завод». Договір купівлі продажу від 21.06.2016 №122.

Протягом І півріччя поточного року шляхом продажу на аукціоні продано об’єкт державної власності групи Д – незавершену будівництвом котельню за адресою: Вінницька обл., Оратівський р-н, смт.Оратів, вул.Сковороди, 9а, яка перебуває на балансі Управління капітального будівництва Вінницької ОДА. Договір купівлі-продажу від 15.06.2016 №908.

Відповідно до плану-графіка очікуваного надходження у 2016 році грошових коштів від продажу об’єктів групи Ж на І півріччя 2016 року не заплановані.

Приватизація об’єктів групи Е

У  І  півріччі  2016 року об'єкти групи Е не виставлялись на продаж.

Продаж пакетів акцій на фондових біржах, аукціонах, конкурсах

У газеті «Відомості приватизації» №26 від 30.03.2016 було опубліковано інформацію про поновлення торгів з продажу державних пакетів акцій ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ» (6,464 % СК), ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН» (48,994 % СК) за методом зниження ціни, та  призначено на 20 квітня 2016 року. Листами від 31.03.2016 (№№ 11-03/920, 11-03/923) повідомлено емітентів про дату та місце проведення торгів на фондовій біржі.

З метою забезпечення оперативного інформування громадськості, прозорості процесу приватизації  регіональне відділення здійснило наступні заходи:

1. Інформація про продаж державних  пакетів акцій викладена на офіційному веб-сайті  Фонду державного майна України  та на сайті Українська дошка безкоштовних оголошень Базар, у рубриці «Об’єкти державної власності» та у місцевій газеті «Вінницька газета», а також в електронному вигляді направлена всім районним державним адміністраціям Вінницької області.

2. Регіональне відділення постійно працює з зацікавленими особами, потенційними покупцями та власниками контрольних пакетів акцій АТ.

Власник, ЮО «Укрендофармінг», що володіє 77 % СК ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ» не зацікавлений в придбанні невеликого державного пакету акцій, тому регіональне відділення пропонувало змінити спосіб продажу, а саме: аукціон без оголошення ціни (лист регіонального відділення  від 22.01.2016 №01-03/199).

20.01.2016 регіональне відділення отримало лист від ПРАТ "БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН" (№01 від 19.01.2016), в якому зазначено, що власник 45 % статутного капіталу  не зацікавлений у придбанні державного пакету акцій у зв’язку із важким фінансовим станом. Разом з тим, підприємство проводить показову та роз’яснювальну роботу із фізичними та юридичними особами, що цікавляться питанням придбання державного пакету акцій. На сьогодні повторно надані матеріали в РДА для розміщення на сайті інформації про продаж вищезгаданого пакету.

18.02.2016 до регіонального відділення зверталося ТОВ «Агро+» з м. Бершадь Вінницької області, яке цікавилося об’єктами АПК із земельними ділянками, що продаються.  Державний пакет акцій у розмірі 6,464 % (ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ») їх не зацікавив, а щодо  державного пакету акцій ПРАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН» керівник ТОВ отримав вичерпну інформацію для подальшого прийняття  рішення про придбання акцій на фондовій біржі.

На протязі березня місяця до регіонального відділення  зверталися по питанню придбання державного пакету акцій ПРАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН» - ТОВ «Ранголі», ПП «Агровінлан», ЗЕО «Новосвіт». Представники потенційних покупців також отримали вичерпну інформацію про умови придбання акцій на фондовій біржі.

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 04.05.2016 №932, припинено торги пакетів акцій  ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ» (6,464% СК) та ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН» (48,993 % СК)  на аукціоні на фондовій біржі. На виконання п.3 наказу ФДМУ від 04.05.2016 №932 регіональне відділення визначило дату оцінки пакетів акцій (станом на 31.05.2016) та розпочало підготовчі роботи для її проведення.

Наказами регіонального відділення ФДМ України по Вінницькій області від 26.05.2016 №№403,404 внесені зміни до планів розміщення акцій вищезгаданих акціонерних товариств. 26.05.2016 направлені запити на підприємства щодо надання пакета документів для проведення оцінки пакетів акцій. 17.06.2016 отримані документи від підприємств та передані до відділу оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності регіонального відділення. У зв'язку з виробничою необхідністю подовжено термін проведення оцінки  до 30.07.2016.

У вересні 2016 року запланований продаж вищезазначених пакетів акцій.

4. Фінансові результати приватизації

На виконання плану-графіка очікуваного надходження у 2016 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації  державної власності груп  А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, затвердженого наказом ФДМУ від 22.01.2016 №110, регіональним відділенням протягом  І півріччя 2016 року до державного бюджету  направлено коштів від продажу об’єктів:

- групи А – 3427,3 тис.грн.(в т.ч. від продажу земельної ділянки 306,147 тис.грн.)  при плановому завданні на І півріччі  1100,0 тис.грн. ( в т.ч. від продажу земельної ділянки 20,0 тис.грн.). Піврічне планове завдання по надходженню коштів від продажу об’єктів групи А виконано на 149,01%.

- групи Д – 20,9 тис.грн. ( в т.ч. від продажу земельної ділянки 5,0 тис.грн.)

Планові  завдання  щодо  надходження  коштів  від  продажу об’єктів  гр.Д та гр.Ж на І  півріччя поточного року не доводились.

5. Ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності

Діяльність регіонального відділення з ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності регламентується Постановами Кабінету Міністрів України  від 14.04.2004 №467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності», від 30.11.2005 №1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності», наказами Фонду державного майна України від 09.06.2011 №866 «Про внесення змін та доповнень до наказів Фонду державного майна України» та від 06.08.2013 №1535 «Про внесенні змін до Порядку та умов користування Єдиним реєстром об’єктів державної власності», іншими інструктивними листами Фонду державного майна України. Джерелами інформації для наповнення є наступні облікові системи ЄКІС:

- АС «Юридичні особи»;

- ІППС «Етап-майно»;

- ІППС «Етап-КПД».

На обліку регіонального відділення станом на 01.07.2016 є 3 юридичнi особи державної форми власності:

1. 13320686 – Державне техно-торговельне комерційне підприємство «Рубін-Сервіс». Земельна ділянка та нерухоме майно відсутні. Фінансова звітність надана станом на 01.04.2016. Збиток складає 3,1 т. грн.  Причиною збитковості діяльності ДП стала відмова Вінницької міськради від продовження договору оренди на площі, де розміщувалось виробництво. Заборгованості по заробітній платі немає. Заборгованість перед Пенсійним фондом  на 01.07.2016 складає 8,5 тис.грн.

Приватизація ДП не доцільна, так як витрати на підготовку об’єкта до приватизації (експертна оцінка, аудит, реклама, витрати регіонального відділення) перевищать кошти, які можуть бути отримані від продажу. Тому регіональне відділення повторно звернулося до ФДМУ з проханням дати згоду  на прийняття рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації.

2. 13327990 – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області. На балансі регіонального відділення - 6 одиниць нерухомого майна, у т.ч. земельна ділянка. Регіональне відділення приводить у відповідність Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою.

3.13299689 – Державне проектно-вишукувальне підприємство «Вінницярибпроект». Триває процес припинення юридичної особи у зв’язку з приватизацією.

Введена до ІППС «Етап» інформація про інвентаризацію державного майна, яким управляє регіональне відділення станом на 31.12.2015.

Також, введена до ІППС «Етап» інформація про управлінські рішення та перевірки майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств за ІI квартал 2016 року, а до  АС «Юридичні особи» та ІПС «Етап-КПД» - фінансово - статистична звітність за I квартал 2016 року по господарським товариствам, органом управління яких є регіональне відділення.

З метою наповнення Єдиного реєстру об’єктів державної власності відповідна інформація, яка сформована засобами ІПС, за допомогою корпоративної мережі відправлена до Фонду державного майна України  у встановлені терміни.

6. Управління державним майном

Оренда державного майна

Загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені та за якими розрахунки орендної плати були погоджені з органом приватизації, станом на 01.07.2016 становить 657, у тому числі:

· 1 договір оренди  цілісного майнового комплексу державного підприємства;

· 1 договір оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства;

· 562 договори  оренди нерухомого майна  державних підприємств;

· 46 договорів оренди державного нерухомого майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених під час приватизації (корпоратизації);

· 47 договорів, за якими розрахунки орендної плати були погоджені з органом приватизації.

Протягом І півріччя 2016 року регіональним відділенням укладено 90 нових договорів оренди державного майна, в т.ч.:

-  46 договорів оренди  нерухомого  майна  державних підприємств;

- 1 договір оренди державного нерухомого майна, яке не увійшло до статутного капіталу господарського товариства, створеного під час приватизації;

- 2 договори, за якими розрахунки орендної плати були погоджені з органом приватизації;

- 41 договір оренди з бюджетною організацією для розміщення бюджетної установи.

За звітний період регіональним відділенням внесено зміни до 106 попередньо укладених договорів оренди, у частині:

-  строку дії договору  -  до  66 договорів;

-  розміру орендованої площі –  до  16   договорів;

-  назви балансоутримувача –  до 4 договорів;

-  назви орендаря –  до 2  договорів;

-  адреси – до  11 договорів;

-  мети використання майна –  до 7 договорів.

Станом на 01.07.2016 від оренди державного майна до Державного бюджету надійшло 7649,516 тис.грн., що становить 69,5 %  виконання річного плану (планове завдання 11000,0 тис.грн.).

Діяльність регіонального відділення з питань управління державним майном

Станом на 01.07.2016 на обліку в регіональному відділенні залишилось 608 об’єктів державної власності, які в процесі приватизації не увійшли до статутних капіталів  господарських товариств, але залишились на їх балансах.

Протягом І півріччя 2016 року регіональним відділенням реалізовано 38 управлінських рішень щодо державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств в процесі приватизації, а саме:

- передано в оренду - 1 об’єкт;

-     передано на умовах договору зберігання -  10 об’єктів;

- приватизовано –  6 об’єктів;

- передано в комунальну власність - 7 об’єктів;

- інше – 14 об’єктів.

Станом на 01.07.2016 регіональним відділенням загалом реалізовано управлінські рішення по 5614 об’єктах, з яких:

-      передано в оренду – 85 об’єктів;

-      передано на умовах договору зберігання - 175 об’єктів;

-      приватизовано - 559 об’єктів;

-      передано у комунальну власність 3039 об’єктів, в т.ч. 1440 житлових будинків;

-      передано у безстрокове безкоштовне користування – 4 об’єкти;

-      відчужено – 24 об’єкти;

-      передано до сфери управління інших органів виконавчої влади – 223 об’єкти;

-      списано – 108 об’єктів;

-      інше – 1397 об’єктів.

Протягом І півріччя 2016 року проведено перевірки стану зберігання та використання 152 об’єктів державної власності, які під час приватизації не увійшли до статутних капіталів 47 господарських товариств області.

7. Управління корпоративними правами держави

Станом на 01.07.2016 в управлінні регіонального відділення перебуває 4 товариства з державною часткою у статутному капіталі:

до 25%  - 3 (ПАТ «Браїлівське» - 6,464%; ВАТ «Агротранстехсервіс» - 9,082%;  СП «Дністрове гроно» - 5,000% );

від 25%+1 до 50% - 1 (ПрАТ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин» - 48,99 %).

На виконання наказу ФДМУ від 03.09.2009 №1399 «Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 № 863» у регіональному відділенні створено тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. До складу комісії входять представники: Федерації профспілок Вінницької області, Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, Державної податкової служби у Вінницькій області.

Регіональне відділення постійно співпрацює з правоохоронними органами Вінницької області, Господарським судом у Вінницькій області та управліннями облдержадміністрації, взаємодіє з депозитаріями та зберігачами щодо виконання операцій з цінними паперами, які належать державі та належать до сфери управління регіонального відділення.

По всіх господарських товариствах, державні пакети акцій яких перебувають в управлінні регіонального відділення, призначені відповідальні особи з числа працівників, які пройшли навчання і отримали сертифікат на право управління державними корпоративними правами. З усіма призначеними відповідальними особами укладені договори доручення, проведена їх реєстрація у Фонді державного майна України. Виконання повноважень, подання відповідальними представниками держави звітності здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 №791 «Про управління корпоративними правами держави». Регіональним відділенням здійснюється постійний моніторинг фінансово-господарської діяльності господарських товариств. Проводиться оцінка управління об’єктами державної власності відповідно до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 15.03.2013 №253. Результати оцінки надані до ФДМУ для узагальнення і прийняття управлінських рішень. Акціонерні товариства не мають заборгованості із заробітної плати та бюджетів. Постійно оновлюється інформаційно-пошукова система ІПС “Етап-КПД”.

В термін до 30 квітня 2016 року за участю представників регіонального відділення, буде проведено річні збори акціонерів на 1 акціонерному товаристві підпорядкованому регіональному відділенню, а саме:

ПрАТ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин» - державні корпоративні права держави 48,99% у статутному капіталі. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік ПрАТ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин» отримало збиток.

Станом на 01.07.2016 у підпорядкуванні регіонального відділення перебувають 2 товариства  з державною часткою у статутному капіталі, по яким відкрито провадження по справі про банкрутство:

1. ПАТ «Браїлівське» (ДКП - 6,464%). 28.04.2015 порушено провадження по справі про банкрутство. Визнано вимоги кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Белінську Н.О.

2. СП «Дністрове гроно» (ДКП – 5,000%). Здійснюється процедура санації. Арбітражним керуючим призначено Вознякевич Н.І.

Працівниками регіонального відділення постійно проводиться моніторинг судових рішень щодо банкрутства підприємств, постійно оновлюється ІПС “Етап-КПД” (банкрутство).

8. Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів та аналіз результатів виконання покупцями взятих зобов’язань.

Контроль за виконанням умов ДКП здійснюється відповідно до вимог статей  7 і 27 Закону України «Про приватизацію державного майна», ст.23 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію), на підставі Порядку здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації державними органами приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 №631,  наказів регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області № 947 від 28.12.2015 «Про затвердження графіку перевірок ДКП державного та комунального майна в 1 кварталі 2016 року»,  та №252 від 30.03.2016 «Про затвердження графіку перевірок ДКП державного та комунального майна в 2 кварталі 2016 року» (згідно плану – 18 перевірок).

Згідно проведеної роботи протягом І півріччя 2016 року повідомляємо наступне.

Станом на 01.01.2016 року на контролі щодо виконання умов договорів купівлі-продажу  знаходилось 35 ДКП, з них:

- об’єкти незавершеного будівництва – 21;

- цілісні майнові комплекси – 4;

- індивідуально-визначене майно – 10.

Протягом І півріччя 2016 року було взято на контроль 8  ДКП, що укладені протягом періоду, всього ж здійснено 23 перевірки договорів купівлі-продажу, з них планових - 18 ДКП та 5 ДКП, по яким виникла необхідність перевірки. За результатами перевірки виконання умов ДКП, на підставі актів підсумкових перевірок знято з контролю  9 договорів.

За підсумками проведених регіональним відділенням перевірок виконання покупцями умов договорів купівлі продажу державного майна в І півріччі 2016 року фактів порушення виконання умов договору купівлі-продажу не виявлено.

Станом на 01.07.2016 в регіональному відділенні на контролі знаходиться 1 договір купівлі-продажу щодо виконання інвестиційних зобов’язань. Згідно умов договору купівлі-продажу ЄМК державного підприємства «Вінницький виробничо-технічний вузол зв’язку» Покупець ф.о. Сіфу І.В. до 01.07.2017 зобов’язаний внести інвестицій у грошовій формі для розвитку підприємства в розмірі 100 тис.грн.  В 2 кварталі перевірено даний договір. Перевіркою зафіксовано, що підприємство працює, основний вид діяльності підприємства (ремонт та технічне обслуговування передавальної апаратури, засобів зв’язку) не змінено, згідно плану  Покупцем внесено інвестиції на розвиток підприємства в сумі 36,0144 тис.грн. (план 35,00 тис.грн.)

В І півріччі 2016 року здійснено перевірку виконання умов договору купівлі-продажу ЄМК Державного проектно-вишукувального підприємства «Вінницярибпроект» №1185 від 28.12.2015 щодо погашення Покупцем кредиторської заборгованості, яка склалася на момент підписання договору купівлі-продажу в сумі 50219,83 грн. Покупцем ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Сігма- 3 ЛТД» кредиторська заборгованість погашена вчасно та в повному обсязі, на підставі цього складено акт поточної перевірки.

Станом на 01.01.2016 в регіональному відділенні на контролі знаходилось 4 договори купівлі-продажу з зобов’язанням збереження 30 робочих місць. В І півріччі 2016 року було перевірено 2 таких договори щодо збереження 20 робочих місць. По одному договору щодо збереження 2 робочих місць дана умова не перевірялась у зв’язку з ненастанням терміну перевірки. Також, був перевірений договір купівлі-продажу ЦМК державного підприємства ветмедицини «Агроветсервіс» щодо збереження 18 робочих місць. Перевіркою зафіксовано не тільки збереження, а також і створення 5 робочих місць. Договір знято з контролю на підставі повного виконання умов. Станом на 01.07.2016 залишається на контролі 3 ДКП з зобов’язанням збереження 12 робочих місць.

В регіональному відділенні знаходиться на контролі 2 договори купівлі-продажу  з умовою планового створення 69 робочих місць. Протягом І півріччя проведено перевірки одного такого договору, але умова щодо створення робочих місць не перевірялась (термін перевірки не настав), виконання даної умови настане після добудови об’єктів незавершеного будівництва.

В І півріччі 2016 р. було перевірено 2 договори індивідуально визначеного майна та 2 договори ЦМК щодо збереження основного напрямку діяльності. Проведеними перевірками визначено фактичний рівень виконання покупцем умов договору, порушень не виявлено.

Всього на контролі в регіональному відділенні станом на 01.07.2016 залишається 10 договорів, що мають умову збереження Покупцями основного напрямку діяльності, це їдальні, магазини, офісні приміщення, лазні, об’єкти ЦМК  та інше.

В І півріччі укладено два договори про внесення змін до договорів купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва щодо подовження терміну добудови та розбирання. Також, до регіонального відділення подано ще 2 заяви від покупців щодо подовження термінів добудови об’єктів незавершеного будівництва, але на даний час не надані дозволи від ОМС щодо відповідної згоди. Заяви покупцями до відповідних органів місцевого самоврядування подані, очікується відповідь, укладання договорів про внесення змін до ДКП заплановано на 3 квартал 2016 року.

Станом на 01.07.2016 року на контролі щодо виконання умов договорів купівлі-продажу  знаходиться 34 ДКП, з них:

- об’єкти незавершеного будівництва – 21;

- цілісні майнові комплекси – 4;

- індивідуально-визначене майно – 9.

9. Оцінка державного майна

Протягом 6 місяців 2016 року проведено:

- 8 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання по об’єктах приватизації;

-  3  конкурси  з  відбору суб’єктів оціночної  діяльності – суб’єктів господарювання   по

об’єктах приватизації разом із земельними ділянками;

-  3 конкурси з відбору виконавців робіт із землеустрою;

- 13 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання по об’єктах оренди;

- прорецензовано: 14 звітів з незалежної оцінки майна (приватизація); 107 звітів з

незалежної оцінки майна (оренда); 6 звітів з незалежної оцінки майна (відчуження*); розглянуто 3 пакета документів по проведенню орендарями невід’ємних поліпшень (в т.ч. 2 пакета за рахунок амортизаційних відрахувань).

- підготовлено 2 пакета землевпорядної документації по об’єктах державної власності.

* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок відчуження об’єктів державної власності» від 06.06.2007 №803, регіональні відділення Фонду державного майна України погоджують висновки про вартість рухомого державного майна з метою відчуження (погоджено висновків - 6 шт., в яких оцінено: колісних транспортних засобів – 6 шт.).

- Підготовлені публікації про оголошення конкурсів та про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою – 49 шт.

- Розглянуто заяв та підтверджуючих документів на конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою – 272 шт.

10. Виявлення, запобігання та усунення порушень чинного законодавства. Захист державних інтересів у судах.

Упродовж І півріччя 2016 року в роботі відділу правового забезпечення та управління персоналом знаходилось 17 судових справ, по яким забезпечується представництво інтересів регіонального відділення в судах загальної юрисдикції, в якості позивача, відповідача та третьої особи.

Із загальної кількості зазначених справ, по 7 справах регіональне відділення виступає в якості позивача, а по 5 справам – в якості третьої особи.

За результатами позовної роботи регіонального відділення в І півріччі 2016 року, по 9 справам судом першої інстанції прийнято рішення на користь регіонального відділення.

Також, за результатом перегляду 3 із зазначених рішень судом апеляційної інстанції, апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

Із загальної кількості справ, якій перебували у провадженні, 7 із них стосувались стягнення заборгованості з орендної плати та нарахованих штрафних санкцій. Загальна сума, на яку пред’явлено зазначені позовні вимоги складає 102437,66 грн.

Так, на протязі І півріччя 2016 року, задоволено 6 позовів про стягнення заборгованості та штрафних санкцій на загальну суму 77732,26 грн. По даним справам заборгованість погашена повністю.

Решта судових справ знаходяться на розгляді.

Впродовж звітного періоду відділом направлено 20 претензійних заяв про сплату заборгованості з орендної плати та нарахованих, відповідно до чинного законодавства, штрафних санкцій на загальну суму 102 526,53 грн.

Окрім того, направлено 8 претензійний заяв, які стосуються невиконання орендарями умов договорів.

Для належного та своєчасного виконання завдань щодо захисту майнових прав та інтересів держави, регіональним відділенням налагоджено співпрацю з органами держаної влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами.