Додаток до листа

Фонду державного майна України

від_________ № ______

Інформація Фонду державного майна України про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році за березень 2015 року

| Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» | Зміст заходу | Строк виконання |  | Відповідальні за виконання | Стан виконання | Результат виконання/економічний або соціальний ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. Формування на територіях України, суміжних з тимчасово окупованими територіями, а також тимчасово непідконтрольними органам влади України територіями Луганської та Донецької областей, додаткової інфраструктури органів державної влади, покликаної забезпечити реалізацію прав і законних інтересів громадян України, що проживають на таких територіях (Угода) | забезпечення формування додаткової інфраструктури органів державної влади (з урахуванням можливостей державного бюджету) | протягом року |  | центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції) | Виконано | З метою забезпечення виконання функцій, визначених Положеннями про Регіональні відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, а також для запобігання загрозі життю і здоров’ю працівників зазначених Регіональних відділень, наказом Фонду від 05.09.2014 № 2251 змінено місцезнаходження Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області на місто Харків, а місцезнаходження Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області наказом Фонду від 04.11.2014 № 2554 змінено на місто Сєвєродонецьк. |
| 42. Запровадження прозорої процедури набуття права власності на об'єкти незавершеного будівництва (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" з метою спрощення механізму приватизації об'єктів незавершеного будівництва та забезпечення прозорості приватизації | до 31 липня |  | Фонд державного майна | Виконується | Відповідно до статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2007 № 950 (із змінами) (далі – Регламент), Фонд листами від 23.02.2015 № 10-20-2739 та № 10-20-2740 надіслав проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» заінтересованим органам: Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству юстиції України та Державній регуляторній службі України для розгляду та погодження в установленому законодавством порядку. Станом на 31.03.2015 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державна регуляторна служба України погодили без зауважень вказаний законопроект. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України листом від 19.03.2015 № 3231-06/8672-03 повідомило, що не підтримує зазначений законопроект і всупереч пункту 3 § 37 Регламенту до зазначеного листа не надіслало завізований із зауваженнями керівником заінтересованого органу проект акта. Відповідь Міністерства фінансів України щодо зазначеного проекту закону до Фонду не надійшла. |
| 134. Забезпечення конкуренції на ринку проведення оцінки та оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінки (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з метою забезпечення дерегуляції оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів у забезпеченні якості робіт з проведення оцінки та підвищення рівня фахової підготовки оцінювачів | 30 червня |  | Фонд державного майна | Виконується | Наказом Фонду державного майна України від 23.03.2015 № 380 створено робочу групу з розробки законопроекту про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». |
| 199. Реформування управління державною власністю (Стратегія). Реформування управління державною власністю та приватизація. Скорочення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (Угода). Масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов. Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (виключення понад 1200 об'єктів) (Програма) | 4) затвердження переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2015 році | до 30 березня |  | Фонд державного майна | Виконується | Відповідно до пункту 10 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» Кабінет Міністрів України має затвердити перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році (далі – Перелік), який забезпечить надходження коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом. Кабінет Міністрів України своїм дорученням від 15.01.2015 № 117/1/1-15 визначив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі-Мінекономрозвитку) відповідальним виконавцем за підготовку даного Переліку. Враховуючи важливість питання, Фонд, як співвиконавець вищезазначеного доручення, в оперативному порядку листом від 23.01.2015 № 10-19-1002 надав Мінекономрозвитку відповідні пропозиції, в тому числі стосовно включення до Переліку об’єктів, які відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 667-р підлягали приватизації у 2014 році, але не були реалізовані. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків державного майна, що підлягає приватизації у 2015 році», надісланий листом Мінекономрозвитку від 19.03.2015 № 3212-06/8587-03, Фонд погодив із зауваженнями (лист Фонду від 23.03.2015 № 10-19-5579). За результатами доопрацювання прийнятої на засіданні Кабінету Міністрів України 31.03.2015 постанови «Про затвердження переліків державного майна, що підлягають приватизації у 2015 році» Фонд листами від 01.04.2015 № 10-19-6441 та від 03.04.2015 № 10-19-6628 надав до Мінекономрозвитку грунтовні зауваження до зазначеного проекту постанови. Після затвердження вищезазначеної постанови Кабінетом Міністрів України Фонд своїм наказом зможе затвердити перелік об’єктів, які заплановані до продажу в 2015 році, та визначить оптимальні строки їх продажу з урахуванням кон’юнктури ринку приватизаційних продажів та попиту на об`єкти приватизації. |
| 200. Передача Фонду державного майна повноважень щодо підготовки об'єктів до продажу (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку передприватизаційної підготовки підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1301, стосовно спрощення процедури підготовки проектів передприватизаційної підготовки та скорочення строку їх реалізації | до 30 червня |  | Фонд державного майна | Виконується | Для спрощення процедури підготовки проектів передприватизаційної підготовки та скорочення строку їх реалізації Фонд державного майна України розробив проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передприватизаційної підготовки підприємств», яким передбачено викладення цього порядку в новій редакції. Проект погоджено усіма заінтересованими органами, залученими до його опрацювання, за винятком Мінекономрозвитку. Наразі вживаються заходи щодо прискорення подання на розгляд Кабінету Міністрів України в установленому порядку відповідного проекту рішення Уряду. |
| 201. Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5 - 10 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" | до 30 березня |  | Фонд державного майна НКЦПФР | Виконано | На виконання доручень Уряду та відповідно до вимог Коаліційної угоди Фондом розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" (далі – законопроект), яким скасовується норма про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5-10 % статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу. Погоджений із заінтересованими органами законопроект листом Фонду від 02.02.2015 № 10-18-1556 разом із відповідними матеріалами в установленому порядку подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Дорученням Секретаріату Кабінету Міністрів України від 06.02.2015 № 1919/0/2-15, у зв’язку із призначенням згідно з Указом Президента України від 30 січня 2015 року № 50/2015 нового Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), встановлено завдання перепогодити законопроект з новопризначеним керівником Комісії. Відповідно до доручення Уряду здійснено перепогодження законопроекту та листом від 18.02.2015 № 10-18-2493 законопроект разом із відповідними матеріалами в установленому порядку подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Листом від 27.03.2015 № 10-18-6091 до Кабінету Міністрів України надано інформацію про виконання зазначеного завдання. На даний час проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" схвалено Урядом та внесено до Верховної Ради України (реєстр. № 2464 від 24.03.2015). |
| 202. Зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації (Програма) | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 | до 30 червня |  | Фонд державного майна | Виконується | Для зміни методики оцінки під час підготовки до приватизації Фондом проводиться робота з доопрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна». |
| 203. Здійснення продажу інвестиційно привабливих об'єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об'єктів до продажу відповідно до кращої міжнародної практики (Угода) | 2) передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік видатків на оплату послуг радників, пов'язаних з продажем інвестиційно привабливих об'єктів відповідно до переліків, визначених Кабінетом Міністрів України | протягом року |  | Фонд державного майна Мінекономрозвитку | Виконується | Для здійснення продажу інвестиційно привабливих об’єктів із залученням радників необхідно: - внести зміни до Закону України “Про здійснення державних закупівель” щодо непоширення сфери застосування цього закону на послуги радників, що надаються при продажу в процесі приватизації інвестиційно привабливих об‘єктів; - визначити та затвердити Урядом перелік інвестиційно привабливих об’єктів до продажу, в процесі приватизації яких будуть залучені радники; - затвердити Положення про відбір радників для надання послуг з продажу інвестиційно привабливих об‘єктів. Прийняття зазначених нормативно-правових актів дасть змогу Фонду передбачити обсяг видатків, необхідних на оплату послуг радників. Виділення з Державного бюджету коштів на оплату послуг радників дозволить Фонду залучати радників для продажу інвестиційно привабливих об‘єктів та здійснювати підготовку їх до продажу у відповідності з кращими міжнародними практиками. Листом Фонду від 31.03.2015 № 10-18-6297 надано зауваження до Мінекономрозвитку до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про приватизацію державного майна» щодо залучення радників до приватизації всіх груп об’єктів (далі - законопроект) та листом від 03.04.2015 № 10-18-6641 законопроект погоджено без зауважень. |
|  | 5) продаж інвестиційно привабливих об'єктів із залученням радників та забезпечення підготовки таких об'єктів до продажу відповідно до кращої міжнародної практики | протягом року |  | Фонд державного майна Мінекономрозвитку Мінфін суб'єкти управління об'єктами державної власності |  |  |
| 204. Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах (Програма) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження порядку продажу пакетів акцій на міжнародних біржах | до 15 грудня |  | Фонд державного майна НКЦПФР | Виконується | З метою запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах Фондом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продажу на міжнародних фондових ринках акцій, що належать державі» (далі - проект). Листом від 26.12.2014 № 10-34-18219 проект акта Уряду надіслано до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку для опрацювання та погодження. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 21.01.2015 погодила проект із зауваженнями. Листом від 30.01.2015 № 10-34-1351 Фонд проінформував Кабінет Міністрів України про стан розроблення проекту. Національний банк України листом від 16.02.2015 № 29-107/9528 надіслав погоджений проект. Також у зв’язку із призначенням, згідно із Указом Президента від 30.01.2015 № 50/2015, нового Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) Фонд направив проект листом від 23.02.2015 № 10-34-2711 на повторне погодження з новопризначеним керівником Комісії. Листом від 06.03.2015 № 10-34-3450 Фонд проінформував Кабінет Міністрів України про хід виконання доручення. Міністерство фінансів України листом від 03.03.2015 № 31-06240-08-14/6769 надіслало до Фонду доопрацьований проект із зауваженнями. |
|  | 2) опрацювання питання щодо підготовки проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку об'єктів, що належать державі, та розміру їх пакетів акцій для продажу з урахуванням попиту та кон'юнктури на міжнародних біржах | до 15 грудня |  | Фонд державного майна Мінфін Мінекономрозвитку НКЦПФР суб'єкти управління об'єктами державної власності | Виконується | Відповідно до статті 16 1 Закону України «Про приватизацію державного майна» продаж акцій на міжнародних фондових ринках здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Рішення про продаж акцій на міжнародних фондових ринках приймає Кабінет Міністрів України. Завдання щодо підготовки проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку об‘єктів, що належать державі, та розміру їх пакетів акцій для продажу з урахуванням попиту та кон’юнктури на міжнародних біржах доцільно виконувати після прийняття постанови про Порядок продажу пакетів акцій на міжнародних біржах. |
| 205. Запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації (Програма) | забезпечення застосування конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації без будь-яких обмежень для учасників приватизації | протягом року |  | Фонд державного майна | Виконується | Забезпечення застосування конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації без будь-яких обмежень для учасників приватизації буде здійснюватися після затвердження в установленому порядку переліку об’єктів, які підлягають продажу у 2015 році. |
| 211. Забезпечення оприлюднення Фондом державного майна на офіційному веб-порталі усіх результатів перевірок виконання інвестиційних зобов'язань за всіма об'єктами власниками приватизованих підприємств за весь період приватизації (Угода) | 1) забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна результатів перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації | щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом | Фонд державного майна |  | Виконується | Звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об‘єктів приватизації, здійсненого протягом 2014 року, затверджено наказом Фонду від 23.01.2015 № 74 та розміщено на сайті Фонду в рубриці «Договірний менеджмент – аналітична інформація». |
|  | 2) забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна переліку об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота з розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність | щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом |  | Фонд державного майна | Виконується | На підставі результатів перевірок виконання покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу, здійснених у IV кварталі 2014 року, проведеної претензійно-позовної роботи, наказом Фонду від 23.01.2015 № 73 внесено зміни до Переліку об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність, а також до Переліку об'єктів приватизації, повернених в державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу. Зазначені Переліки розміщено на сайті Фонду в рубриці «Договірний менеджмент – актуальні питання». |
|  | 3) забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна переліку об'єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, які підлягають повторному продажу | щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом |  | Фонд державного майна | Виконується |  |
| 225. Приватизація державних підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури (Угода) | 3) здійснення приватизації об'єктів агропромислового комплексу, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури | протягом шести місяців після виконання завдань, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту |  | Фонд державного майна | Виконується | Фонд державного майна України та його регіональні відділення продовжують роботу з державними підприємствами агропромислового комплексу, віднесеними згідно з класифікацією об’єктів до об’єктів групи В, які підлягали підготовці до продажу згідно з переліками, затвердженими наказом Фонду від 20 січня 2014 року № 150 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці в 2014 році з метою подальшого їх продажу» (із змінами і доповненнями). Регіональні відділення Фонду здійснюють функції з управління єдиними майновими комплексами 3 державних підприємств агропромислового комплексу у зв’язку з прийняттям рішення про їх приватизацію: -Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство; - Державне підприємство «Бережинське»; -Державне підприємство «Володимирське». Також Фонд державного майна України продовжує роботу з погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про приватизацію майна державного підприємства «Володимирське» з метою його приватизації шляхом перетворення у публічне акціонерне товариство за умови тимчасового залишення у власності держави на 1 рік пакету акцій у розмірі 25% + 1 акція його статутного капіталу. Завершено приватизацію державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Миколаївське»: – між Фондом державного майна України та колективним сільськогосподарським підприємством «Полянка» 10 березня 2015 року укладено договір безоплатної передачі та акта приймання – передавання частки державного майна державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Миколаївське»; – видано наказ Фонду державного майна України від12.03.2015 № 310 «Про завершення приватизації майна державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Миколаївське». |
| 264. Реформування вугільної галузі та залучення стратегічних інвесторів, приватизація перспективних і ліквідація (консервація) збиткових вугледобувних підприємств (Стратегія). Виконання програми реформування вугільної галузі (Програма). Приватизація всіх вугледобувних підприємств відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств". Ліквідація/консервація всіх шахт, які не вдалося приватизувати (Угода) | 4) проведення підготовки до приватизації та здійснення приватизації вугледобувних підприємств (шахт, шахтоуправлінь) після передачі їх Міненерговугіллям до Фонду державного майна | протягом року |  | Фонд державного майна Міненерговугілля | Виконується | Плани розміщення акцій підприємств вугільної галузі, якими передбачено продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, та плани приватизації єдиних майнових комплексів підприємств для здійснення їх продажу до Фонду не надходили. |

Начальник Управління

законодавчо-аналітичного забезпечення

реформування відносин власності                                                                                     О. Сирота