| Додаток до листа Фонду державного майна України від 04.11.15№10-18-19987 від 04.11.15№10-18-19988 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація Фонду державного майна України про стан виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році за березень - жовтень 2015 року |  |  |  |  |  |
| Завдання, визначені в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Стан виконання | Результат виконання/економічний або соціальний ефект |
| 34. Формування на територіях України, суміжних з тимчасово окупованими територіями, а також тимчасово непідконтрольними органам влади України територіями Луганської та Донецької областей, додаткової інфраструктури органів державної влади, покликаної забезпечити реалізацію прав і законних інтересів громадян України, що проживають на таких територіях (Угода) | Забезпечення формування додаткової інфраструктури органів державної влади (з урахуванням можливостей державного бюджету) | Протягом року | Центральні органи виконавчої влади (відповідно до компетенції) | Виконано | Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду прийнято розпорядження від 17 червня 2015 року № 615-р «Про погодження реорганізації територіальних органів Фонду державного майна», яким передбачається реорганізація шляхом приєднання Регіонального відділення Фонду державного майна в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Представництва регіонального відділення Фонду державного майна в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі до Регіонального відділення Фонду державного майна по Херсонській області з перейменуванням його у Регіональне відділення Фонду державного майна по Херсонській області, в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (місцезнаходження: <73000, м>. Херсон, проспект Ушакова, 47) в межах граничної чисельності державних службовців та працівників регіональних відділень Фонду державного майна України та коштів, передбачених на їх утримання. На виконання вищевказаного розпорядження Фондом видано наказ від 19.08.2015 № 1212 «Про реорганізацію регіональних відділень Фонду державного майна України», яким затверджено відповідні організаційні заходи. З метою забезпечення виконання функцій, визначених Положеннями про регіональні відділення Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській областях, а також для запобігання загрозі життю і здоров’ю працівників зазначених регіональних відділень наказом Фонду від 05.09.2014 № 2251 змінено місцезнаходження Регіонального відділення Фонду державного майна України по Донецькій області на місто Харків, наказом Фонду від 04.11.2014 № 2554 змінено місцезнаходження Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області на місто Сєверодонецьк. |
| 42. Запровадження прозорої процедури набуття права власності на об'єкти незавершеного будівництва (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" з метою спрощення механізму приватизації об'єктів незавершеного будівництва та забезпечення прозорості приватизації | До 31 липня (направлено звернення на продовження строку виконання до 31 серпня) | Фонд державного майна | Виконано | Листом Фонду від 03.07.2015 № 10-20-12002 законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва» відповідно до вимог Регламенту направлено до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи. З урахуванням зауважень, наданих Міністерством юстиції України за результатами правової експертизи, змінено назву проекту закону, яку викладено в редакції: «Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації та державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва», та текст проекту закону. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань приватизації та державної реєстрації прав на об’єкти незавершеного будівництва» внесено на розгляд Кабінету Міністрів України листом Фонду від 28.08.2015 № 10-20-15379. На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.09.2015 № 15339/0/2-15 проект закону доопрацьовано з урахуванням рішення Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 07.09.2015 та листом від 28.09.2015 №10-20-17321 подано на розгляд Кабінету Міністрів України. |
| 73. Оновлення влади та антикорупційна реформа (Стратегія). Проведення перевірки осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про очищення влади" (Програма) | 1) забезпечення проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025 "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади" | Протягом року | Мін'юст та інші державні органи | Виконується | Відповідно до Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон), Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, та наказу Фонду від 05.03.2015 № 291 з 12 березня 2015 року проводилась перевірка керівників структурних підрозділів апарату Фонду, начальників регіональних відділень Фонду, їх перших заступників та заступників, керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Фонду. Згідно з цим наказом зазначеними особами протягом 10 днів з дня початку проведення перевірки було подано власноручно написані заяви, копії яких разом з копіями декларації, згідно з вимогами Закону та Порядку, розміщено на офіційному веб-сайті Фонду. До органів перевірки підготовлено та надіслано відповідні запити. Випадків неподання заяви, звільнень із займаних посад та застосування заборон не було. |
| 121. Програма розвитку українського експорту. Приведення системи технічного регулювання у відповідність із європейськими вимогами (Стратегія). Сприяння виходу на зовнішні ринки продукції з підвищеним вмістом доданої вартості та високотехнологічної продукції, а також включення українських компаній в глобальні та регіональні коопераційні проекти і програми (Угода) | 4) проведення засідань Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва з країнами-партнерами та координація роботи їх Українських частин | Протягом року | Мінекономрозвитку МЗС центральні органи виконавчої влади | Виконується | З 31 травня по 03 червня 2015 року проведено шістнадцяте засідання українсько-литовської Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва (далі - Комісія), на якому ознайомлено Литовську Сторону з переліком об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році, та запрошено литовських інвесторів взяти участь у приватизації українських підприємств. З 15 по 17 липня 2015 року було проведено дванадцяте засідання Спільної міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва, на якому ознайомлено Казахстанську Сторону з переліком об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році, та запрошено казахських інвесторів взяти участь у приватизації українських підприємств. 01 жовтня 2015 року відбулося засідання української частини Українсько – Італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва (далі - Рада). Під час засідання була представлена інформація про перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, способи продажу таких об’єктів, а також обмеження участі окремих категорій інвесторів у приватизації державних підприємств. 27 жовтня 2015 року відбулося засідання Ради, під час якого Італійську Сторону ознайомлено з ходом приватизації державного майна в Україні та запрошено італійських інвесторів взяти участь у приватизації українських підприємств. |
| 134. Забезпечення конкуренції на ринку проведення оцінки та оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінки (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з метою забезпечення дерегуляції оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі саморегулівних організацій оцінювачів у забезпеченні якості робіт з проведення оцінки та підвищення рівня фахової підготовки оцінювачів | 30 червня (направлено звернення на продовження строку виконання до 25 серпня) | Фонд державного майна | Виконується | З метою розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» Фонд наказом від 23.03.2015 № 380 (із змінами) створив робочу групу, до якої включено представників Мінекономрозвитку, Держзем- агентства та саморегулівних організацій оцінювачів. Розроблений робочою групою проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі - проект закону) відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було оприлюднено на офіційному сайті Фонду 30.06.2015 з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень. З огляду на зазначене Фонд листом від 30.06.2015 № 10-36-11719 звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням продовжити термін подання проекту закону до 25 серпня 2015 року. Міністерством фінансів України проект закону 28.08.2015 погоджено із зауваженнями. Проект закону погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі 02.09.2015, Державною регуляторною службою 03.09.2015. Листом Фонду від 01.10.2015 № 10-36-17671 проект закону направлено до Кабінету Міністрів України. Листом від 02.10.2015 № 21776-0-26-15/8.1 Міністерством юстиції України надано висновок щодо проекту закону. На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 06.10.2015 № 16657/0/2-15 Фондом проводиться робота щодо врахування зауважень Міністерства юстиції України та приведення проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні» у відповідність з вимогами пункту 1 § 50 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Уряду від 18.07.2007 № 950. |
| 199. Реформування управління державною власністю (Стратегія). Реформування управління державною власністю та приватизація. Скорочення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (Угода). Масштабна прозора приватизація державної власності за наявності відповідних економічних умов. Розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (виключення понад 1200 об'єктів) (Програма) | 4) затвердження переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2015 році | До 30 березня | Фонд державного майна | Виконано | Відповідно до доручення Уряду від 15.01.2015 № 117/1/1-15 Кабінет Міністрів України визначив Мінекономрозвитку відповідальним виконавцем за підготовку переліку об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році. 12 травня 2015 року Уряд прийняв постанову № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», якою затверджено перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році, та перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році після їх виключення із Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації». На виконання цієї постанови затверджено Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2015 році (наказ від 19.05.2015 № 738 із змінами), Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2015 році (наказ від 19.05.2015 № 740) та план-графік виставлення на продаж об’єктів груп В, Г в 2015 році (наказ від 08.06.2015 № 829 із змінами). |
| 200. Передача Фонду державного майна повноважень щодо підготовки об'єктів до продажу (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку передприватизаційної підготовки підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1301, стосовно спрощення процедури підготовки проектів передприватизаційної підготовки та скорочення строку їх реалізації | До 30 червня | Фонд державного майна | Виконано | Листом від 17.06.2015 № 10-21-10909 погоджений проект постанови «Про внесення змін до Порядку передприватизаційної підготовки підприємств» подано на розгляд Кабінету Міністрів України. На засіданні Кабінету Міністрів України 17 липня 2015 року постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку передприватизаційної підготовки підприємств» прийнято та доручено Фонду доопрацювати її з урахуванням результатів обговорення. Листом від 30.07.2015 № 10-21-13552 доопрацьований проект постанови подано до Кабінету Міністрів України. Постановою Уряду від 17 липня 2015 року № 588 затверджено Порядок передприватизаційної підготовки підприємств. |
|  | 2) проведення суб'єктами управління об'єктами державної власності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та у визначені строки передприватизаційної підготовки об'єктів права державної власності, які підлягають передприватизаційній підготовці відповідно до законодавства, у період до їх передачі Фонду державного майна для приватизації | Протягом року | Суб’єкти управління об’єктами державної власності Фонд державного майна | Виконується | Пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році» (далі – постанова Уряду) визначено завдання уповноваженим органам управління державним майном у разі потреби здійснити перед-приватизаційну підготовку об’єктів державної власності, які підлягають підготовці до продажу, та передати їх в установленому порядку Фондові. Відповідно до звернення Фонду стосовно проведення передприватизаційної підготовки окремих підприємств, включених до додатка 1 до постанови Уряду, Мінекономрозвитку листом від 10.07.2015 поінформувало Фонд про надсилання звернень до Державного підприємства «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», Державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш», Державного підприємства «Київський науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості» щодо надання інформації для розроблення проектів передприватизаційної підготовки зазначених підприємств. Оскільки Державне підприємство «Київський науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості» не підлягає приватизації, Фондом підготовлено та в установленому порядку направлено Кабінету Міністрів України листом від 25.09.2015 № 10-21-17160 проект постанови Уряду «Про внесення змін у додаток 1 та додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. № 271», яким передбачено виключення цього підприємства з додатка 1 до постанови та включення його до додатка 2. Фонд листом від 31.08.2015 № 10-21-15436 звернувся до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з проханням щодо прискорення заходів з проведення передприватизаційної підготовки Державного науково-виробничого підприємства «Електронмаш» та Державного підприємства «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», а також проведення засідання робочої групи стосовно розробки проектів передприватизаційної підготовки підприємств, запропонованих міністерством для проведення передприватизаційної підготовки у 2015 році. У зв’язку з тим, що відповідна інформація від Мінекономрозвитку не надходила, Фонд листом від 23.10.2015 № 10-21-19132 повторно звернувся до міністерства з проханням прискорити проведення передприватизаційної підготовки зазначених підприємств та передачу цих об’єктів до Фонду в установленому законодавством порядку, а також до 30.10.2015 поінформувати Фонд про хід проведення передприватизаційної підготовки підприємств. Станом на 30.10.2015 відповіді від Мінекономрозвитку до Фонду не надходило. |
|  | 3) забезпечення передачі функцій з управління державним майном підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, у визначений законодавством строк (не більше одного місяця з моменту прийняття рішення про приватизацію) | Протягом року | Суб'єкти управління об'єктами державної власності Фонд державного майна | Виконується | Протягом звітного періоду вживались заходи щодо передачі функцій управління майном 2 державних підприємств у зв’язку з прийняттям рішень про приватизацію. Наказом Фонду від 08.10.2015 № 1492 створена комісія з питань передачі ЄМК державного підприємства «Київпассервіс». Наказом Фонду від 29.10.2015 № 1610 затверджено акт приймання-передачі ЄМК державного підприємства «Київпассервіс» від Мінінфраструктури до Фонду. Затверджено наказ Фонду від 02.11.2015 № 1621 щодо створення комісії з питань передачі ЄМК державного підприємства «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль». |
| 201. Скасування норми про обов'язковий продаж на фондових біржах пакетів акцій у розмірі 5 - 10 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства до проведення конкурсу (Угода) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" | Оскільки схвалений КМУ і внесений до ВРУ законопро-ект на засіданні ВРУ 14.05.2015 не набрав голосів і був знятий з розгляду, дорученням КМУ від 29.05.2015 № 22925/0/1-15 дату внесення нового законопроекту визначено 19.06.2015 | Фонд державного майна НКЦПФР | Виконано | Підготовлений Фондом законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного майна» листом від 18.02.2015 № 10-18-2493 у встановленому порядку подано Кабінету Міністрів України. Схвалений Урядом проект закону внесено до Верховної Ради України (реєстр. № 2464 від 24.03.2015). На засіданні Верховної Ради України 14.05.2015 проект закону не набрав необхідної кількості голосів і був знятий з розгляду. У зв’язку з відхиленням проекту закону Фондом на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29.05.2015 № 22925/0/1-15 підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (далі - проект закону). Проектом закону пропонується внести комплексні зміни до базового Закону України з питань приватизації «Про приватизацію державного майна», до законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про Фонд державного майна України». Зміни стосуються принципів приватизації, обмеження участі покупців для захисту національних інтересів, розкриття інформації про кінцевих власників, зміни процедури продажу об'єктів груп В і Г, механізмів залучення та оплати послуг радників. Також проект закону включає норми, які містив проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного майна» (щодо механізму приватизації) (реєстр. № 2464 від 24.03.2015). Зокрема, з метою недопущення дроблення пакетів акцій та пришвидшення приватизаційних процесів виключається норма стосовно обов'язкового пропонування для продажу на фондових біржах пакета акцій акціонерних товариств груп В та Г розміром 5 - 10 відсотків статутного капіталу до проведення конкурсу. Проект Закону в установленому порядку листом від 19.06.2015 № 10-18-11115 подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Законопроект схвалено Урядом та внесено до Верховної Ради України (реєстраційний номер 2319а від 09.07.2015). |
|  | 2) супроводження зазначеного проекту закону у Верховній Раді України | До прийняття відповідно-го закону | Фонд державного майна | Виконується | 15.07.2015 на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики було розглянуто вищезазначений законопроект та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу. З метою прискорення розгляду Верховною Радою України проекту закону Фонд 19 серпня 2015 року звернувся листами до Кабінету Міністрів України (№ 10-18-14817), до Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (№ 10-18-14818) та Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. (№ 10-18-14819). 17.09.2015 та 06.10.2015 законопроект було включено до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України, але розгляд не відбувся. 09.10.2015 законопроект обговорено. Прийняття рішення було перенесено на наступний пленарний тиждень. |
| 202. Зміна методики оцінки під час підготовки до приватизації (Програма) | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 | До 30 червня (направлено звернення на продовження строку виконання до 31 липня) | Фонд державного майна | Виконано | Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна» (далі - Проект) 25.06.2015 листами Фонду було надіслано на погодження Мінекономрозвитку (№ 10-36-11512), Мінфіну (№ 10-36-11510), Державній регуляторній службі (№ 10-36-11511). Фонд листом від 30.06.2015 № 10-36-11719 звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням продовжити термін подання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна» до 31 липня 2015 року. Листом від 17.07.2015 Міністерство фінансів України погодило без зауважень зазначений проект постанови. З метою вжиття вичерпних заходів для погодження Проекту Фонд як головний розробник направив до Міністра економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичуса лист від 29.07.2015 №10-36-13421 з проханням терміново завершити опрацювання Проекту. Листом Фонду від 16.07.2015 № 10-36-12726 Проект було направлено до Міністерства юстиції України з метою проведення його правової експертизи. Листом від 22.07.2015 № 19703-0-26-15/8.1 Міністерство юстиції відмовило у проведенні правової експертизи у зв’язку з тим, що Проект не погоджено всіма заінтересованими органами державної влади. Фонд листом від 28.07.2015 № 10-36-13338 надіслав Проект, погоджений Першим заступником Міністра фінансів І. Уманським, і звернув увагу на те, що згідно з вимогами § 39 Регламенту Кабінету Міністрів України у разі, коли заінтересований орган в установлений відповідно до § 38 Регламенту Уряду строк не висловив свою позицію щодо проекту акта Кабінету Міністрів України, проект вважається погодженим без зауважень. Зазначену інформацію Фонд листом від 31.07.2015 № 10-36-13635 направив до Кабінету Міністрів України та звернувся з проханням дати доручення Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній регуляторній службі щодо прискорення виконання завдання, визначеного пунктом 202 Плану заходів. Листом від 31.08.2015 № 10-36-15439 Фонд подав проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки майна» на розгляд Кабінету Міністрів України, 28.10.2015 проект було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України. |
| 203. Здійснення продажу інвестиційно привабливих об'єктів із залученням радників та забезпеченням підготовки цих об'єктів до продажу відповідно до кращої міжнародної практики (Угода) | 2) передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік видатків на оплату послуг радників, пов'язаних з продажем інвестиційно привабливих об'єктів відповідно до переліків, визначених Кабінетом Міністрів України | Протягом року | Фонд державного майна Мінекономрозвитку | Виконується | Фонд листом від 16.07.2015 № 10-19-12725 погодив доопрацьований Мінекономрозвитку проект розпорядження Уряду «Про затвердження переліку інвестиційно привабливих об’єктів до продажу, в процесі приватизації яких можуть бути залучені радники» (далі – Проект розпорядження) та одночасно звернув увагу, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» не передбачено коштів на оплату послуг радників. Тому Фонд запропонував Мінекономрозвитку опрацювати питання стосовно доповнення проекту розпорядження пунктом, який містив би завдання Міністерству фінансів України передбачити кошти на оплату послуг радників. Зважаючи на відсутність коштів у державному бюджеті на послуги радників, у розробленому Фондом законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України», який схвалено Урядом та внесено до Верховної Ради України (реєстраційний номер 2319а від 09.07.2015), передбачено можливість оплати послуг радників з інших джерел, зокрема, за рахунок коштів міжнародних організацій. |
|  | 3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення переліку інвестиційно привабливих об'єктів до продажу, в процесі приватизації яких будуть залучені радники | До 30 червня | Мінекономрозвитку Фонд державного майна | Виконано | Перелік інвестиційно привабливих об’єктів до продажу, в процесі приватизації яких можуть бути залучені радники, затверджено розпорядженням Уряду від 23.09.2015 № 1028-р «Про затвердження переліку інвестиційно привабливих об’єктів до продажу, в процесі приватизації яких можуть бути залучені радники». |
|  | 4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження положення про відбір радників для надання послуг з продажу інвестиційно привабливих об'єктів | Протягом року | Мінекономрозвитку Фонд державного майна | Виконано | Фондом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення та визначення радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об’єктів державної власності», який в установленому порядку листом від 09.10.2015 № 10-33-18216 подано на розгляд Кабінету Міністрів України. |
|  | 5) продаж інвестиційно привабливих об'єктів із залученням радників та забезпечення підготовки таких об'єктів до продажу відповідно до кращої міжнародної практики | Протягом року | Фонд державного майна Мінекономрозвитку Мінфін суб'єкти управління об'єктами державної власності | Виконується | З метою більш ефективного проведення підготовки об’єктів до приватизації, забезпечення її прозорості та конкурентності, з урахуванням існуючої міжнародної практики та міжнародних стандартів за поданням Фонду Урядом 24 червня 2015 року за № 525 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації». На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 02 жовтня 2015 року № 40526/0/1-15 та доручення Уряду від 02 жовтня 2015 року № 28773/5/1-15 Фонд листом від 21.10.2015 № 10-33-19023 подав на розгляд до Кабінету Міністрів України проект постанови «Про внесення змін в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 року № 525». Метою проекту є включення міжнародних експертів до складу робочої групи, склад якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015 року № 525 (із змінами). Постановою Уряду від 21 жовтня № 849 прийнято відповідні зміни. На засіданні робочої групи 04 серпня 2015 року розглянуто питання залучення інвестиційного консультанта до підготовки до приватизації та продажу пакета акцій ПАТ «Одеський припортовий завод». На засіданні рекомендовано Фонду надати доручення керівництву ПАТ «Одеський припортовий завод» провести відбір та укласти угоду з міжнародним інвестиційним банком, який входить до перших п’ятнадцяти міжнародних інвестиційних банків з хімічної промисловості за міжнародним рейтингом ThomsonOne. Листом від 06.08.2015 № 10-33-14063 Фонд доручив Голові правління ПАТ «Одеський припортовий завод» Горбатку В.С. забезпечити проведення відбору та укладання угоди з одним із міжнародних інвестиційних банків, які входять до вищезазначеного міжнародного рейтингу. 04 вересня 2015 року відбулося засідання тендерної комісії ПАТ «Одеський припортовий завод» щодо оцінки пропозицій міжнародних інвестиційних банків з надання послуг консультанта за результатом прозорого відбору з використанням бальної системи згідно з рекомендаціями робочої групи. Переможцем конкурсу з найбільшою кількістю балів став міжнародний інвестиційний банк UBS. Листом від 08.09.2015 № 3467 ПАТ «Одеський припортовий завод» запропонував розглянути результати відбору інвестиційного консультанта на засіданні робочої групи. Листом від 30.09.2015 № 3751 ПАТ «Одеський припортовий завод» повідомив, що здійснено відбір інвестиційного радника та наразі здійснюється підготовка до підписання договору між ПАТ «Одеський припортовий завод» та компанією UBS Limited. 27 жовтня 2015 року відбулося чергове засідання робочої групи з питань виконання завдань постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 612 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 та від 24 червня 2015 р. № 525». |
| 204. Запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах (Програма) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження порядку продажу пакетів акцій на міжнародних біржах | До 15 грудня | Фонд державного майна НКЦПФР | Виконується | З метою запровадження продажу державних пакетів акцій на міжнародних біржах Фондом розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку продажу на міжнародних фондових ринках акцій, що належать державі» з урахуванням вимог, визначених проектом порядку про залучення та визначення радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об’єктів державної власності. Проект проходить узгоджувальні процедури у Фонді. |
| 205. Запровадження проведення конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації (Програма) | Забезпечення застосування конкурсу за принципом аукціону як основного способу приватизації без будь-яких обмежень для учасників приватизації | Протягом року | Фонд державного майна | Виконується | Наказом Фонду від 19.05.2015 № 740 (із змінами) затверджено Перелік об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2015 році, наказом Фонду від 08.06.2015 № 829 (із змінами) затверджено план-графік виставлення об’єктів груп В, Г на продаж в 2015 році. За звітний період оголошено 7 (з них – 2 повторно) конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств. Станом на 31.10.2015 відбулися конкурси з продажу пакетів акцій акціонерних товариств з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, зокрема: 1. Конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут засобів технологічного устаткування «Велт» - розміром 100% статутного капіталу. Початкова ціна пакета акцій – 7 026 000 грн. Переможцем конкурсу було визнано ПП «ПРОМХИМСНАБ», яке запропонувало за пакет акцій найвищу ціну - 7 098 000 грн та погодилось виконати всі фіксовані умови. За підсумками конкурсу між Фондом та переможцем конкурсу 28.09.2015 було укладено договір купівлі-продажу № КПП-631. 2. Конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «Український науково-дослідний інститут технології машинобудування» - розміром 35,266% статутного капіталу. Початкова ціна пакета акцій – 530 000 грн. Переможцем конкурсу було визнано ПАТ «Дніпропетровський завод прокатних валків», яке запропонувало за пакет акцій найвищу ціну – 570 000 грн та погодилось виконати всі фіксовані умови. За підсумками конкурсу між ФДМУ та переможцем конкурсу 07.10.2015 було укладено договір купівлі-продажу № КПП-632. |
| 211. Забезпечення оприлюднення Фондом державного майна на офіційному веб-порталі усіх результатів перевірок виконання інвестиційних зобов'язань за всіма об'єктами власниками приватизованих підприємств за весь період приватизації (Угода) | 1) забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна результатів перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації | Щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом | Фонд державного майна | IІI квартал – виконано Виконується | Звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, здійсненого протягом ІІI кварталу 2015 року, затверджено наказом Фонду від 23.10.2015 № 1570 та розміщено на сайті Фонду в рубриці «Договірний менеджмент – аналітична інформація». |
|  | 2) забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна переліку об'єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота з розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність | Щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом | Фонд державного майна | IІI квартал – виконано Виконується | За результатами проведеної роботи у III кварталі 2015 року наказом Фонду від 23.10.2015 № 1571 внесені зміни до Переліку об’єктів приватизації, за якими проводиться претензійно-позовна робота щодо розірвання та визнання недійсними договорів купівлі-продажу та які підлягають поверненню в державну та комунальну власність, та до Переліку об'єктів приватизації, повернених в державну та комунальну власність, які підлягають подальшому продажу, затверджених наказом Фонду від 20 жовтня 2000 року № 2176 (зі змінами). Зазначені Переліки розміщені на сайті Фонду 26.10.2015 в рубриці «Договірний менеджмент – актуальні питання». |
|  | 3) забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна переліку об'єктів приватизації, повернених у державну та комунальну власність, які підлягають повторному продажу | Щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом | Фонд державного майна | IІI квартал – виконано Виконується |  |
| 225. Приватизація державних підприємств, підпорядкованих Мінагрополітики, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури (Угода) | 1) формування переліку об'єктів агропромислового комплексу, які приватизуються за рішенням Кабінету Міністрів України (відповідно до статті 25 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі") | До 30 грудня | Мінагрополітики Мінекономрозвитку Фонд державного майна | Виконується | До переліків об’єктів, які підлягають приватизації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році» (далі - Постанова), за пропозицією Мінагрополітики включено значну кількість підприємств агропромислового комплексу (далі - АПК), приватизація яких здійснюється відповідно до статті 25 Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», тобто на підставі рішення Кабінету Міністрів України. Листом від 08.09.2015 № 10-21-15974 Фонд погодив без зауважень проект розпорядження «Деякі питання приватизації об’єктів агропромислового комплексу» (щодо приватизації державних підприємств агропромислового комплексу за переліками згідно з додатками), надісланий листом Мінагрополітики від 03.09.2015 № 37-27-4-9/14678. |
|  | 2) передача в установленому законодавством порядку Фонду державного майна для приватизації об'єктів агропромислового комплексу, що належать до сфери управління Мінагрополітики, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури Мінагрополітики | До 30 грудня | Мінагрополітики Фонд державного майна | Виконується | Регіональними відділеннями Фонду прийнято рішення про приватизацію 17 об’єктів агропромислового комплексу, про що повідомлено Мінагрополітики. Здійснено приймання-передачу 8 єдиних майнових комплексів підприємств АПК від Мінагрополітики до державних органів приватизації. З метою напрацювання єдиного підходу до приватизації підприємств АПК, що належать до сфери управління Мінагрополітики, наказом Фонду від 10.06.2015 № 843 була створена спільна робоча група. Враховуючи, що відповідно до статті 163 Закону України «Про приватизацію державного майна» науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи підлягають обов’язковій передприватизаційній підготовці, регіональні відділення Фонду по Полтавській та Івано-Франківській областях запропонували Мінагрополітики провести передприватизаційну підготовку Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром» та Українського державного конструкторсько-технологічного інституту транспорту АПК. В рамках підготовки Мінагрополітики наказів про затвердження складу робочих груп з підготовки проектів передприватизаційної підготовки цих підприємств Фонд листом від 13.10.2015 № 10-21-18311 надав кандидатури своїх представників. Стосовно решти підприємств, серед проблемних питань потрібно зазначити відсутність оформлених документів, які необхідні при передачі функцій управління від Мінагрополітики до Фонду. З метою оперативного вирішення проблем, що виникли у процесі підготовки до приватизації підприємств агропромислового комплексу, запроваджено практику запрошувати на засідання спільної робочої групи з напрацювання єдиного підходу до приватизації підприємств агропромислового комплексу, що належать до сфери управління Мінагрополітики, директорів підприємств та начальників відповідних регіональних відділень Фонду. Протягом жовтня було проведено три засідання спільної робочої групи (06.10.2015, 20.10.2015, 27.10.2015) за участю представників Мінагрополітики, Фонду, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, регіональних відділень Фонду по Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Закарпатській, Чернігівській, Житомирській та Харківській областях та керівників державних аграрних підприємств. |
|  | 3) здійснення приватизації об'єктів агропромислового комплексу, крім об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та пам'яток культури | Протягом шести місяців після виконання завдань, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту | Фонд державного майна | Виконується | В управлінні Фонду перебуває 2 об’єкти АПК – ДП «Тепличний комбінат» (створене на базі майна колишнього підприємства ДП «Тепличний комбінат») та Лиманське державне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство. На сьогодні завершена інвентаризація державного майна колишнього підприємства ДП «Тепличний комбінат» та здійснюються роботи з постановки його на баланс новоствореного підприємства ДП «Тепличний комбінат». Приватизація Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства здійснюється відповідно до статті 25 Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», тобто, на підставі рішення Уряду. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про приватизацію майна Лиманського державного виробничого сільськогосподарсько-рибоводного підприємства» погоджено із заінтересованими міністерствами та листом від 08.10.2015 № 10-21-18027 надіслано до Мін’юсту для проведення правової експертизи проекту. З метою приватизації ДП «Володимирське» шляхом його перетворення у публічне акціонерне товариство Фонд листом від 25.09.2015 № 10-21-17168 надіслав на погодження до Мінагрополітики, Мінекономрозвитку та Мінфіну проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про приватизацію майна державного підприємства «Володимирське» за умови тимчасового залишення у власності держави на 1 рік пакета акцій у розмірі 75 % його статутного капіталу. |
| 264. Реформування вугільної галузі та залучення стратегічних інвесторів, приватизація перспективних і ліквідація (консервація) збиткових вугледобувних підприємств (Стратегія). Виконання програми реформування вугільної галузі (Програма). Приватизація всіх вугледобувних підприємств відповідно до Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств". Ліквідація/консервація всіх шахт, які не вдалося приватизувати (Угода) | 4) проведення підготовки до приватизації та здійснення приватизації вугледобувних підприємств (шахт, шахтоуправлінь) після передачі їх Міненерговугілля до Фонду державного майна | Протягом року | Фонд державного майна Міненерговугілля | Виконується | Відповідно до наказу Фонду від 19.05.2015 № 738, вугледобувні підприємства включені до переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають до продажу регіональними відділеннями Фонду. За результатами опрацювання Регіональним відділенням Фонду по Волинській області документів щодо передачі для подальшої приватизації відокремленого підрозділу «Шахта Бужанська» державного підприємства «Волиньвугілля», наданих листом Міненерговугілля від 08.09.2015 № 01/12-2142, Фонд листом від 02.10.2015 № 10-21-17716 запропонував здійснювати попередній розгляд наявних документів щодо об’єктів приватизації на засіданні спільної робочої групи з напрацювання єдиного підходу до приватизації вугледобувних підприємств та підприємств енергетичної галузі, що належать до сфери управління Міненерговугілля, а також звернувся до Міненерговугілля з проханням забезпечити проведення передприватизаційної підготовки вугледобувних підприємств у повному обсязі. Міненерговугілля листом від 08.10.2015 № 01/12-2467 надіслало до Фонду документи щодо єдиного майнового комплексу ВП «Шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» для прийняття рішення щодо прийняття їх за актом приймання-передачі Регіональним відділенням Фонду державного майна по Волинській області, які наразі опрацьовуються. Також листом від 28.10.2015 № 01/12-2901 Міненерговугілля надіслало до Фонду пакет документів щодо ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», підготовку до продажу якого згідно з наказом Фонду від 19.05.2015 № 738 покладено на Регіональне відділення Фонду по Донецькій області. |
| 365. Реалізація програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними фінансовими організаціями (Програма) | 1) забезпечення виконання положень спільної з МВФ угоди в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) | Протягом року | Центральні органи виконавчої влади | Виконується | 10 вересня 2015 року відбулася зустріч Голови Фонду з представниками ЄБРР. 1 жовтня 2015 року відбулася зустріч керівництва Фонду з представниками місії Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду. 30 жовтня 2015 відбулась нарада за участю Національного банку з метою обговорення результатів другого перегляду програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF). |

Голова Фонду                                                                                          І. Білоус