- Стан виконання

- Плану роботи Фонду державного майна України за ІI півріччя 2012 року

| № з/п | #### Захід | ### Термін виконання | ### Відповідальні виконавці у Фонді |  | ### Інформація про стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 2 | ### 3 | ### 4 |  | ### 5 |
| ## Розділ І. Пріоритетні напрями роботи та стратегічні завдання |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Підготовка державних підприємств до продажу, згідно з переліками об’єктів груп В, Г та АПК, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році. | ##### Протягом року | Управління з питань реформування власності |  | Відповідно до наказу ФДМУ від 27.01.2012 №142 Управлінням здійснюється робота з підготовки державних підприємств до продажу, а саме: 1. Костянтинівський державний хімічний завод (здійснюється робота щодо передачі житлового фонду до місцевої ради). 2. ДП «Виробниче об‘єднання «Знамя» (наказом ФДМУ від 24.12.2012 № 4040 затверджено план приватизації підприємства). 3. Бердянський державний завод скловолокна. 4. ДП «Сільськогосподарське підприємство «Ювілейне». 5. Лиманське державне виробниче сільськогосподарське рибоводне підприємство. 6. ДП «Сільськогосподарське підприємство «Лазурне». 7. Державне науково-виробниче підприємство «Електрон-маш». 8. Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» (наказом ФДМУ від 04.01.2013 № 22 затверджено план приватизації підприємства). 9. ВАТ «Київський радіозавод». 10. ОП санаторій «Червона калина». 11. ДП «Черкаський державний завод хімічних реактивів». 12. ПАТ «Сумихімпром». 13. ВАТ «Науково-виробниче підприємство «Система» (наказом ФДМУ від 05.10.2012 № 3629 прийнято рішення про приватизацію та затверджено План розміщення акцій ВАТ «НВП «Система»). Орієнтовна сума надходжень до державного бюджету від приватизації зазначених підприємств може становити 771425,5 тис. грн. |
| 1.6. | Продаж контрольних пакетів акцій акціонерних товариств, які належать до об’єктів групи Г, на конкурсах з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що забезпечить змагальність і рівний доступ інвесторів до приватизації. | ##### Протягом року | Управління конкурсного продажу |  | Фондом з 01.01.2012 по 31.12.2012 в газеті «Відомості приватизації» оголошено 54 інформаційних повідомлення про проведення конкурсів з продажу пакетів акцій товариств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг (сумарна початкова вартість – 2 255 086 563,45 грн). З них: 6 підприємств займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів та послуг (сумарна початкова ціна пакетів акцій – 361 383 657 грн.), 3 підприємства, мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (сумарна початкова ціна пакетів акцій – 50 696 000 грн). За зазначений період в газеті «Відомості приватизації» надруковано 30 інформаційних повідомлень про підсумки конкурсів, що не відбулися, у зв’язку з відсутністю попиту. За підсумками конкурсів з продажу пакета акцій було укладено 30 договорів купівлі-продажу на загальну суму – 5 725 106 000 грн. |
| 1.7. | Забезпечення виконання бюджетного завдання з надходжень коштів: - від приватизації державного майна; | ##### Протягом року | Управління планування та пільгового продажу Управління з питань реформування власності Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК Управління конкурсного продажу Управління біржової діяльності та проведення аукціонів Регіональні відділення Фонду |  | За 2012 рік до загального фонду державного бюджету від приватизації державного майна перераховано 6 763 481,2 тис.грн. Зокрема надходження коштів від продажу об’єктів групи А становило 96998,003 тис.грн, реалізовано 20 пакетів акцій акціонерних товариств групи Г, В за конкурсами на загальну суму – 799 406 000 грн. За підсумками торгів на фондових біржах у 2012 році було продано 37 пакетів акцій. Вартість продажу по укладених контрактах – 118,621 млн. грн. Надходження коштів до державного бюджету від продажу акцій АТ на фондових ринках України у 2012 році склало 117,37 млн грн. |
|  | - від оренди державного майна; |  | Управління з питань управління державним майном та орендних відносин Регіональні відділення Фонду |  | Надходження коштів від оренди державного майна станом на 02.01.2013 становило 1060,329 млн грн. Надходження коштів складаються зі сплати орендної плати за користування державним майном, переданим в оренду ( у обсязі, що дорівнює 116 % від річного завдання, що встановлено у розмірі 830,0 млн грн) та надходжень разових платежів у порядку сплати заборгованості з орендної плати, штрафних санкцій, а також орендної плати за минулі періоди, зокрема від ПрАТ «Кримський Титан» відповідно до мирових угод, затверджених ухвалами Господарського суду м. Києва від 24.01.2012 по справах № 30/187 та № 30/186, у розмірі 69,4 млн грн. |
|  | - від дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності (щодо господарських товариств, які належать до сфери управління Фонду). |  | Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності Регіональні відділення Фонду |  | Відповідно до індикативних показників доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік, розробленого Мінфіном, планове завдання по надходженню дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, на 2012 рік склало 276 059,4 тис. грн. Згідно з інформацією, наданою Державною казначейською службою України, станом на 03.01.2013 до бюджету з початку року перераховано дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, на суму 575 312,606 тис. грн. |
| 1.9. | Продаж на конкурсах з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону пакетів акцій енергокомпаній, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Державною програмою приватизації на 2012-2014 роки. | ##### Протягом року | Управління конкурсного продажу |  | Cтаном на 31.12.2012 ЦА ФДМУ укладено 8 договорів купівлі – продажу пакетів акцій енергокомпаній на загальну суму 4 882 500 000 грн. |
| 1.10. | Вилучення пакетів акцій акціонерних товариств і державного майна товариств, господарська діяльність яких належить до непрофільних і неосновних видів діяльності, із складу державних холдингових компаній, національних і державних акціонерних товариств для подальшої приватизації, якщо зазначене негативно не вплине на ефективність їх діяльності та інвестиційну привабливість. | ##### Протягом року | Управління корпоративних прав держави |  | Розроблено накази ФДМУ від 02.08.2012 № 3217 щодо вилучення пакету акцій ПрАТ «Кримський Титан» із статутного капіталу ПАТ ДАК «ТИТАН» та від 29.11.2012 № 3907 щодо вилучення пакету акцій ПАТ ДАК «ТИТАН» та ПАТ «Сумихімпром» із статутного капіталу ПАТ ДХК «Титан України». |
| 1.11. | Здійснення повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контроль діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Фонду. | ##### Постійно | Структурні підрозділи Фонду, до компетенції яких відноситься забезпечення здійснення таких повноважень |  | Відповідно до пункту 4.1 Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об‘єктами державної власності, затвердженого постановою КМУ від 19.06.2007 № 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об‘єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об‘єктами державної власності» Фонд щоквартально проводить моніторинг аналізу ефективності управління об‘єктами державної власності, які належать до сфери управління ФДМУ у зв‘язку з прийняттям рішення про їх приватизацію. Висновки подаються до Мінекономрозвитку. Відповідно до Порядку складання та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб‘єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх товариств, затвердженого наказом Мінекономіки від 21.06.2005 № 173, щоквартально надається інформація Мінекономрозвитку про виконання показників фінансових планів державних підприємств, функції управління майном яких передані ФДМУ та його регіональним відділенням. Крім того, на виконання наказу Фонду від 20.10.2008 № 1221 «Про затвердження Порядку формування, ведення та надання до Єдиного реєстру об‘єктів державної власності відомостей про корпоративні права держави, об‘єктів державної власності, які перебувають в управлінні ФДМУ», відповідно до постанов КМУ від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об'єктів державної власності» та від 14.04.2004 № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності» із змінами, постійно вводиться інформація в автоматизовану систему «Юридичні особи» по формуванню Єдиного реєстру об‘єктів державної власності. Відповідно до Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 |
|  |  |  |  |  | № 702, Фонд щотижнево здійснює моніторинг господарських товариств, які є у державній власності. Станом на 03.01.2013 до державного бюджету перераховано дивіденди в сумі 575 312,606 тис. грн, в тому числі господарськими товариствами, що належать до сфери управління Фонду – 398 508,371 тис.грн. |
| 1.12. | Здійснення управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління Фонду. | ##### Постійно | Управління корпоративних прав держави |  | Підготовлено та відправлено на погодження КМУ, відповідно до постанови КМУ від 29.03.10 № 297, 201 завдання на голосування представникам держави на засідання наглядових рад. Забезпечено участь представників держави у проведенні загальних зборів акціонерів 83 господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка. |
| 1.13. | Організація ведення реєстру корпоративних прав держави відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності». | ##### Постійно | Управління корпоративних прав держави |  | Забезпечується ведення Реєстру, актуалізація його даних та щотижнево на офіційному веб-сайті ФДМУ розміщується Моніторинг корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств. |
| 1.14. | Проведення інвентаризації об’єктів державної власності відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1145, формування та ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності». | ##### Протягом року | Управління інформаційних технологій та моніторингу |  | З метою виконання постанови КМУ від 09.11.2011 № 1145 «Про проведення інвентаризації об’єктів державної власності» Фонд листом від 15.10.2012 № 10-15-15126 звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням надати окремим органам державної влади, які не надали до Фонду інформацію про результати проведеної інвентаризації об’єктів державної власності та не в повному обсязі провели таку інвентаризацію, доручення щодо завершення проведення інвентаризації об’єктів державної власності та надання до Фонду результатів її проведення. Наразі проводиться аналіз поданих суб‘єктами управління оформлених результатів інвентаризації об‘єктів державної власності. |
| 1.15. | Проведення інвентаризації об’єктів нерухомості, що використовуються Чорноморським флотом Російської федерації на території України згідно з додатками 2 і 3 до Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту. | ##### Протягом року | Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності |  | Станом на 29.12.2012 проінвентаризовано 1341 об’єкт нерухомості у 95 військових містечках, розташованих на 145 земельних ділянках. Інвентаризацію земельних ділянок, що використовується ЧФ РФ, здійснює Державне агентство земельних ресурсів у встановленому законодавством порядку, до Фонду передано 265 планів земельних ділянок, погоджених з експертами Російської сторони. На виконання доручення КМУ від 06.09.2012 № 26698/3/1-12 Фонд взяв участь у підготовці пропозицій стосовно таких проектів: порядку узгодження Російською стороною з відповідними органами України будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) або заміни (у тому числі шляхом знесення) об'єктів будівництва на орендованих РФ земельних ділянках та об'єктах берегової інфраструктури України, які використовуються ЧФ РФ; порядку розподілу витрат при здійсненні Російською стороною реконструкції, технічного переоснащення або поліпшення орендованого майна; порядку (дострокового) повернення Українській стороні об'єктів з числа орендованих РФ, які фактично не використовуються ЧФ РФ. Також Фонд взяв участь у міжвідомчих нарадах з порушених питань 05.11.2012 та 15.11.2012, що проводилися у Мінірегіонбуді. Листом від 08.11.2012 № 10-24-16361 до Мінрегіонбуду було надано пропозиції до зазначених порядків. Пропозиції до порядку (дострокового) повернення Українській стороні об'єктів з числа орендованих РФ, які фактично не використовуються ЧФ РФ, було надано на адресу Державного агентства земельних ресурсів та МЗС листом від 19.11.2012 № 10-24-16871. Крім того, пропозиції щодо алгоритму діяльності української частини Робочої групи з питань інвентаризації земельних ділянок та державного майна України, що перебуває у користуванні ЧФ РФ, листом від 30.11.2012 № 10-24-17459 було надано до МЗС. |
| 1.16. | Перевірка виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, підготовка аналітичних звітів про результати та надання їх Адміністрації Президента України, Раді національної безпеки та оборони України та Кабінету Міністрів України. | ##### Щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним | Управління з питань договірного менеджменту |  | Підготовлено звіт за ІІІ квартал 2012 року щодо виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, який затверджено наказом ФДМУ від 19.10.2012 № 3680 та направлено Адміністрації Президента України листом від 19.10.2012 № 10-23-15473, РНБОУ листом від 19.10.2012 № 10-23-15472, КМУ листом від 19.10.2012 № 10-23-15474. |
| 1.17. | Впровадження у вітчизняну практику оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності міжнародних норм і правил оцінки майна, контроль за дотриманням єдності їх методичного та організаційного забезпечення. | ##### Постійно | Управління з питань оціночної діяльності |  | Підготовлені проекти змін до національних стандартів оцінки, де враховані міжнародні норми і правила оцінки майна. |
| #### Розділ ІІ.План засідань колегії Фонду |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Про проблеми ведення претензійно-позовної роботи юридичними службами державних органів приватизації у зв’язку із прийняттям Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI. | Додатково | Юридичне управління |  | 22.11.2012 було проведено оперативну нараду з керівниками регіональних відділень Фонду щодо використання регіональними відділеннями коштів, виділених на судовий збір, а також щодо стану правової роботи у Фонді за І півріччя 2012 року. |
| 2.6. | Про затвердження орієнтовного плану роботи колегії Фонду в ІІ півріччі 2012 року. | 14 червня | Управління організаційного забезпечення |  | Затверджено орієнтовний план роботи колегії Фонду в ІІ півріччі 2012 року, відповідно до рішення колегії Фонду від 14.06.2012 № 3/5 «Про затвердження орієнтовного плану роботи колегії Фонду в ІІ півріччі 2012 року». |
| ## Розділ ІІІ. Організаційно-аналітична робота |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Організація підготовки Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації, подання аналітичної довідки Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України. | ##### 20 серпня, ##### 20 листопада | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Аналітична довідка про роботу Фонду та хід виконання Державної програми приватизації у І півріччі та за 9 місяців 2012 року надавалась листами: від 14.08.2012 №10-18-12089 та від 14.11.2012 № 10-18-16660 Президенту України, від 14.08.2012 №10-18-12090 та від 14.11.2012 № 16661 КМУ, від 14.08.2012 № 10-18-12088 та від 14.11.2012 №10-18-16662 Верховній Раді України. |  |
| 3.3. | Організація підготовки та надання РНБОУ та Мінекономрозвитку довідки «Про хід приватизації підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави». | ##### Щокварталу | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Довідки за І півріччя та 9 місяців 2012 року надавалась листами: від 06.08.2012 №10-18-11670 та від 21.11.2012 № 10-18-16956 Мінекономрозвитку, від 06.08.2012 №10-18-11669 та від 21.11.2012 № 10-18-16957 – РНБОУ. |  |
| 3.4. | Організація підготовки та подання інформації про хід виконання Державної програми приватизації Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України. | ##### Щомісяця до 14 числа | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Інформація про хід виконання Державної програми приватизації щомісяця надавалась листами: від 12.07.2012: №10-18-10615 Адміністрації ПУ, №10-18-10614 - КМУ; від 09.08.2012: №10-18-11891 Адміністрації ПУ, №10-18-11892 - КМУ; від 11.09.2012: №10-18-13460 Адміністрації ПУ, №10-18-13461 - КМУ; від 10.10.2012: №10-18-14935 Адміністрації ПУ, №10-18-14936 КМУ; від 09.11.2012: №10-18-16406 Адміністрації ПУ, №10-18-16407 - КМУ; від 11.12.2012: №10-18-17828 Адміністрації ПУ, №10-18-17868 - КМУ. |  |
| 3.5. | Забезпечення співпраці з представниками робочої групи Рахункової палати України у процесі перевірки річного звіту Фонду, робота з проектом Звіту Рахункової палати України, розробка заходів Фонду щодо усунення порушень, виявлених Рахунковою палатою. | ##### Щорічно | Управління координації розробки та виконання програмних документів | За результатами опрацювання Звіту Рахункової палати про аналіз Звіту Фонду за 2011 рік розроблено Заходи щодо виконання пропозицій Рахункової палати України, усунення недоліків та врахування в подальшій роботі зауважень, виявлених в результаті аналізу Звіту Фонду державного майна України про хід виконання Державної програми приватизації у 2011 році. Ці заходи було затверджено рішенням колегії Фонду від 19.07.2012 № 4/2. На засіданні колегії Фонду 20.09.2012 було розглянуто стан виконання вищезазначених заходів. Листом від 21.12.2012 № 10-18-18422 проінформовано Рахункову палату про проведену роботу по врахуванню виявлених зауважень. |  |
| 3.6. | Організація перегляду чинних регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики, звітування Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про проведену роботу. | ##### 31 грудня | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Листом від 28.12.2012 № 10-18-18809 Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва надіслано звіт про перегляд чинних регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики протягом ІІ півріччя 2012 року. |  |
| 3.7. | Моніторинг виконання заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, звітування Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про стан їх виконання. | ##### Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Надано листи Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 10.10.2012 № 10-18-14895 та від 09.01.2013 № 10-18-229 щодо виконання заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів. |  |
| 3.8. | Затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік та звітування Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва про проведену роботу. | ##### 15 грудня | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Наказом Фонду від 14.12.2012 № 3993 затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік. Листом від 26.12.2012 № 10-18-18638 Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва повідомлено про проведену роботу. |  |
| 3.9. | Організація виконання у Фонді Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2012 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1375, підготовка звіту Міністерству юстиції України про його виконання. | ##### Протягом року | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Підготовлено доручення заступника Голови Фонду від 24.01.2012 № 3/4 щодо організації виконання у Фонді Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2012 рік. Звіт про виконання Орієнтовного плану законопроектних робіт за 2012 рік надано Міністерству юстиції України листом від 02.01.2013 № 10-18-06. |  |
| 3.10. | Проведення інформаційно-рекламної кампанії з популяризації та роз‘яснення основних норм Державної програми приватизації на 2012-2014 роки. | ##### Лютий-грудень | Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення | Інформування через власний веб-сайт Фонду державного майна та мережу Facebook про запровадження нових способів приватизації, а саме, аукціонів без оголошення ціни та аукціонів на зниження ціни, з метою їх популяризації та ефективного залучення інвесторів (розміщено на сайті Фонду та на провідних інтернет-порталах анімаційний відеофільм про нові способи приватизації). На сайті Фонду створено рубрику «Держава продає», де анонсуються у вигляді рядка, що біжить, об’єкти приватизації (рубрика оновлюється у день оголошення конкурсів та аукціонів). Протягом звітного періоду на сайті Фонду продовжувала діяти рубрика-банер «Нова програма – нові можливості», де роз’яснювалися норми Державної програми приватизації на 2012-2014 роки. Організовано та проведено прес-конференцію для засобів масової інформації щодо роз’яснення нових способів приватизації, проведено показовий «голандський» аукціон за участю журналістів. |  |
| 3.11. | Організація проведення прес-конференцій Голови Фонду з найактуальніших питань діяльності Фонду. | ##### Щомісячно | Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення | Проведено 6 прес-конференцій та брифінгів щодо виконання плану наповнення державного бюджету України, перспектив приватизації у 2013 році, набуття чинності нормативними законодавчими актами, розробленими на виконання Державної програми приватизації, запровадження нових способів приватизації, підготовка до продажу та продаж газорозподільних компаній. |  |
| 3.12. | Поетапне висвітлення процесу приватизації значущих для економіки країни підприємств, в тому числі, забезпечення online-трансляції конкурсів з продажу через офіційний сайт Фонду. | ##### Протягом року відповідно до планів приватизації | Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення | Організовано та проведено 12 online-трансляцій конкурсів з продажу пакетів акцій газорозподільних, енергогенеруючих та енергорозподільних компаній, а також ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», ПАТ «Київський мотоциклетний завод», ПАТ «Дніпровський машинобудівний завод». Для висвітлення кожного етапу підготовки та продажу енергокомпаній на веб-сайті Фонду продовжував діяти банер «Спецтема: продаж енергокомпаній». З метою висвітлення та акумулювання інформації про продаж газорозподільних компаній створено банер «Спецтема: продаж газових компаній». |  |
| 3.13. | Прес-тур для представників засобів масової інформації до приватизованих протягом 2011-2012 років підприємств енергетики. | ##### Липень-серпень | Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення | Підготовча робота з організації прес-турів потребує додаткового часу. |  |
| 3.14. | Подання Мінекономрозвитку прогнозних показників за сценарними умовами функціонування економіки, пропозицій щодо проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на короткостроковий та середньостроковий період, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, пропозицій щодо розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період відповідно до Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2003 № 621. | ##### Протягом року | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Листом від 28.02.2012 № 10-18-3060 Мінекономрозвитку було надано інформацію щодо сценарних умов функціонування економіки, переліку прогнозних показників та розподілу розділів проекту прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014-2015 роки між відповідальними виконавцями. Листом від 17.04.2012 № 10-18-5821 Мінекономрозвитку було надано пропозиції до скоригованих відповідно до Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період сценарних умов функціонування економіки на 2012-2015 роки. Листами від 06.04.2012 № 10-18-5194 та від 12.04.2012 № 10-18-5586 Мінекономрозвитку було надано пропозиції щодо розроблення Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних напрямів розвитку на 2014 та 2015 роки. Листом до Мінекономрозвитку від 05.06.2012 № 10-18-8408 було погоджено проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та основних напрямів розвитку на 2014 та 2015 роки. |  |
| 3.16. | Підготовка змін та доповнень до Переліку об’єктів груп В, Г та об’єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році та до помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г та об’єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році. | ##### Щокварталу | Управління планування та пільгового продажу | Наказами Фонду від 28.09.2012 № 3586, від 04.12.2012 № 3930, від 07.12.2012 № 3945, від 25.12.2012 № 4054 внесено зміни та доповнення до Переліку об’єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році з метою подальшого їх продажу. Наказом Фонду від 09.07.2012 № 3087 внесено зміни та доповнення до Помісячних графіків підготовки об’єктів груп В, Г та об’єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році. |  |
| 3.18. | Підготовка змін до Помісячного пооб’єктного плану – графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій господарських товариств та холдингових компаній. | ##### Протягом року | Управління планування та пільгового продажу | Наказами Фонду від 13.08.2012 № 3307, від 21.08.2012 № 3350, від 31.10.2012 № 3744, від 31.10.2012 № 3750, від 09.11.2012 № 3802, від 12.11.2012 № 3821, від 26.11.2012 № 3884, від 28.12.2012 № 4072 внесено зміни до Помісячного пооб'єктного плану-графіка. |  |
| 3.19. | Моніторинг стану виконання Помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій господарських товариств та холдингових компаній. | ##### Протягом року | Управління планування та пільгового продажу | Щомісячно проводився моніторинг виконання Помісячного пооб‘єктного плану-графіка. |  |
| 3.20. | Організація проведення передприватизаційної підготовки підприємств (за пропозиціями органів управління). | ##### Протягом року | Управління з питань реформування власності | ФДМУ звертався до уповноважених органів управління з питань проведення передприватизаційної підготовки на підпорядкованих їм підприємствах листом від 15.03.2012 № 10-21-3885, але не зважаючи на вимоги Указу Президента України від 19.03.2002 № 267, міністерства пропозицій не надали. Про це ФДМУ інформував КМУ листами від 03.07.2012 № 10-21-9938 та від 27.12.2012 № 10-21-18674. |  |
| 3.22. | Формування переліку об'єктів державної власності групи Е, що підлягають приватизації протягом 2012 - 2013 років та переліку об'єктів групи Е, приватизація яких завершується у 2013 - 2014 роках. | ##### Протягом року | Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності | Наказом Фонду від 17.04.2012 № 528 затверджено Перелік об'єктів державної власності групи Е, що підлягають приватизації протягом 2012 - 2013 років за участю центрального апарату Фонду. Наказом від 06.08.2012 №3250 внесено зміни до Переліку об'єктів групи Е, які підлягають приватизації у 2012-2013 роках за участю центрального апарату Фонду. |  |
| 3.23 | Організація підготовки та подання інформації керівництву Фонду про стан підготовки структурними підрозділами Фонду нормативно-правових актів відповідно до Плану, затвердженого наказом Фонду від 12.03.2012 № 351 (із змінами). | ##### І півріччя (щомісяця) | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Узагальнена інформація щодо стану підготовки структурними підрозділами Фонду нормативно-правових актів відповідно до Плану, затвердженого наказом Фонду від 12.03.2012 № 351 (із змінами) в установленому порядку щомісяця направлялась керівництву Фонду. У ІІ півріччі 2012 року у даному напрямку робота продовжувалась, інформація про стан підготовки нормативно-правових актів щомісяця направлялася керівництву Фонду (службові записки від 12.07.2012 № 18-571-3с; від 20.07.2012 № 18-602-3с; від 10.08.2012 № 18-643-3с; від 20.08.2012 № 18-657-3с; від 10.09.2012 № 18-704-3с; від 21.09.2012 № 18-731-3с; від 10.10.2012 № 18-775-3с; від 22.10.2012 № 18-802-3с, № 18-802/1-3с). |  |
| 3.24. | Організація підготовки та подання керівництву Фонду узагальненої інформації про стан підготовки нормативно-правових актів відповідно до Плану, затвердженого наказом Фонду від 21.02.2012 № 264, щодо організації виконання Закону України від 09.12.2011 № 4107 «Про Фонд державного майна України» | ##### Січень – липень (щомісяця) | Управління координації розробки та виконання програмних документів | Відповідно до пункту 4 наказу Фонду від 21.02.2012 № 264 узагальнена інформація про виконання Плану організації підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України від 9 грудня 2011 року № 4107 «Про Фонд державного майна України», щомісяця надавалась Голові Фонду. |  |
| 3.25. | Захист майнових прав України на її території та за кордоном відповідно до угод про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною та Російською Федерацією (15.01.1993), між Україною та Республікою Бєларусь (22.01.1993), між Урядом України та Урядом Республіки Молдова (11.08.1994), між Урядом України та Урядом Грузії (05.11.1996). | ##### Постійно | Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності | Захист майнових прав України на її території та за кордоном здійснюється відповідно до укладених міжнародних угод про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності. |  |
| 3.26. | Проведення аналізу ефективності управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління ФДМУ та надання центральному органу виконавчої влади з питань економіки в установленому цим органом порядку звіту про виконання функцій з управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління ФДМУ. | до 15 серпня, до 15 листопада | Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності | Листом Фонду від 14.08.2012 № 10-17-12123 до Мінеконом-розвитку надано результати оцінки ефективності управ-ління корпоративними правами держави за І півріччя 2012 року. Листом Фонду від 14.11.2012 № 10-17-16666 до Мін-економрозвитку надано результати оцінки ефективності управління корпоративними правами держави за 9 місяців 2012 року. |  |
| 3.27. | Надання центральному органу виконавчої влади з питань економіки в установленому цим органом порядку зведеної інформації про показники фінансового плану господарських товариств, що належать до сфери управління Фонду. | ##### Щокварталу | Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності | Інформація щодо зведених показників виконання фінансових планів за ІІ та ІІІ квартали 2012 року господарськими товариствами, управління корпоративними правами держави яких здійснює Фонд, надана на адресу Мінекономрозвитку листами ФДМУ від 30.08.2012 № 10-17-13016, від 29.11.2012 № 10-17-17348. |  |
| 3.28. | Проведення моніторингу сплати дивідендів до державного бюджету України господарськими товариствами, що належать до сфери управління Фонду. | ##### Протягом року | Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності | Фонд постійно проводить моніторинг сплати дивідендів до Державного бюджету України господарськими товариствами, що належать до сфери його управління та щомісяця надає відповідну інформацію до Мінфіну. |  |
| 3.29. | Організація перевірок роботи органів приватизації та їх структурних підрозділів, стану збереження та використання державного майна, дотримання законодавства щодо приватизації та оренди державного майна, ефективності управління державними корпоративними правами. | ##### Постійно | Управління контролю та аудиту | Відповідно до наказу ФДМУ № 3619 від 04.10.2012 проведено перевірку окремих питань діяльності РВ ФДМУ по Закарпатській обл. у період ІІ півріччя 2009 - І півріччя 2012 р.р. Матеріали перевірки узагальнюються. Відповідно до наказу ФДМУ № 3977 від 13.12.2012 проведено аудит відповідності з питання: оцінка діяльності РВ ФДМУ по Запорізькій області щодо дотримання вимог законодавства України в частині оренди та приватизації державного майна у період 2009-2011р.р. Матеріали перевірки узагальнюються. |  |
| 3.30. | Організація роботи з розгляду звітів керівників регіональних відділень Фонду про виконання Програми приватизації на колегії Фонду. | ##### Один раз на квартал | Управління контролю та аудиту | 20 вересня 2012 року на засіданні колегії Фонду заслухано звіт керівника РВ ФДМУ по Житомирській області про виконання Державної програми приватизації, доповідач начальник РВ ФДМУ по Житомирській області Поліщук В.Ю. 21 листопада 2012 року на засіданні колегії Фонду заслухано звіт керівника РВ ФДМУ по Луганській області про виконання Державної програми приватизації, доповідач начальник РВ ФДМУ по Луганській області Хорошевська І.Б. |  |
| 3.31. | Організація проведення засідань Громадської ради при Фонді державного майна України з залученням керівництва та фахівців Фонду. | ##### Щокварталу | Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення | У II півріччі 2012 року відбулися 2 засідання Громадської ради, на яких були обговорені питання про підходи до формування зобов’язань покупця в процесі придбання об’єктів приватизації, пропозиції Комітету Громадської ради про сприяння розвитку фондового ринку України, щодо співпраці з профільними громадськими організаціями в сфері інформування щодо захисту майнових прав та інтересів держави, а також виявлення та запобігання ймовірним порушенням антикорупційного законодавства, актуальні питання продажу об’єктів на аукціоні за методом зниження ціни, про основні вимоги до відбору фондових бірж для продажу пакетів акцій, проведення відповідно до законодавства громадських експертиз та громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів ФДМУ, звіт про роботу Громадської ради при ФДМУ в 2012 році, про підготовку орієнтовного плану роботи Громадської ради при ФДМУ на 2013 рік. |  |
| 3.32. | Проведення консультацій з громадськістю за допомогою Урядового WEB-сайту «Громадянське суспільство і влада», забезпечення функціонування та інформаційного наповнення офіційного WEB-сайту Фонду. | ##### Постійно | Управління взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення | За звітний період за допомогою Урядового WEB-сайту «Громадянське суспільство і влада» проведено консультації з громадськістю шляхом розміщення для обговорення 15 проектів нормативних актів, розробником яких є Фонд державного майна України. На офіційному веб-сайті Фонду створено і постійно оновлюються рубрики за всіма напрямками діяльності. Щотижнево на сайті розміщується в середньому до 30 новин. У мережі Facebook працює сторінка Фонду. У рамках проекту Укрінформу «Укрінформ-Блоги» створено особистий блог Голови Фонду. |  |
| 3.33. | Видання офіційного друкованого органу Фонду – «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» (12 номерів українською та російською мовою) та оперативної частини Бюлетеня – газети «Відомості приватизації» (50 номерів). | ##### Протягом року | Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції | Підготовлено до видання та видано Державний інформа-ційний бюлетень про приватизацію № 1 - 12 за 2012 рік (українською та російською мовами). |  |
| 3.34. | Видання оперативної частини Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію – газети «Відомості приватизації» (50 номерів). | ##### Протягом року | Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції | Підготовлено до видання та видано 52 номери газети «Відомості приватизації». |  |
| 3.35. | Поширення інформації про об’єкти приватизації у представництвах міжнародних організацій, посольствах тощо з метою залучення потенційних покупців та інвесторів до процесу приватизації. | ##### Протягом року | Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції | Орієнтовні переліки підприємств, пакети акцій яких не менше 25% статутного капіталу будуть запропоновані до продажу у 2012 році було передано Узбецькій, Таджицькій, Турецькій, Польській, Болгарській, Азербайджанській сторонам. |  |
| 3.36. | Розроблення та реалізація міжнародних проектів і програм. | ##### Постійно | Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції | Фонд погодив проект Плану роботи Міжвідомчої робочої групи з питань підготовки і реалізації спільного зі Світовим банком проекту «Модернізація державних фінансів» та проект Річного робочого плану на 2012 рік. |  |
| 3.37. | Здійснення співробітництва з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до компетенції Фонду. | ##### Постійно | Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції | У «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію» № 4 за 2012 рік було опубліковано державну програму приватизації Уряду Грецької Республіки з метою інформування представників ділових кіл України. Фонд брав участь у виконанні плану заходів Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2012 рік, у виконанні положення 4.6. Порядку денного асоціації Україна-ЄС (ПДА) – «Подальший розвиток відкритих, конкурентних та прозорих правил та процедур приватизації та їх імплементація відповідно до найкращих практик ЄС». |  |
| 3.38. | Підготовка спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств. | ##### Постійно | Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції | У 2012 році Фонд не залучався до підготовки спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств. |  |
| 3.39. | Проведення роботи із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що належать до компетенції Фонду. | ##### Постійно | Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції | У рамках співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) було проведено три семінари для співробітників Фонду, у яких взяли участь 96 фахівців. |  |
| 3.40. | Публікація в офіційних друкованих виданнях Фонду державного майна України інформації про приватизацію. | ##### Постійно | Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції | У «Державному інформаційному бюлетені про приватизацію» оприлюднювалась інформація щодо діяльності Фонду та його регіональних відділень, зокрема: укази та розпорядження Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; законодавчі та нормативно-правові акти з питань приватизації та реформування відносин власності, оціночної діяльності, орендних відносин тощо; довідково-аналітичні матеріали про роботу Фонду та хід виконання Державної програми приватизації, статистичні матеріали щодо реформування відносин власності. У додатку до Бюлетеня – газеті «Відомості приватизації» щосереди публікувались інформаційні матеріали структурних підрозділів ЦА Фонду та регіональних відділень про проведення процедур приватизації (продаж на аукціонах, за конкурсами, на фондових біржах та підсумки продажу об’єктів груп А, В, Д, Е, Ж), з орендних відносин (оголошення про намір передати в оренду державне майно, конкурси на право оренди), оціночної діяльності (оголошення конкурсів та підсумки конкурсів з відбору СОД) тощо. |  |
| ## Розділ ІV. Нормотворча діяльність |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Підготовка нормативно – правових актів, необхідних для впровадження Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки», передбачених Планом заходів Фонду з організації виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 № 4943/1/1-12 щодо організації Закону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 12.03.2012 № 351. | ##### У терміни, визначені наказом Фонду від 12.03.2012 ##### № 351 (із змінами) та дорученнями вищих органів влади | Структурні підрозділи Фонду | На виконання Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки» Фондом підготовлено 7 постанов КМУ та 34 акти Фонду. |  |
| 4.2. | Розробка законопроектів, передбачених Орієнтовним планом законопроектних робіт на 2012 рік, та внесених протягом року після затвердження Орієнтовного плану за процедурою коригування плану. | ##### Протягом року | Структурні підрозділи Фонду | Протягом 2012 року структурними підрозділами Фонду було розроблено 2 законопроекти після затвердження Орієнтовного плану. |  |
| 4.3. | Розробка відповідно до наказу Фонду від 21.02.2012 № 264 «Про затвердження Плану організації підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України «Про Фонд державного майна України» (із змінами): - проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України; - проектів нормативно-правових актів Фонду | У терміни визначені наказом і дорученнями вищих органів влади | Структурні підрозділи Фонду | У 2012 році відповідно до Плану організації підготовки нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України «Про Фонд державного майна України» (із змінами) структурними підрозділами Фонду розроблено та прийнято: - 2 постанови Кабінету Міністрів України; - 9 наказів Фонду. |  |
| 4.4. | Здійснення підготовки проектів регуляторних актів, аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності стосовно кожного регуляторного акту відповідно до наказу Фонду «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік» від 15.12.2011 № 1832 (із змінами). | ##### Протягом року | Структурні підрозділи Фонду | Протягом ІІ півріччя 2012 року внесено зміни до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік наказами Фонду: від 02.07.2012 № 3053, від 19.07.2012 № 3147, від 25.07.2012 № 3179, від 06.08.2012 № 3230, від 20.08.2012 № 3338, від 04.09.2012 № 3431, від 12.09.2012 № 3491, від 09.10.2012 № 3641, від 10.10.2012 № 3642, від 05.11.2012 № 3772, від 04.12.2012 № 3929. |  |
| 4.5. | Розробка та супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». | ##### Протягом року | Управління з питань управління державним майном та орендних відносин | Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» листом від 18.10.2012 № 10-16-15330 надіслано до КМУ. |  |
| 4.8. | Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629». | ##### ІІ півріччя | Управління з питань управління державним майном та орендних відносин | З метою виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 року № 87 та доручення від 27.12.2012 № 49770/1/1-12 щодо встановлення особливостей визначення вартості майна у разі передачі в оренду майна дипломатичним представництвам Фондом розробляється проект постанови Кабінету Міністрів України, від змістовної частини якої залежить змістовна частина проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою КМУ від 10.08.95р. № 629». У зв’язку з викладеним Управління просило виключити зазначений проект з Плану діяльності Фонду з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, та повідомило, що пропозиції до Плану діяльності Фонду з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, зокрема і щодо зазначеного проекту постанови, у разі необхідності, будуть надані додатково. |  |
| 4.10. | Участь у розробленні методики визначення частки державного сектору у складі економіки, організація постійного моніторингу відповідних показників за результатами квартальної звітності. | ##### Протягом року | Управління інформаційних технологій та моніторингу | Фонд листом від 17.12.2012 № 10-15-18178 погодив проект наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Методики визначення частки державного сектору у складі економіки». |  |
| 4.11. | Внесення змін до наказу Фонду «Про затвердження форми звітності № 1-приватизація, додатка до форми звітності № 1-приватизація та Інструкції щодо їх заповнення» від 10.07.2006 № 1067. | ##### 20 жовтня | Управління інформаційних технологій та моніторингу | Розроблено наказ Фонду від 21.06.2012 № 3005 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 10.07.2006 № 1067 «Про затвердження форми звітності № 1-приватизація, додатку до форми звітності № 1-приватизація та Інструкції щодо їх заповнення», який направлено на реєстрацію до Міністерства юстиції України листом Фонду від 21.06.2012 № 10-15-9495. Даний наказ в Міністерстві юстиції України зареєстровано 12.07.2012 за №1169/21481 та листом від 12.07.2012 №8349-0-33-12/10.1 направлено до Фонду державного майна України. |  |
| ## Розділ V. Робота з кадрами |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Наповнення та оновлення інформації для офіційного веб - сайту ФДМУ (для рубрики «Офіційна інформація» у розділ «Історичні відомості», розділ «Центральний апарат» підрозділи «Керівництво», «Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього розпорядку», «Структурні підрозділи», розділ «Регіональні відділення», розділ «Запобігання корупції» підрозділи «Нормативні документи», «Заходи ФДМУ»), та надання інформації щодо кількості існуючих вакансій. Розміщення на веб - сайті Фонду оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад, порядок та умови його проведення. | ##### Постійно | Управління кадрової роботи | До офіційного веб - сайту ФДМУ надано (та періодично оновлюється) інформація щодо: -відомостей про кадровий склад ЦА та РВ ФДМУ; -оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад; -кількості вакантних посад |  |
| 5.2. | Оновлення, супроводження єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри», введення в базу даних фактичних наказів з особового складу, оформлення особових справ, штатного розпису та структури центрального апарату Фонду в електронному вигляді. | ##### Постійно | Управління кадрової роботи | Оновлення, супроводження єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри», введення в базу даних наказів з особового складу, оформлення особових справ, штатного розпису та структури центрального апарату Фонду в електронному вигляді виконується постійно на підставі Постанови КМУ від 20.06.2007 № 852 «Про внесення змін до типових положень про кадрову службу органів виконавчої влади», а також наказів Головдержслужби України від 18.12. 2000 № 74 та від 07.07.2009 № 182, 183. |  |
| 5.3. | Підготовка та надання органам державної влади державної статистичної звітності, звітності відповідно до вимог Нацдержслужби України, Мінфіну України, Кабінету Міністрів України, підготовка аналітично-інформаціних даних керівництву Фонду з кадрових питань, в тому числі засобами ЄДКС «Кадри». | ##### Щомісяця, щокварталу | Управління кадрової роботи | Надіслано до Нацдержслужби інформаційно-аналітичні матеріали про стан кадрової роботи за ІІ півріччя 2012 року (листи від 26.09.2012 № 10-09-14203 та від 27.12.2012 № 10-09-18700), звіт про подання державними службовцями Фонду відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру (лист від 28.12.2012 № 10-09-18781). Надано інформацію щодо працівників 1-3 категорії посад відповідно до наказів Головдержслужби України від 07.07.2009 № 182, 183 (надається щоквартально), а також до Адміністрації Президента України щодо кількості вакантних посад керівників структурних підрозділів 3-4 категорій посад ЦА ФДМУ (надається щомісяця). Листом від 18.07.2012 № 10-09-10888 до Мінфіну надано інформацію щодо чисельності працівників Фонду, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету. До Печерського центру зайнятості у м. Києві надавались звіти щодо наявності вакансій у Фонді (Ф.№ 3-ПН) щомісячно та про прийнятих у Фонд працівників (Ф.5-ПН) - за потребою. |  |
| 5.4. | Ведення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних працівників Фонду державного майна України. | ##### Постійно | Управління кадрової роботи | За ІІ півріччя 2012 року: - проведено звірку особових карток військовозобов’язаних працівників Фонду з РВК м. Києва; - подано до Печерсько-Голосіївського РВК м. Києва та Мінекономрозвитку звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних Фонду (Ф.№ 6-Б); - до РВК м. Києва надіслано інформацію щодо звільнених працівників ЦА ФДМУ, які перебувають на військовому обліку. |  |
| 5.6. | ##### Організація роботи щодо запобігання проявам корупції в органах приватизації. | ##### Постійно | Управління кадрової роботи | Станом на 31.12.2012 року випадки притягнення працівників ЦА та РВ ФДМУ до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень відсутні. Листом від 28.12.2012 № 10-09-18781 до Нацдержслужби надано звіт про подання державними службовцями Фонду відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру. |  |
| 5.7. | Складання річного плану державних закупівель за результатами узагальнення пропозицій структурних підрозділів Фонду щодо закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, організація та проведення закупівель згідно з річним планом. | ##### Протягом року | Адміністративно-господарське управління | Рішенням комітету з конкурсних торгів затверджено річний план закупівель від 15.12.2011 № 8/12, затверджено річний план закупівель із змінами: - від 21.12.2011 № 11/12, від 20.01.2012 № 9/01, від 20.02.2012 № 6/02, від 26.04.2012 № 8/04, від 10.05.2012 № 2/05, від 28.05.2012 № 16/05 , від 31.05.2012 № 19/05, від 15.06.2012 №4/06, від 03.07.2012 № 3/07, від 05.09.2012 № 4/09, від 02.11.2012 № 1/11. Згідно з річним планом закупівель проведено: 9 відкритих торгів та 1 запит цінових пропозицій. |  |
| 5.8. | Приймання та зведення квартальних та річних звітів комітетів з конкурсних торгів центрального апарату та регіональних відділень Фонду про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. | ##### Щокварталу | Адміністративно-господарське управління | Складено звіт за ІІІ квартал 2012 року. |  |
| 5.9. | Оприлюднення інформації про закупівлі, шляхом її публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та на веб-порталах уповноваженого органу та Фонду. | ##### Протягом року | Адміністративно-господарське управління | Інформація оприлюднена згідно з Законом України «Про здійснення державних закупівель». |  |
| 5.10. | Організація семінару – навчання та перевірка знань з охорони праці, профілактики травматизму з посадовими особами, які виконують повноваження служби охорони праці в регіональних відділеннях та центральному апараті Фонду. | ##### ІІI квартал | Адміністративно-господарське управління | Проведено з 24 по 28 вересня 2012 року. |  |
| 5.11. | Проведення технічного огляду службових приміщень в приміщеннях Фонду з реєстрацією в спеціальному журналі. | ##### І - ІV квартали | Адміністративно-господарське управління | Проведено в ІІІ кварталі – 02.07.2012, в ІV кварталі – 02.10.2012. |  |
| 5.12. | Організація проведення періодичного медичного огляду працівників Фонду. | ##### І – ІІ квартал | Адміністративно-господарське управління | Проведено з 21.06. по 13.07.2012 року. |  |
| 5.13. | Отримання звітів з енергозбереження від регіональних відділень Фонду та надання зведеного звіту до НАЕР. | ##### Раз на півріччя | Адміністративно-господарське управління | Отримано звіти від РВ Фонду та надано звіт до НАЕР. |  |
| 5.14. | Аналіз заявок структурних підрозділів Фонду щодо оснащення та покращення умов праці співробітників центрального апарату Фонду, надання пропозицій керівництву Фонду стосовно закупівель товарів, робіт і послуг. | ##### Протягом року | Адміністративно-господарське управління | Укладено договори щодо: ремонту кондиціонерів від 28.04.12 №177, технічного обслуговування кондиціонерів від 28.04.2012 №178, прибирання приміщень від 22.02.2012 № 83. |  |
| 5.15. | Підготовка та супроводження інженерно- технічних договорів та додаткових угод щодо забезпечення життєдіяльності Фонду. | ##### Протягом року | Адміністративно-господарське управління | Укладено та супроводжується 48 договорів та додаткових угод. |  |
| 5.16. | Технічне обслуговування і ремонт електромереж та електроустаткування розташованого у приміщеннях Фонду (безперебійна подача електроенергії при аварійному відключенні електроенергії, функціонування світлових точок, електросвітильників, внутрішньої електропроводки, вимикачів, розеток. | ##### Протягом року | Адміністративно-господарське управління | Замінено 639 ламп, 92 стартерів, 13 розеток, 1 картридж, 10 вимикачів, 3 комплекти умивальника, накладено 6 хомутів на мережі водопостачання, 20 замків, відремонтовано 82 замки, замінено 11 кранів, проведено 17 ремонтів бачків, 30 ремонтів меблів, 14 ремонтів вікон, 19 ремонтів крісел, 41 ремонт умивальників. |  |
| 5.17. | Контроль за технічним обслуговуванням та безперебійною роботою систем пожежної, охоронної сигналізації та відео-спостереження, контроль за технічним обслуговуванням та ремонтом кондиціонерів, блоків безперебійного живлення, ліфтів пасажирських та вантажно-пасажирського, які розташовані у адміністративній будівлі центрального апарату Фонду. | ##### Протягом року | Адміністративно-господарське управління | Проведено 9 непланових ремонтів ліфтів, проводяться планові щомісячні регламентні роботи та ремонти, щоденно ведеться контроль за безперебійною роботою систем пожежної, охоронної сигналізації та відео спостереження, технічне обслуговування та ремонт зроблено 76 кондиціонерам, замінено на нові 4 кондиціонери. |  |
| 5.18. | Облік витрат електричної і теплової енергії, холодної і гарячої води та здійснення контролю за дотриманням договірних зобов’язань з відповідними компаніями на постачання енергоносіїв та холодної води до приміщень Фонду. | ##### Протягом року | Адміністративно-господарське управління | Витрачено: вода - 2424 м3; теплова енергія – 293,74 гкал; електроенергія – 211971 кВт. |  |
| 5.19. | Забезпечення оперативного чергування з метою організації оповіщення керівного складу та працівників Фонду при отриманні сигналів оповіщення з Кабінету Міністрів України, Міністерства з надзвичайних ситуацій про виникнення надзвичайних ситуацій та введення ступенів готовності. | ##### Протягом року | Адміністративно-господарське управління | Цілодобово здійснюється оперативне чергування. |  |
| 5.20. | Контроль та перевірка стану мобілізаційної підготовки у структурних підрозділах Фонду та його регіональних відділеннях. | ##### Протягом року | Адміністративно-господарське управління | У другому півріччі 2012 отримано звіти РВ Фонду з грифом ДСК. |  |
| 5.21. | Проведення семінару на тему «Нове в законодавчих і нормативних документах з бухгалтерського обліку та фінансової звітності бюджетних установ». | Вересень | Управління фінансово-бухгалтерської роботи | 28.05.2012 - 01.06.2012 проведено семінар за тематикою: «Нове в законодавчих документах з бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних установ. Узагальнення показників річних звітів та особливості фінансового обліку в органах приватизації». |  |
| ## Розділ VI. Робота з регіональними відділеннями |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Виконання першої черги робіт щодо централізації електронних ресурсів органів приватизації, запланованих на 2012-2013 роки, впровадження технологій електронного урядування та інструментів подання електронної звітності в регіональних відділеннях | ##### Протягом року | Управління інформаційних технологій та моніторингу | З метою координації робіт центрального апарату та регіональних відділень по впровадженню у Фонді технологій електронного урядування створено комісію та розроблено положення про постійно-діючу комісію з питань Галузевої програми інформатизації та розвитку електронного урядування в органах приватизації в частині розвитку інформаційно-комунікаційних систем та технологій, яке затверджено наказом Фонду від 02.07.2012 № 3061. З метою централізації процесу адміністрування та супроводження систем автоматизованого діловодства та документообігу (далі - САДД) ведуться роботи по перенесенню баз даних САДД регіональних відділень Фонду на сервери центрального апарату. Розпочато вивчення варіантів централізації систем автоматизації ведення кадрового обліку та бухгалтерського обліку. |  |
| 6.2. | Проведення нарад з уповноваженими представниками регіональних відділень Фонду щодо можливості продовження дії договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів або повернення майна до сфери управління відповідного міністерства, строк дії яких закінчується у 2012 році (березень-грудень) та на початку 2013 року (лютий-січень). | ##### Протягом року | Управління з питань управління державним майном та орендних відносин | У 2012 році на нарадах, проведених у Фонді під головуванням заступника Голови Фонду Хотея І.І., було розглянуто питання щодо подальшого ефективного використання цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, які були передані в оренду за 42 договорами. За результатами проведених нарад складені відповідні протоколи. |  |
| 6.3. | Розробка та супроводження наказу щодо розподілу планових завдань з метою забезпечення контролю надходження доходів до загального фонду державного бюджету від плати за оренду державного майна. | ##### Протягом року | Управління з питань управління державним майном та орендних відносин | Розроблено та доведено до РВ ФДМУ та центрального апарату Фонду накази ФДМУ від 31.01.2012 № 154 «Про виконання завдань щодо забезпечення надходження коштів від орендної плати до державного бюджету України у 2012 році» та від 10.05.202 № 645 «Про внесення змін до наказу ФДМУ від 31.01.2012 № 154». Відповідно до вимог п.1 наказу ФДМУ від 19.06.2008 № 711 здійснюється контроль щодо надходжень орендної плати згідно встановлених планових завдань. |  |
| 6.4. | Надання методичної допомоги, роз’яснень регіональним відділенням Фонду з питань оренди державного майна. | ##### Протягом року | Управління з питань управління державним майном та орендних відносин | Надається постійно шляхом спілкування засобами електронної пошти, телефонного зв’язку, розгляду питань на оперативних нарадах з керівниками регіональних відділень. |  |
| 6.5. | Опрацювання звернень регіональних відділень Фонду та надання методичної допомоги щодо вирішення проблемних питань за напрямками роботи Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності. | ##### Постійно | Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності | На адреси регіональних відділень Фонду листом від 02.07.2012 № 10-17-9900 направлено пояснення щодо порядку подання регіональними відділеннями Фонду звітів про виконання фінансових планів господарських товариств, що належать до сфери їх управління. У листі від 08.10.2012 №10-17-14776 наведені вимоги щодо необхідності заповнення окремих полів підсистем ІППС «ЕТАП-КПД». Відповідь на звернення Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській області щодо здійснення ліквідації ВАТ «Баглійське» надана листом Фонду від 25.10.2012 № 10-17-15744. |  |
| 6.6. | Забезпечення бухгалтерських служб регіональних відділень Фонду нормативно-правовими актами, довідковими, інформаційними матеріалами з питань ведення бухгалтерського обліку та складення звітності. | ##### Постійно | Управління фінансово-бухгалтерської роботи | Протягом року в електронному та паперовому вигляді здійснюється забезпечення бухгалтерських служб регіональних відділень ФДМУ листами-роз’ясненнями Державної казначейської служби України, інструктивними листами Міністерства фінансів України, наказами ФДМУ, Міністерства фінансів України, постановами Кабінету Міністрів України, довідковими та інформаційними матеріалами з питань ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, цільового використання бюджетних коштів. |  |
| 6.7. | Проведення наради з керівниками регіональних відділень Фонду державного майна України з питань виконання Помісячного пооб’єктного плану – графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій господарських товариств та холдингових компаній за результатами роботи 9 місяців 2012 року. | ##### Жовтень-листопад | Управління планування та пільгового продажу | У грудні 2012 року проведено відео-конференцію з керівниками регіональних відділень Фонду. |  |
| 6.8. | Перегляд уточнених планів розміщення акцій акціонерних товариств, затвердження їх наказами Фонду та надання для подальшої роботи регіональним відділенням Фонду. | ##### Протягом року | Управління планування та пільгового продажу | Переглянуто і затверджено наказами Фонду 82 уточнених плани розміщення акцій акціонерних товариств, 5 із них передано для подальшої роботи регіональним відділенням Фонду. |  |
| 6.9. | Опрацювання пропозицій регіональних відділень Фонду щодо включення до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, об’єктів груп А, Д, Ж, Е, а також внесення змін до цих переліків. | ##### Постійно | Управління продажу об’єктів малої приватизації та ЄМК | Опрацьовано пропозицій РВ ФДМУ щодо включення до переліків об’єктів: групи А – 172; групи Д – 12; групи Е – 4; групи Ж - 17. Опрацьовано пропозицій РВ ФДМУ щодо погодження переліків об’єктів групи Ж – по 5 об’єктах. Затверджено наказів ФДМУ про включення до переліків об’єктів: групи А – 55 (щодо 125 об’єктів); групи Д – 6 (щодо 7 об’єктів); групи Е – 2 (щодо 2 об’єктів). Після введення в дію змін до законодавства з питань приватизації затверджено 13 наказів про включення 15 об’єктів групи Ж. Опрацьовано пропозицій РВ ФДМУ щодо внесення змін до переліків: група А – 112 об’єктів; група Д –73 об’єктів; група Е – 1; група Ж – 6 об’єктів. Затверджено наказів про внесення змін до переліків: група А - підготовлено 55 наказів (щодо 116 об’єктів); група Д - підготовлено 37 наказів (щодо 66 об’єктів); група Е – підготовлено 1 наказ (щодо 1 об’єкта); група Ж – підготовлено 1 наказ (щодо 1 об’єкта). Оскільки до внесення змін до законодавства з питань приватизації включення до переліків та внесення змін до них здійснювали РВ ФДМУ за погодженням з Фондом, листами ФДМУ погоджено внесення змін до переліку щодо 5 об’єктів групи Ж. |  |
| 6.10. | Здійснення аналізу матеріалів перевірок, проведених регіональними відділеннями Фонду, надання методичної та консультативної допомоги на їх звернення щодо вирішення проблемних питань. | ##### Протягом року | Управління з питань договірного менеджменту | Щоквартально регіональні відділення Фонду надають звіт про проведення перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації. На основі зазна-чених матеріалів готується узагальнений звіт. На звернення регіональних відділень щодо вирішення проблемних питань ЦА ФДМУ надає консультаційну та методичну допомогу (письмово та у телефонному режимі). 14 грудня 2012 року була проведена відео-конференція з регіональними відділеннями Фонду для вирішення проблемних питань, що виникають під час роботи у регіональних відділень Фонду. |  |
| 6.11. | Методологічне забезпечення роботи регіональних відділень Фонду в частині управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств. | ##### Протягом року | Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності | Розпорядженням КМУ від 21.09.2011 № 902-р «Питання управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Укртелеком», але перебуває на його балансі» встановлено завдання щодо розмежування функцій управління зазначеним державним майном між Фондом державного майна та Адміністрацією державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. З метою забезпечення виконання зазначеного рішення Уряду та визначення переліку державного майна, які будуть віднесенні до сфери управління Фонду та Адміністрації, відповідно, було видано спільний наказ цих державних органів від 18.10.2011 № 1497/283 «Про державне майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ «Укртелеком», але перебуває на його балансі» (із змінами, внесеними наказом від 15.05.2012 № 676/217), відповідно до якого було створено територіальні комісії для перевірки наявності державного майна та його ідентифікація. За результатами узагальнення матеріалів наданих територіальними комісіями, видано спільний наказ Фонду та Держспецзв’язку від 12.12.2012 № 3975/724 «Про затвердження переліків державного майна та прийняття функцій з управління таким майном Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та Фондом державного майна», в який було включено 6913 об’єктів (до сфери управління Держспецзв’язку 6875 об’єктів та 38 об’єктів до сфери управління Фонду). Станом на 29.12.2012 підготовлено проект наказу «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації від 12 грудня 2012 р. № 3975/724», в який включено 3980 об’єктів віднесених до сфери управління Держспецзв’язку. Спільна робота Фонду і Держспецзв’язку з перевірки та ідентифікації державного майна триває. |  |
| 6.12. | Здійснення аналізу та узагальнення результатів технічної інвентаризації захисних споруд, наданих регіональними відділеннями Фонду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 143-р «Про підготовку та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» із змінами і доповненнями. | ##### Протягом року | Управління з питань розпорядження об’єктами державної власності | Фонд, проаналізувавши та узагальнивши інформацію від регіональних відділень, надав МЧС зведені дані за ІІІ квартал 2012 року листом від 08.10.2012 № 10-24-14822 та за ІV квартал 2012 року листом від 08.01.2013 № 10-24-209 про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації. За інформацією регіональних відділень Фонду на кінець грудня 2012 року було укладено 620 угод з бюро технічної інвентаризації, проінвентаризовано 898 захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) із 1202 одиниць, які підлягають технічній інвентаризації. |  |
| 6.13. | Відео-конференція між центральним апаратом Фонду державного майна України та його регіональними відділеннями щодо розгляду проблемних питань, які виникають в ході діяльності юридичних служб регіональних відділень Фонду. | ##### Додатково | Юридичне управління | 24.10.2012 було проведено відео-конференцію з керівниками юридичних служб регіональних відділень Фонду щодо звільнення державних органів приватизації від сплати судового збору, взаємодії державних органів приватизації з органами Державної виконавчої служби та прокуратури. |  |
| 6.14. | Подання публікацій регіональних відділень Фонду про проведення відбору виконавців робіт із землеустрою до газети «Відомості приватизації» та WEB-сайту Фонду. | ##### Постійно | Відділ земельних відносин | Опрацьовано та подано для публікації в газеті «Відомості приватизації» та для оприлюднення на WEB-сайті Фонду повідомлення про оголошення конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою на 146 об’єктах, які підлягають приватизації разом із земельними ділянками. |  |
| 6.15. | Забезпечення контролю за веденням Реєстру корпоративних прав держави регіональними відділеннями Фонду. | ##### Постійно | Управління корпоративних прав держави | Контроль забезпечується щомісячно відповідно до наказу ФДМУ від 25.06.2005 № 1810 (форма 2-р). |  |

- Директор Департаменту  координації розробки та

- виконання програмних документів, оцінки та

- розпорядження об’єктами державної власності                                                   	                    М. Горяйнов