# Фонд державного майна України ## АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у І півріччі 2012 року Київ-2012

Зміст

| 1. | Загальні підсумки приватизації та управління державною власністю за І півріччя 2012 року | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підготовка підприємств до приватизації | 5 |
| – | Вивчення попиту потенційних покупців на об’єкти приватизації та аналіз фінансового стану підприємств до прийняття рішення про їх приватизацію | 5 |
| – | Передприватизаційна підготовка та підготовка до продажу об’єктів груп В, Г | 5 |
| – | Закріплення (розкріплення) у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств | 7 |
| – | Обсяги та результати реструктуризації підприємств | 7 |
| 3. | Підсумки приватизації державного майна за звітній період | 13 |
| – | Організаційне забезпечення виконання завдань з приватизації державного майна у І півріччі 2012 року | 13 |
| – | Приватизація об’єктів груп А, Д, Ж та Е | 13 |
| – | Продаж пакетів акцій на фондових біржах, аукціонах, конкурсах | 16 |
| – | Приватизація стратегічно важливих підприємств та підприємств-монополістів | 17 |
| 4. | Фінансові результати приватизації | 19 |
| 5. | Діяльність Фонду щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів та аналіз результатів виконання покупцями взятих зобов’язань | 20 |
| 6. | Діяльність Фонду з оцінки державного майна | 25 |
| 7. | Діяльність Фонду з ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності .. | 30 |
| 8. | Управління державним майном | 32 |
| – | Результати діяльності Фонду у сфері орендних відносин, стан перерахування орендної плати до державного бюджету | 32 |
| – | Управління державним майном, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації | 35 |
| 9. | Управління державними корпоративними правами | 42 |
| – | Структура корпоративних прав держави | 42 |
| – | Діяльність Фонду з удосконалення системи управління державними корпоративними правами | 44 |
| – | Стан виконання перерахування дивідендів до державного бюджету | 46 |
| – | Участь Фонду у процедурах банкрутства підприємств | 47 |
| 10. | Діяльність регіональних відділень Фонду | 51 |
| 11. | Виявлення, запобігання та усунення порушень чинного законодавства. Захист державних інтересів у судах | 56 |
| 12. | Законодавче забезпечення процесів приватизації та управління державною власністю | 68 |
| 13. | Взаємодія з Верховною Радою України | 71 |
| 14. | Інформаційне забезпечення процесів приватизації та управління державною власністю | 74 |
| 15. | Міжнародне співробітництво | 77 |
| 16. | Організаційно-кадрове забезпечення діяльності Фонду | 80 |

# Перелік додатків

| Додаток 1 | Інформація щодо кількості об’єктів, які змінили державну форму власності, за групами за 1992-2012 (6 місяців) рр. |
| --- | --- |
| Додаток 2 | Інформація щодо кількості об’єктів, які змінили комунальну форму власності, за групами за 1992-2012 (6 місяців) рр. |
| Додаток 3 | Інформація про приватизацію об’єктів груп А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та об’єктів групи Е за 6 місяців 2012 року |
| Додаток 4 | Інформація щодо надходження коштів від продажу пакетів акцій по ЦА та РВ ФДМУ за період з 01.01.2012 по 30.06.2012 |
| Додаток 5 | Довідка про надходження та використання коштів, одержаних від приватизації державного майна, за січень-червень 2012 року |
| Додаток 6 | Довідка про надходження та використання коштів, одержаних від приватизації державного майна, за січень-червень 2012 року |
| Додаток 7 | Довідка про надходження та використання коштів, одержаних від приватизації об’єктів державної власності Фондом державного майна України за січень-червень 2012 року |

## 1. Загальні підсумки приватизації та управління державною власністю
за І півріччя 2012 року

Законом України від 22.12.2011 № 4282-VI “Про Державний бюджет України на 2012 рік” встановлено планове завдання з надходження коштів від приватизації державного майна у 2012 році до державного бюджету в розмірі 10 000,0 млн грн.

Протягом І півріччя 2012 року від продажу державного майна та надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло та перераховано до загального фонду державного бюджету 5 094,68 млн грн, що становить понад 50 % річного планового завдання.

Крім того, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягали приватизації, надійшло та перераховано до загального фонду державного бюджету 301,7 тис. грн.

Упродовж відповідного періоду 2011 року до державного бюджету було перераховано 10 960,27 млн грн.

У І півріччі 2012 року в Україні змінили державну форму власності 72 об’єкти, в тому числі об’єкти груп: А – 50; В,Г – 9; Д – 11; Ж – 2 (додаток 1).

Упродовж відповідного періоду 2011 року в Україні змінили державну форму власності 86 об’єктів, в тому числі об’єкти груп: А –52; В, Г – 3; Д – 20; Е – 4; Ж – 7.

Упродовж звітного періоду органи приватизації за угодами з органами місцевого самоврядування змінили комунальну форму власності 573 об’єктів, з яких: 570 належать до групи А; 1 – до групи Д; 1 – до групи Е; 1 – до групи Ж (додаток 2).

Упродовж відповідного періоду 2011 року в Україні змінили комунальну форму власності 576 об’єктів, з яких 565 належать до групи А; 4 – до групи Д; 7 – до групи Ж.

Від сплати дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, до державного бюджету у звітному періоді надійшло 566,37 млн грн (планове завдання –276,059 млн грн).

Станом на 01.07.2012 від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 508,69 млн грн, що становить 61,29 % виконання річного плану (планове завдання – 830 млн грн).

## 2. Підготовка підприємств до приватизації

### Вивчення попиту потенційних покупців на об’єкти приватизації та аналіз фінансового стану підприємств до прийняття рішення про їх приватизацію

З метою вивчення попиту потенційних покупців на об’єкти приватизації та аналізу фінансового стану підприємств до прийняття рішення про їх приватизацію на веб-сайті Фонду в рубриці “Приватизація” створено підрубрику “Вивчення попиту”.

Протягом I півріччя 2012 року інформація про фінансово-майновий стан підприємств на веб-сайті Фонду не оприлюднювалась.

На виконання пункту 10 Заходів Фонду щодо реалізації Указу Президента України від 19.03.2002 № 267 “Про організаційні заходи з підготовки об’єктів права державної власності до приватизації”, затверджених наказом Фонду від 31.03.2004 № 641, протягом звітного періоду здійснено аналіз фінансового стану за спрощеною схемою та надано відповідні висновки щодо 16 підприємств.

### Передприватизаційна підготовка та підготовка до продажу
об’єктів груп В, Г

Згідно з пунктом в) статті 2 Указу Президента України від 19.03.2002 № 267 “Про організаційні заходи з підготовки об’єктів права державної власності до приватизації” уповноважені органи управління забезпечують надання до Фонду державного майна проектів планів-графіків передприватизаційної підготовки об’єктів права державної власності та відповідно до пункту г) статті 2 зазначеного Указу зобов’язані здійснювати заходи з передприватизаційної підготовки об’єктів права державної власності, виходячи з необхідності підвищення їх інвестиційної привабливості.

На звернення до міністерств та відомств Фонду державного майна не надано жодної пропозиції щодо проведення у I півріччі 2012 року передприватизаційної підготовки підприємств, що перебувають у сфері їх управління. Фонд неодноразово звертався до уповноважених органів управління з цього приводу.

Відповідну інформацію Фонд листом від 03.07.2012 № 10-2-9938 надав Кабінету Міністрів України.

За ініціативою інвестора Фондом підписано спільний наказ з Міністерством екології та природних ресурсів України щодо передприватизаційної підготовки державного підприємства “Державна картографічна фабрика”, який листом від 20.06.2012 № 10-21-9377 надіслано до міністерства на погодження.

З метою забезпечення підготовки об’єктів до продажу у 2012 році підготовлено наказ Фонду від 27.01.2012 № 142 “Про затвердження Переліку об’єктів груп В, Г та об’єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році” (зі змінами та доповненнями відповідно до наказу від 06.03.2012 № 342, наказу від 24.04.2012 № 566, наказу від 14.05.2012 № 665, наказу від 14.06.2012 № 2949).

Протягом звітного періоду на виконання цих наказів проводилася робота з підготовки до продажу таких підприємств:

  - ВАТ “Київський мотоциклетний завод”;

  - ВАТ “Київський радіозавод”;

  - Запорізьке державне підприємство “Кремнійполімер”;

  - Державне науково-виробниче підприємство “Електронмаш”;

  - Бердянський державний завод скловолокна;

  - Костянтинівський державний хімічний завод;

  - Черкаський державний завод хімічних реактивів;

  - Стебницьке державне гірничо-хімічне підприємство “Полімінерал”;

  - ДП “Виробниче об’єднання “Знамя”;

  - ДП “Керченський судноремонтний завод”;

  - Лиманське державне виробниче сільськогосподарське рибоводне підприємство;

  - ДП “Сільськогосподарське підприємство “Іллінецьке”;

  - ДП “Сільськогосподарське підприємство “Лазурне”;

  - ВАТ “Науково-виробниче підприємство “Система”;

  - ОП санаторій “Червона калина”;

  - ДП “Сільськогосподарське підприємство “Ювілейне”;

  - Державне племінне птахівниче підприємство “Роздольне”.

З метою реалізації помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж у I-IV кварталах 2012 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній, затвердженого наказом Фонду від 27.01.2012 № 143 (із змінами, внесеними наказами Фонду від 12.03.2012 № 349, від 07.06.2012 № 2871, від 19.06.2012 № 2988), помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств, затвердженого наказом Фонду від 12.01.2012 № 52 (із змінами, внесеними наказом Фонду від 14.05.2012 № 661), та помісячного пооб’єктного плану-графіка виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій газорозподільних та газопостачальних підприємств, затвердженого наказом Фонду від 27.01.2012 № 145 (із змінами, внесеними наказами Фонду від 14.05.2012 № 660, від 07.06.2012 № 2877), були вжиті такі організаційні заходи:

– підготовлено та затверджено в установленому порядку уточнені плани розміщення акцій 65 акціонерних товариств (далі – АТ), що передбачають способи продажу акцій, визначені чинним законодавством;

– з метою забезпечення проведення конкурсів і торгів на фондових біржах було внесено зміни до 7 планів розміщення акцій АТ у частині продовження термінів проведення продажу;

– для організації продажу пакетів акцій шляхом проведення конкурсів підготовлено 32 уточнені плани розміщення акцій АТ. Загальна номінальна вартість пакетів акцій становить 235,94 млн грн;

– для організації продажу пакетів акцій ВАТ на фондових біржах та на спеціалізованих аукціонах за грошові кошти (далі – САГК) підготовлено 3 пакети документів. Загальна номінальна вартість пакетів акцій становить 3,09 млн грн.

### Закріплення (розкріплення) у державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств

Станом на 01.07.2012 у державній власності залишаються закріпленими пакети акцій 3 ВАТ, а саме:

  - “Хартрон” – пакет 50 % + 1 акція номінальною вартістю 10,68 млн грн;

  - “АТ НДІ радіотехнічних вимірювань” – пакет 50 % + 1 акція номінальною вартістю 5,17 млн грн;

  - “Меридіан” імені С.П. Корольова” – пакет 50 % + 1 акція номінальною вартістю 251,86 тис. грн.

Загальна номінальна вартість закріплених у державній власності пакетів акцій становить 16,103 млн грн.

### Обсяги та результати реструктуризації підприємств

Реструктуризація підприємств здійснювалася відповідно до Державної програми приватизації та Положення про порядок реструктуризації підприємств, затвердженого наказом Фонду від 12.04.2002 № 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.05.2002 за № 414/6702.

Протягом I півріччя 2012 року в процесі реструктуризації за рішенням Фонду перебували 7 підприємств, серед яких:

2 підприємства, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (об’єкти групи Г):

- ПАТ “Науково-виробничий комплекс “Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського”;

- ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”;

5 підприємств групи В:

- ПАТ “Фотон”;

- ПАТ “Завод “Маяк”;

- ПАТ “Київський мотоциклетний завод”;

- ПАТ “Київський завод реле та автоматики”;

- ПАТ “Авіалінії Харкова”.

Результати реструктуризації підприємств наведені нижче.

ПАТ “Науково-виробничий комплекс “Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського” (далі – ПАТ “НВК “КЗА ім. Г.І. Петровського”) – державна частка становить 93,074 % статутного капіталу.

Наказом Фонду від 09.04.2001 № 574 ухвалено рішення про реструктуризацію ВАТ “НВК “КЗА ім. Г.І. Петровського” (відповідно до вимог законодавства тип товариства з відкритого акціонерного змінено на публічне акціонерне).

План реструктуризації ПАТ “НВК “КЗА ім. Г.І. Петровського” затверджено протоколом загальних зборів від 26.04.2002.

Зміни та доповнення до плану реструктуризації ПАТ “НВК “КЗА ім. Г.І. Петровського” (нова редакція плану) затверджені загальними зборами акціонерів 4 жовтня 2007 року.

Відповідно до рішення щорічних загальних зборів акціонерів ПАТ “НВК “КЗА ім. Г.І. Петровського” (протокол від 25.02.2010 № 16) наглядовій раді товариства надано повноваження ухвалювати рішення з питань реструктуризації товариства, у тому числі затвердження змін і доповнень до плану реструктуризації та продовження термінів дії плану реструктуризації.

Наглядовою радою товариства (протокол від 18.06.2011 № 43) ухвалено рішення про продовження терміну виконання заходів плану реструктуризації ПАТ “НВО “КЗА ім. Г.І. Петровського” на один рік.

На виконання заходів щодо реструктуризації товариства протягом І півріччя 2012 року було продано 20,8 т металобрухту на суму 44,7 тис. грн (з ПДВ). Відповідно до плану реструктуризації кошти, які надійшли від виконання заходів з реструктуризації, після сплати податків спрямовуються на технічне переоснащення виробництва.

Майно товариства до статутних капіталів інших суб’єктів господарювання не передавалось. Продажу об’єктів нерухомості та обладнання протягом І півріччя 2012 року не було.

Невиконання плану реструктуризації зумовлено низьким попитом на оренду приміщень, залежністю продажу нерухомого майна від попиту на майно виробничого призначення.

Основні фінансові показники діяльності підприємства у І півріччі 2012 року:

- статутний капітал – 25,92 млн грн;

- вартість необоротних активів – 27,63 млн грн, у тому числі:

  - основних засобів – 23,39 млн грн;

- кредиторська заборгованість – 53,86 млн грн;

- дебіторська заборгованість – 39,69 млн грн;

- дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) – 51,63 млн грн;

- обсяг виробництва – 49,12 млн грн;

- середньооблікова чисельність працівників – 693 особи.

Аналізуючи основні фінансові показники діяльності ПАТ “НВО “КЗА ім. Г.І. Петровського” за І півріччя 2012 року, порівняно з результатами діяльності за І півріччя 2011 року, слід відмітити збільшення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) на 25,83 млн грн та обсягу виробництва – на 26,82 млн грн. Кредиторська заборгованість зменшилась на 23,06 млн грн.

ПАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” (далі – ПАТ “ТРЗ “Оріон”) – державна частка становить 96,19 % статутного капіталу.

Наказом Фонду від 05.06.2012 № 827 процес реструктуризації ПАТ “ТРЗ “Оріон” припинено, зважаючи на те, що термін реструктуризації закінчився 20.04.2012, а рішення щодо його продовження відповідними органами управління товариства не ухвалювалося.

ПАТ “Фотон” – державна частка становить 100 % статутного капіталу.

Наказом Фонду від 20.11.2007 № 1810 затверджено план реструктуризації ВАТ “Фотон” (відповідно до вимог законодавства тип товариства з відкритого акціонерного змінено на публічне акціонерне).

Зміни до плану реструктуризації ПАТ “Фотон” затверджено наказом Фонду від 10.06.2010 № 781.

Наказом Фонду від 02.06.2011 № 824 продовжено термін виконання окремих заходів з реструктуризації ПАТ “Фотон” до 31.12.2011, у зв’язку із закінченням якого у І півріччі 2012 року виконання заходів плану реструктуризації товариством не здійснювалось.

Основні фінансові показники діяльності підприємства за І півріччя 2012 року:

- статутний капітал товариства становить 66,86 млн грн;

- вартість необоротних активів – 39,37 млн грн, у тому числі:

  - основних засобів – 37,73 млн грн;

- кредиторська заборгованість – 2,51 млн грн;

- дебіторська заборгованість – 1,54 млн грн;

- дохід від реалізації продукції – 3,86 млн грн;

- обсяг виробництва – 244,3 тис. грн;

- середньооблікова чисельність – 41 особа.

Аналізуючи основні фінансові показники діяльності ПАТ “Фотон” за І півріччя 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, слід відмітити зменшення дебіторської заборгованості на 30,0 тис. грн та збільшення доходу від реалізації продукції на 831,0 тис. грн.

ПАТ “Завод “Маяк” – державна частка становить 100 % статутного капіталу.

Наказом Фонду від 05.03.2001 № 350 ухвалено рішення про реструктуризацію підприємства ВАТ “Завод “Маяк” (відповідно до вимог законодавства тип товариства з відкритого акціонерного змінено на публічне акціонерне).

Наказом Фонду від 10.04.2012 № 486 продовжено строк реструктуризації ПАТ “Завод “Маяк” до 31.12.2012.

За звітний період майно ПАТ “Завод “Маяк” до статутних капіталів інших суб’єктів господарювання не передавалось.

Продажу об’єктів нерухомості та обладнання протягом І півріччя 2012 року не було.

Основні фінансові показники діяльності підприємства за І півріччя 2012 року:

- статутний капітал товариства становить 218,28 млн грн;

- вартість необоротних активів – 310,89 млн грн, у тому числі:

  - основних засобів – 247,9 млн грн;

- кредиторська заборгованість – 44,97 млн грн;

- дебіторська заборгованість – 52,53 млн грн;

- дохід від реалізації продукції – 26,55 млн грн.

Аналізуючи основні фінансові показники діяльності ПАТ “Завод “Маяк” за І півріччя 2012 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, слід відмітити зменшення кредиторської заборгованості на 10,76 млн грн та дебіторської заборгованості – на 1,8 млн грн.

ПАТ “Київський мотоциклетний завод” – державна частка становить 100 % статутного капіталу.

Наказом Фонду від 30.09.2008 № 1135 ухвалено рішення про реструктуризацію ВАТ “Київський мотоциклетний завод” (відповідно до вимог законодавства тип товариства з відкритого акціонерного змінено на публічне акціонерне). Наказом Фонду від 15.01.2009 № 40 затверджено план реструктуризації.

Наказом Фонду від 17.01.2012 № 82 продовжено термін виконання окремих заходів з реструктуризації ПАТ “Київський мотоциклетний завод” до 31.12.2012.

На виконання плану реструктуризації у І півріччі 2012 року здійснювалися заходи щодо підготовки до продажу 5 об’єктів (“службово-побутові приміщення цеху № 21”, “корпус № 32”, “очисні споруди”, “будівля ГРП”, “з/б забор з предзонником”), передачі у комунальну власність гуртожитку та оптимізації структури штатного розпису ПАТ.

У І півріччі 2012 року відчуження майна ПАТ “Київський мотоциклетний завод” в процесі здійснення заходів з реструктуризації не здійснювалося.

Основні фінансові показники діяльності підприємства за І квартал 2012 року:

- статутний капітал товариства становить 35,76 млн грн;

- вартість необоротних активів – 24,64 млн грн, у тому числі:

  - основних засобів – 23,14 млн грн;

- кредиторська заборгованість – 8,36 млн грн;

- дебіторська заборгованість – 3,74 млн грн;

- дохід від реалізації продукції – 4,06 млн грн;

- обсяг виробництва – 4,23 млн грн;

- середньооблікова чисельність працівників – 211 осіб.

Аналізуючи основні фінансові показники діяльності ПАТ “Київський мотоциклетний завод” за І півріччя 2012 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, слід відмітити зменшення кредиторської заборгованості на 2,7 млн грн та дебіторської заборгованості – на 373,0 тис. грн. Заборгованість перед бюджетом та з оплати праці відсутня.

ПАТ “Київський завод реле та автоматики” – державна частка становить 58,94 % статутного капіталу.

Наказом Фонду від 17.07.2009 № 1095 ухвалено рішення про реструктуризацію ВАТ “Київський завод реле та автоматики” (відповідно до вимог законодавства тип товариства з відкритого акціонерного змінено на публічне акціонерне).

План реструктуризації товариства затверджено наглядовою радою (протокол від 01.12.2009 б/н) за дорученням загальних зборів акціонерів (протокол від 25.04.2009 № 1/2009).

У зв’язку із закінченням 30.08.2010 термінів виконання заходів з реструктуризації ПАТ “Київський завод реле та автоматики” протягом I півріччя 2012 року заходи з реструктуризації не здійснювались.

Включене до порядку денного загальних зборів акціонерів питання продовження терміну виконання заходів з реструктуризації товариства було погоджено правлінням, наглядовою радою, профспілковим комітетом та комісією з реструктуризації. Під час загальних зборів акціонерів, які відбулись 28.09.2011, було прийнято рішення не затверджувати план реструктуризації товариства на 2011-2012 роки та направити його на доопрацювання.

На чергових загальних зборах акціонерів 27.05.2012 до порядку денного не було включене питання про реструктуризацію підприємства.

Основні фінансові показники діяльності підприємства за І півріччя 2012 року:

- статутний капітал товариства становить 314 тис. грн;

- вартість необоротних активів – 28,945 млн грн, у тому числі:

  - основних засобів – 8,64 млн грн;

- кредиторська заборгованість – 18,43 млн грн;

- дебіторська заборгованість – 855 тис. грн;

- дохід від реалізації продукції – 182 тис. грн;

- обсяг виробництва – 140 тис. грн;

- середньооблікова чисельність працівників – 133 особи.

Аналізуючи основні фінансові показники діяльності ПАТ “Київський завод реле та автоматики” за І півріччя 2012 року, порівняно з відповідним періодом минулого року, слід відмітити зменшення дебіторської заборгованості на 628,0 тис. грн та збільшення доходу від реалізації продукції на 8,0 тис. грн. Обсяг виробництва зріс на 10,0 тис. грн.

ПАТ “Авіалінії Харкова” – державна частка становить 99,994 % статутного капіталу.

З метою приведення статутного капіталу ВАТ “Авіалінії Харкова” (згідно з вимогами законодавства тип товариства з відкритого акціонерного змінено на публічне акціонерне) у відповідність з розміром його чистих активів на підставі вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України наказом Фонду від 29.09.2011 № 1410 ухвалено рішення про реструктуризацію. Наказом Фонду від 20.10.2011 № 1514 створено комісію з реструктуризації товариства, яку зобов’язано у місячний строк визначити доцільність розроблення та подання на затвердження проекту плану реструктуризації.

У зв’язку з відсутністю розробленого плану реструктуризації Фонд надіслав лист від 04.04.2012 № 10-17-5017 голові комісії з реструктуризації ПАТ “Авіалінії Харкова” з пропозицією розглянути питання щодо припинення реструктуризації товариства.

Наказом Фонду від 21.06.2012 № 3004 процес реструктуризації ПАТ “Авіалінії Харкова” припинено. Рішення про припинення процесу реструктуризації було ухвалено на засіданні комісії з реструктуризації ПАТ “Авіалінії Харкова” (протокол від 10.05.2012 № 4).

## 3. Підсумки приватизації державного майна

### Організаційне забезпечення виконання завдань з приватизації державного майна у I півріччі 2012 року

З метою організаційного забезпечення приватизації державного майна та виконання визначених Законом України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” завдань з надходження коштів від приватизації до державного бюджету Фондом протягом 2012 року здійснено такі організаційні заходи.

Керуючись Законом України “Про приватизацію державного майна”, Фонд сформував та опублікував у газеті “Відомості приватизації” від 11.01.2012 № 2 (695) Орієнтовний перелік підприємств, пакети акцій яких не менше 25 відсотків статутного капіталу будуть запропоновані до продажу у 2012 році.

З метою організаційного забезпечення виконання визначених завдань Фондом було розроблено і затверджено наказами:

- від 08.12.2011 № 1785 – План-графік очікуваного надходження у 2012 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, а також об’єктів групи Е;

- від 12.01.2012 № 52 – Помісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних підприємств;

- від 27.01.2012 № 142 – Перелік об’єктів груп В,Г та об’єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу в 2012 році, з метою подальшого їх продажу;

- від 27.01.2012 № 143 – Помісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж у I-IV кварталах 2012 року пакетів акцій господарських товариств і холдингових компаній;

- від 27.01.2012 № 145 – Помісячний пооб’єктний план-графік виставлення на продаж у I-IV кварталах 2012 року пакетів акцій газорозподільних та газопостачальних товариств;

- від 10.04.2012 № 485 – Помісячні графіки підготовки об’єктів груп В, Г та об’єктів агропромислового комплексу до продажу в 2012 році;

- від 15.05.2012 № 677 – Пооб’єктний план-графік виставлення на продаж у 2012 році пакетів акцій ПАТ “Миколаївгаз” і ПАТ “Івано-Франківськгаз.

### Приватизація об’єктів груп А, Д, Ж та Е

З метою забезпечення процесу приватизації та надходжень до державного бюджету від приватизації об’єктів державної власності груп А, Д та Ж у 2012 році, у тому числі разом із земельними ділянками, Фондом затверджено наказ від 08.12.2011 № 1785 “Про затвердження плану-графіку очікуваного надходження у 2012 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, а також об’єктів групи Е”, в якому передбачено поквартально та в розрізі регіонів орієнтовне надходження коштів у сумі 82,71 млн грн, у тому числі 15,51 млн грн від продажу земельних ділянок.

У розрізі груп завдання становить:

група А – 57,04 млн грн (у тому числі 6,24 млн грн – від продажу земельних ділянок);

група Д – 19,74 млн грн (у тому числі 8,46 млн грн – від продажу земельних ділянок);

група Е – 0,63 млн грн;

група Ж – 5,29 млн грн (у тому числі 0,81 млн грн – від продажу земельних ділянок).

### Приватизація об’єктів групи А

Протягом I півріччя 2012 року органами приватизації приватизовано 50 об’єктів групи А державної форми власності, у тому числі 6 об’єктів разом із земельними ділянками (18 об’єктів приватизовано шляхом продажу на аукціоні, 6 – за конкурсом та 26 об’єктів – шляхом викупу).

Вартість проданих об’єктів за договорами купівлі-продажу становить 110,65 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 119,83 тис. грн).

За відповідний період 2011 року було приватизовано 52 об’єкти державної форми власності, у тому числі 8 об’єктів разом із земельними ділянками. Надходження коштів від продажу об’єктів групи А державної форми власності становило 80,28 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 5,53 млн грн).

### Приватизація об’єктів групи Д

Протягом I півріччя 2012 року органами приватизації приватизовано 11 об’єктів незавершеного будівництва державної форми власності, у тому числі 6 об’єктів разом із земельними ділянками (7 об’єктів приватизовано шляхом продажу на аукціоні, 4 об’єкти – шляхом викупу).

Вартість проданих об’єктів за договорами купівлі-продажу становить 3,06 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 314 тис. грн).

За відповідний період 2011 року було приватизовано 20 об’єктів державної форми власності, у тому числі 5 об’єктів разом із земельною ділянкою. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Д державної форми власності становило 5,01 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 659,83 тис. грн).

### Приватизація об’єктів групи Ж

Протягом I півріччя 2012 року органами приватизації шляхом викупу приватизовано 2 об’єкти групи Ж державної форми власності.

Вартість проданих об’єктів за договорами купівлі-продажу становить 348,6 тис. грн.

За відповідний період 2011 року було приватизовано 7 об’єктів державної форми власності, у тому числі 2 об’єкти разом із земельною ділянкою. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Ж державної форми власності становило 2,84 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 87,7 тис. грн).

### Приватизація об’єктів групи Е

Протягом I півріччя 2012 року центральним апаратом Фонду укладено 1 договір купівлі-продажу об’єкта групи Е (ТОВ “Євротранстелеком”, пакет 4,9 % акцій). До державного бюджету фактично надійшло 2,36 млн грн (у тому числі 1,304 млн грн за договором купівлі-продажу, укладеним у 2011 році).

Продаж об’єктів групи Е регіональними відділеннями Фонду заплановано переважно у IV кварталі 2012 року.

За відповідний період 2011 року було укладено 4 договори купівлі-продажу об’єктів групи Е. Надходження коштів від продажу об’єктів групи Е державної форми власності становило 287,22 млн грн.

Таким чином, вартість проданих об’єктів державної власності груп А, Д, Е та Ж за договорами купівлі-продажу становить 114,06 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок – 433,83 тис. грн), або 137,9 % виконання річного планового завдання (у тому числі від продажу земельних ділянок – 2,8 %), встановленого наказом Фонду від 08.12.2011 № 1785.

За аналогічний період 2011 року надходження коштів від продажу об’єктів груп А, Д, Е та Ж становило 88,14 млн грн (у тому числі від продажу земельних ділянок –  6,29 млн грн), або 52,54 % виконання річного планового завдання (у тому числі від продажу земельних ділянок – 29,92 %), встановленого наказом Фонду від 16.02.2011 №201.

Детальна інформація про приватизацію об’єктів груп А, Д, Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та об’єктів групи Е за 6 місяців 2012 року – наведена в додатку 3.

Водночас зазначаємо, що головними причинами, які стримують процес приватизації об’єктів груп А, Д та Ж разом із земельними ділянками, є:

- суттєве обмеження фінансування з державного бюджету витрат державних органів приватизації на заходи, пов’язані з підготовкою до приватизації земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти приватизації;

- зменшення попиту на об’єкти нерухомості внаслідок подорожчання об’єкта приватизації у зв’язку з включенням компонента земельної ділянки, зниження купівельної спроможності покупців;

- складність та довготривалість процедури виготовлення, погодження та затвердження документації із землеустрою;

- відсутність заяв на конкурс з відбору виконавця робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельної ділянки тощо.

### Продаж пакетів акцій на фондових біржах, аукціонах, конкурсах

У І півріччі 2012 року Фондом державного майна було запропоновано до продажу на фондових біржах 51 пакет акцій загальною номінальною вартістю 428,882 млн грн.

За підсумками торгів на фондових біржах у звітному періоді продано 6 пакетів акцій загальною вартістю по укладених контрактах 22,806 млн грн. Надходження коштів до державного бюджету становить 23,103 млн грн (в тому числі 296,78 тис. грн від продажу акцій ВАТ “Яготинський завод продтоварів”, який відбувся 30.12.2011).

Перелік пакетів акцій ВАТ, що були продані на фондових біржах протягом І півріччя 2012 року, наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

| № | Код за ЄДРПОУ | ##### Назва ВАТ | Розмір пакета, % СК | Вартість проданого пакета за номіналом, тис грн | Ринкова вартість проданого пакета, тис грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | 2126811 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПАПЕРУ” | 50,00 | 1016.85 | 1016.85 |
| 22. | 36934182 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СПЕЦТЕХСКЛО А” | 32.95 | 4846.50 | 4846.50 |
| 3. | 5394966 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “СТРОММАШИНА” | 89.63 | 14 108.112 | 11 455.786 |
| 4. | 36934182 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СПЕЦТЕХСКЛО А” | 0.11 | 16.830 | 16.830 |
| 5. | 412139 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІРШАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ” | 48.30 | 4 256.552 | 4 256.552 |
| 6. | 25469838 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВІАЛІНІЇ ХАРКОВА” | 99.99 | 1 213.337 | 1 213.337 |
|  |  | ЗАГАЛОМ |  | 25 458.181 | 22 805.856 |

Протягом І півріччя 2012 року на спеціалізованих аукціонах за грошові кошти та на відкритих грошових регіональних аукціонах Фондом державного майна пакети акцій акціонерних товариств до продажу не пропонувалися.

Фондом протягом звітного періоду було оголошено 19 конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств загальною початковою вартістю 1 370,436 млн грн.

Центральним апаратом ФДМУ оголошено 12 конкурсів з продажу пакетів акцій (сумарна початкова вартість – 1 309,98 млн грн), регіональними відділеннями ФДМУ оголошено 7 конкурсів з продажу пакетів акцій (сумарна початкова вартість – 60 454,379 млн грн).

За результатами проведених конкурсів було укладено 10 договорів купівлі-продажу загальною вартістю 4,925 млрд грн, з них 7 були оголошені наприкінці 2011 року. Умовами договорів купівлі-продажу передбачено внесення інвестицій на суму 30 млн грн.

Детальна інформація про продаж пакетів акцій на конкурсах у звітному періоді наведена у додатку 4.

### Приватизація стратегічно важливих підприємств
та підприємств-монополістів

Станом на 01.07.2012 процес приватизації охопив 316 ВАТ, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг).

Стан реалізації планів приватизації стратегічних підприємств та підприємств-монополістів на 01.07.2012 наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

|  | Кількість підприємств, од. | Сума статутних капіталів, тис. грн | % загальної кількості |
| --- | --- | --- | --- |
| Приватизовані на 100% | 253 | 18518049,69 | 80,07 |
| Продаж триває, | 37 | 3592660,37 | 11,71 |
| у тому числі з глибиною продажу: |  |  |  |
| від 70 до 100% | 6 | 59172,87 | 1,90 |
| від 50 до 70% | 3 | 2977,88 | 0,95 |
| до 50% | 28 | 3530509,62 | 8,86 |
| ПРА реалізовано на 100% (пакет закріплено (залишено) у державній власності та передано до холдингів | 16 | 133500,28 | 5,06 |
| ПРА реалізовано на 100% (пакет закріплено (залишено) у державній власності) | 10 | 57001,37 | 3,16 |
| Всього: | 316 |  | 100,00 |

* відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1734 “Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави” та переліку суб’єктів господарювання, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку, за інформацією Антимонопольного комітету України від 05.04.2006, з подальшими змінами і доповненнями.

У звітному періоді Фондом було запропоновано до продажу на фондових біржах 11 пакетів акцій 10 акціонерних товариств (далі – АТ), що є монополістами або стратегічно важливими для економіки та безпеки держави, загальною номінальною вартістю 22,85 млн грн. Продажу пакетів акцій АТ на фондових біржах у І півріччі 2012 року не відбувалося.

У тому ж періоді Фондом було оголошено 5 конкурсів з продажу пакетів акцій АТ, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (4 – центральним апаратом та 1 – регіональним відділенням), сумарною початковою вартістю пакетів акцій 345,15 млн грн.

Протягом звітного періоду укладено договір купівлі-продажу пакета 94,9 % акцій ПАТ “Горлівський машинобудівний завод” (конкурс оголошено наприкінці 2011 року) за ціною 35,21 млн грн.

## 4. Фінансові результати приватизації

Законом України від 22.12.2011 № 4282-VI “Про Державний бюджет України на 2012 рік” встановлено планове завдання з надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету у розмірі 10 000,0 млн грн.

Протягом І півріччя 2012 року від продажу державного майна та надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло та перераховано до загального фонду державного бюджету 5 094,68 млн грн, що становить понад 50 % річного планового завдання.

У І півріччі 2011 року від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, надійшло 10 960,27 млн грн.

Крім того, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягали приватизації, надійшло та перераховано до загального фонду державного бюджету 301,7 тис грн.

У тому числі, загальна сума надходження коштів, одержаних від приватизації об’єктів державної форми власності Фондом майна АР Крим та регіональними відділеннями ФДМУ за І півріччя 2012 року, становить 39,94 млн грн.

Довідки про надходження та використання коштів, спрямованих на заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна, за І півріччя 2012 року, наведені у додатках 5-6.

Регіональними відділеннями Фонду за І півріччя 2012 року забезпечено надходження коштів від приватизації комунального майна у сумі 2,47 млн грн та перераховано до відповідних місцевих бюджетів.

## 5. Діяльність Фонду щодо контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів та аналіз результатів виконання покупцями взятих зобов’язань

Контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів та аналіз результатів виконання покупцями взятих зобов’язань органами приватизації здійснюються на виконання вимог статей 7 та 27 Закону України “Про приватизацію державного майна”, постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 № 487 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням зобов’язань, визначених умовами договорів купівлі-продажу об’єктів, приватизація яких проводиться на підставі рішень Кабінету Міністрів України”, відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 631, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.05.2012 за № 815/21127, та згідно зі щоквартальними графіками перевірок, затвердженими наказами Фонду державного майна та його регіональними відділеннями “Про організацію щоквартальних перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу”.

За підсумками роботи Фонду в І півріччі 2012 року загальна кількість договорів купівлі-продажу державного майна, які перебувають на обліку, збільшилась на 16 договорів та становить 12438 договорів. Такі зміни відбулись за рахунок збільшення кількості договорів купівлі-продажу об’єктів малої приватизації на 21 договір до 8331 договору та кількості договорів купівлі-продажу пакетів акцій акціонерних товариств на 6 договорів до 1083 договорів. Натомість кількість договорів купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва зменшилась на 11 договорів до 3024 договорів.

У звітному періоді з 12438 договорів, які перебувають на обліку, стан виконання умов контролюється за 1438 договорами, що на 108 договорів менше ніж станом на 01.04.2012. Зменшення кількості договорів, зумовлене збільшенням кількості договорів, умови яких вже виконано, з 10876 договорів станом на 01.04.2012 до 11000 договорів на кінець ІІ кварталу 2012 року, тобто на 124 договори.

Протягом першого півріччя 2012 року було перевірено стан виконання умов 656 договорів. Перевірками встановлено, що зобов’язання, взяті покупцями об’єктів приватизації, виконуються переважно належним чином. Невиконання окремих умов встановлено у 73 випадках (11,1 відсотка кількості договорів, які було перевірено).

З усіх договорів, які перебувають на обліку органів приватизації, найбільша кількість порушень фіксується за договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва. Із 3024 договорів цієї групи невиконання умов встановлено за 179 договорами (5,9 відсотка загальної кількості договорів цієї групи). Неналежне виконання умов зафіксовано за 17 договорами (0,5 відсотка). Термін виконання умов ще не закінчився за 454 договорами (15,0 відсотка). У повному обсязі виконано умови 2374 договорів (78,5 відсотка).

Найбільша кількість договорів з тих, що обліковуються, стосується об’єктів малої приватизації. Із їх загальної кількості, яка становить 8331 договір, умови у повному обсязі виконано за 7669 договорами (92,1 відсотка загальної кількості). Невиконання умов виявлене за 46 договорами (0,5 відсотка). Неналежне виконання умов (з порушенням термінів) має місце за 23 договорами (0,3 відсотка). Строк виконання умов не закінчився за 593 договорами (7,2 відсотка).

На обліку органів приватизації перебувають 1083 договори купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. Повне і своєчасне виконання умов відмічено за 973 договорами (89,8 відсотка загальної кількості). Неналежне виконання умов, тобто відставання від передбачених договорами термінів, допущено покупцями за 9 договорами (0,8 відсотка). Невиконання умов зафіксовано за 33 договорами (3,1 відсотка). За 68 договорами (6,3 відсотка) термін виконання умов не настав.

Серед зазначених договорів купівлі-продажу пакетів акцій 130 договорів стосуються підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. З них на обліку у центральному апараті Фонду перебувають 105 договорів, у регіональних відділеннях – 25. Стан їх виконання є таким:

- за 119 договорами (91,6 відсотка загальної кількості) умови виконано у повному обсязі;

- за 7 договорами (5,4 відсотка) зобов’язання знаходяться в стадії виконання;

- за 2 договорами (1,5 відсотка) зафіксовано невиконання умов;

- 2 договори (1,5 відсотка) за рішенням суду було розірвано.

Органами приватизації вживаються заходи стосовно забезпечення безумовного виконання умов договорів купівлі-продажу, а у разі неможливості досягнення позитивних результатів вживаються заходи з розірвання договорів та повернення пакетів акцій у державну власність.

Значна кількість порушень умов договорів фіксується за договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва і стосується порушень термінів завершення будівництва та введення в експлуатацію. Протягом першого півріччя 2012 року таке невиконання встановлено за 22 договорами (3,3 відсотка перевірених). Найбільшу кількість таких випадків зафіксовано Регіональними відділеннями Фонду по Луганській, Житомирській, Закарпатській, Київській та Чернігівській областях. Вказаними регіональними відділеннями розпочато претензійно-позовну роботу з метою застосування до покупців норм відповідальності, передбачених законодавством та договорами.

Порушення умов договорів купівлі-продажу в частині ненадання документів, які підтверджують виконання умов таких договорів, зафіксовано за 6 договорами (0,9 відсотка загальної кількості перевірених). Випадки порушень встановлено Регіональними відділеннями Фонду по Дніпропетровській, Одеській, Київській та Херсонській областях.

Порушення виконання умов договорів в частині переоформлення права забудовника органами приватизації встановлено за 5 договорами (1,4 відсотка перевірених). Такі випадки встановлено Регіональними відділеннями Фонду по Житомирській та Сумській областях.

Недотримання термінів передачі земельної ділянки місцевим органам влади після розбирання об’єктів приватизації зафіксовано за 8 договорами (1,2 відсотка перевірених договорів). Випадки порушень встановлено Регіональними відділеннями по Луганській, Дніпропетровській та Тернопільській областях.

Регіональними відділеннями встановлено порушення умов договорів у частині виконання вимог екологічної безпеки та заходів з охорони навколишнього середовища за 11 договорами (1,7 відсотка перевірених). Такі випадки зафіксовано по Житомирській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Київській областях.

Також зафіксовано порушення умов договорів в частині розбирання будівель і споруд протягом певного часу за 6 договорами (0,9 відсотка перевірених). Випадки порушень встановлено Регіональним відділенням по Луганській області.

Загальна кількість договорів купівлі-продажу, які містять інвестиційні зобов’язання та інші зобов’язання, виражені у грошовій формі, становила 1327, в тому числі: договорів купівлі-продажу пакетів акцій – 854, об’єктів малої приватизації – 384, об’єктів незавершеного будівництва – 89.

Протягом першого півріччя 2012 року збільшення загальної кількості чинних договорів купівлі-продажу, які містять інвестиційні зобов’язання та інші зобов’язання, на 1 договір не мало суттєвого впливу на розмір суми передбачених ними надходжень інвестицій на підприємства (у 1996-2017 роках), номінованих у національній валюті, яка склала 11,29 млн грн та порівняно з сумою надходжень інвестицій станом на 01.04.2012 зменшилась на 0,02 млрд грн. Сума ж інвестиційних зобов’язань, номінованих у інших валютах, залишилась незмінною і становить 2,22 млрд дол. США та 19,26 млн євро.

Фактично станом на 01.07.2012 українські підприємства, за наростаючим підсумком, отримали 10,40 млрд грн, 1,76 млрд дол. США та 72 млн євро, що у перерахунку на національну валюту становить 21,26 млрд грн. Так, у ІІ кварталі 2012 року українські підприємства отримали 0,27 млрд грн інвестицій, що на 1,07 млрд грн менше ніж за І квартал 2012 року (1,34 млрд грн). Тобто за друге півріччя 2012 року українські підприємства отримали 1,61 млрд грн інвестицій.

За окремими групами договорів суми інвестиційних зобов’язань розподіляються так:

- Договорами купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств передбачено надходження на підприємства у період з 1996 до 2017 року коштів на загальну суму 9,85 млрд грн, 1,92 млрд дол. США та 19,26 млн євро. У тому числі, стратегічно важливі для економіки та безпеки держави підприємства протягом вказаного періоду повинні отримати 4,95 млрд грн, 1,35 млрд дол. США.

Фактично у період з 1996 року приватизованими підприємствами отримано інвестицій:

– за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій – 9,49 млрд грн, 1,74 млрд дол. США та 72,0 млн євро. У ІІ кварталі 2012 року приватизовані підприємства отримали інвестицій на суму 0,26 млрд грн та 0,12 млрд дол. США. У ІІ кварталі 2012 року суми надходжень інвестицій, номінованих у національній валюті, перевищили аналогічні надходження у І кварталі 2012 року на 0,09 млрд грн, на противагу цьому розмір суми інвестицій, номінованих у доларах США, залишився незмінним. У результаті за перше півріччя 2012 року українські підприємства отримали 0,43 млрд грн та 0,24 млрд дол. США;

– у тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів акцій стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств – 5,22 млрд грн, 1,12 млрд дол. США. За умовами зазначених договорів у цей період повинно бути внесено 4,79 млрд грн, 0,897 млрд дол. США. Таким чином, покупцями було додатково внесено 0,43 млрд грн та 0,22 млрд дол. США.

- Договорами купівлі-продажу об’єктів незавершеного будівництва заплановано надходження інвестицій у період з 1996 до 2017 року – 1,20 млрд грн та 10 тис. дол. США, а станом на 01.07.2012 – 606,64 млн грн, 10 тис. дол. США (що на 3,2 млн грн менше ніж станом на 01.04.2012). Фактично на зазначену дату надійшло 730,89 млн грн і 27,76 тис. дол. США. Таким чином, покупцями було додатково внесено 124,25 млн грн.

- Договорами купівлі-продажу об’єктів малої приватизації передбачено у період до 2017 року внесення інвестицій на загальну суму 235,85 млн грн і 298,29 млн дол. США (що більше на 1,0 млн грн ніж у І кварталі 2012 року), а станом на 01.07.2012 – 138,05 млн грн та 650 тис. дол. США. Фактично на зазначену дату надійшло 181,68 млн грн і 23,48 млн дол. США. Таким чином, покупцями було додатково внесено 43,63 млн грн та 22,83 млн дол. США.

Підсумки перевірки стану виконання покупцями зобов’язань зі збереження наявної на момент приватизації кількості робочих місць та створення нових такі.

На контролі органів приватизації перебувають 170 договорів, які містять умову щодо збереження кількості робочих місць, що існували на об’єктах на момент їх приватизації, та 214 договорів – щодо створення нових.

Протягом першого півріччя 2012 року перевірено 48 договорів, які містять умову зі збереження робочих місць, та 40 договорів, які містять умову зі створення нових робочих місць.

Результати перевірки свідчать, що існуюча на момент приватизації кількість робочих місць на підприємствах, стосовно яких укладено договори з умовою збереження робочих місць, становила 3857 одиниць. Станом на 01.07.2012 їх кількість становить 4102 одиниці, тобто власниками у післяприватизаційний період ця умова договорів виконана і додатково створено 245 нових робочих місць.

На виконання зобов’язання зі створення нових робочих місць власниками цих об’єктів у постприватизаційний період створено 63 робочих місця.

Слід відзначити також створення нових робочих місць за договорами, за якими умови щодо збереження або створення нових робочих місць не передбачено. Станом на 01.07.2012 на 11 об’єктах приватизації відмічено створення 103 нових робочих місць.

У всіх виявлених випадках порушення покупцями взятих зобов’язань органами приватизації здійснювалась необхідна претензійно-позовна робота. Зокрема, крім заходів із стягнення штрафів, пені і неустойок (загальна сума, за наростаючим підсумком за всі роки контролю, становить 54,09 млн грн та 163,4 тис. дол США, у тому числі 30,59 млн грн та 119,3 тис. дол. США, що нараховано за рішеннями судів, які набрали законної сили). Після використання всіх можливостей досудового врегулювання спорів у напрямку забезпечення реалізації цих умов вживалися заходи щодо визнання недійсними договорів та повернення, відчужених за ними об’єктів, у державну власність.

Протягом ІІ кварталу 2012 року було нараховано 971,56 тис. грн штрафних санкцій, що на 105,78 тис. грн більше ніж у І кварталі 2012 року. Натомість фактично сплачено 106,81 тис. грн (або 10,99 відсотка), що на 47,52 тис. грн (80,15 відсотка) більше ніж у І кварталі 2012 року.

Загалом у першому півріччі 2012 року нараховано 1837,35 тис. грн штрафних санкцій, а фактично сплачено 166,10 тис. грн (9,04 відсотка).

Станом на 01.07.2012 фактично сплачено 18,67 млн грн та 106,4 тис. дол. США штрафів, пені і неустойок. Отже, сплата штрафів, пені і неустойок склала 34,52 відсотка, нарахованих у національній валюті, та 65,12 відсотка, нарахованих у доларах США.

Станом на 01.07.2012 у власність держави повернуто 303 (за накопичувальним підсумком) об’єкти приватизації (з яких: 83 – пакети акцій, 53 – цілісні майнові комплекси і 167 – об’єкти незавершеного будівництва). За 149 договорами продовжується претензійно-позовна робота з їх розірвання (визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об’єктів у державну власність (з них: 22 – пакети акцій, 16 – цілісні майнові комплекси та 111 – об’єкти незавершеного будівництва).

Протягом першого півріччя 2012 року у власність держави повернуто 3 об’єкти незавершеного будівництва.

З числа повернутих у державну власність об’єктів приватизації повторно продано 163 об’єкти, а саме:

– 49 пакетів акцій;

– 83 об’єкти незавершеного будівництва;

– 31 цілісний майновий комплекс.

Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернутих державі об’єктів за рішенням судів, за накопичувальним підсумком, становить 98,64 млн грн, в тому числі 0,22 млн грн, отриманих від продажу повернутих державі об’єктів за рішенням судів у першому півріччі 2012 року.

## 6. Діяльність Фонду з оцінки державного майна

Керуючись вимогами статті 13 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, фахівці Фонду у І півріччі 2012 року забезпечили рецензування у встановленому законодавством порядку 244 звітів про оцінку майна, у тому числі:

- 233 звіти про оцінку об’єктів у матеріальній формі;

- 11 звітів про оцінку державних пакетів акцій, цілісних майнових комплексів та об’єктів у нематеріальній формі.

Також прорецензовано 6 актів оцінки пакета акцій, 5 актів оцінки нерухомого майна, 1 акт розрахунку суми збільшення вартості капіталу та прорецензовано 2 акти оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, що передається в оренду.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом Фонду від 29.08.2011 № 1270, Фонд здійснює конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання для проведення незалежної оцінки майна у випадках, визначених законодавством. У І півріччі 2012 року проведено 11 конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності з метою оцінки 23 об’єктів приватизації.

За результатами проведених у Фонді конкурсів протягом звітного періоду підготовлено близько 60 документів (договорів на проведення робіт з оцінки майна, змін до вищезазначених договорів, актів приймання-передавання робіт, актів остаточного розрахунку з суб’єктами оціночної діяльності).

З метою забезпечення належного рівня підготовки фахівців навчальними закладами, які уклали з ФДМУ угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, за участю фахівців Фонду було здійснено 11 перевірок навчальних закладів. Підготовлено до укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з 11 навчальними закладами.

На виконання пунктів 3 та 12 Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються), Фонд упродовж звітного періоду здійснював:

– прийом, опрацювання письмових повідомлень від суб’єктів оціночної діяльності про намір провадити діяльність з оцінки об’єктів нерухомості, які оподатковуються, та вносив додаткову інформацію до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності;

– опрацювання інформації про оцінку об’єктів, оціночна вартість яких підлягала визначенню суб’єктами оціночної діяльності (про що останні щомісяця повідомляють Фонд).

Станом на 01.07.2012 Фондом підготовлено до видачі 2062 довідки з Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності, а також опрацьовано близько 4700 листів від таких суб’єктів оціночної діяльності про оцінку об’єктів нерухомості (крім земельних ділянок), оціночна вартість яких підлягає визначенню відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1103.

Положення статті 23 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” визначають зміст і напрями державного регулювання оціночної діяльності, а саме:

- проведення контролю за додержанням законодавства суб’єктами оціночної діяльності та іншими суб’єктами під час проведення оцінки майна;

- сприяння встановленню єдиних норм та правил оцінки майна в Україні, що базуються на міжнародних нормах і правилах.

Питання контролю за дотриманням вимог законодавчих та нормативних документів про оцінку майна суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання знаходиться під постійною увагою Фонду.

У I півріччі 2012 року співробітниками регіональних відділень Фонду, Фонду майна Автономної Республіки Крим та центрального апарату Фонду, які мають право здійснювати рецензування, за даними автоматизованої підсистеми (АПС) “Рецензент”, опрацьовано та надано висновки щодо 5033 звітів про оцінку державного майна, виконаних суб’єктами оціночної діяльності. Загальна кількість прорецензованих звітів про оцінку майна збільшилась майже на 36,5 % порівняно з відповідним періодом 2011 року, що свідчить про активність процесів оренди та продажу об’єктів державного та комунального майна у 2012 році.

У звітному періоді на ринку оцінки державного майна, за даними АПС “Рецензент”, працювало 750 суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які надавали Фонду державного майна та органам місцевого самоврядування послуги з оцінки майна. Порівняно з відповідним періодом 2011 року цей показник збільшився на 13,8 %.

За класифікацією пункту 67 Національного стандарту № 1 “Загальні засади оцінки майна і майнових прав” щодо відповідності звітів про оцінку майна нормативно-правовим актам з оцінки майна, звітами про оцінку, що повністю відповідають таким вимогам, визнані 56 звітів. Це на 60,6 % менше ніж за аналогічний період 2011 року. Збільшилась на 35,5 % кількість висновків рецензента про звіти, які в цілому відповідають таким вимогам, та на 15,2 % збільшилась кількість висновків рецензента про звіти, що не повною мірою відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна. Негативних висновків рецензента отримано на 26,7 % менше ніж за відповідний період 2011 року.

Згідно зі статтею 18 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та пунктом 6 Положення про порядок видачі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 14.03.2002 № 479, Фонд здійснює приймання документів від суб’єктів господарювання з метою видачі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності.

Станом на 01.07.2012 Фонд видав з початку року 664 сертифікати суб’єкта оціночної діяльності (зокрема: 353 – юридичним особам та 311 – фізичним особам – приватним підприємцям), за видачу яких до державного бюджету перераховано 33864 грн. Підготовлено 121 наказ про анулювання 161 сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.

Згідно зі статтями 15, 16 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Положенням про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженим наказом Фонду від 13.11.2002 № 1997, Фонд спільно з навчальними закладами здійснює видачу кваліфікаційних свідоцтв оцінювача.

На підставі протокольних рішень Екзаменаційної комісії Фондом оформлено 318 кваліфікаційних свідоцтва оцінювача.

На виконання вимог статті 17 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів (далі – ДРО), затвердженого наказом Фонду від 19.12.2001 № 2355, за звітній період підготовлено до видачі 336 свідоцтв про реєстрацію у ДРО, 89 наказів Фонду про анулювання свідоцтв про реєстрацію у ДРО.

Згідно з вимогами статті 14 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” внесено до ДРО дані про підвищення кваліфікації 1561 оцінювача та 288 нових оцінювачів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів та успішно склали іспит.

Наказами Фонду поновлено дію 162 кваліфікаційних свідоцтв оцінювача відповідно до поданої інформації про підвищення кваліфікації за відповідними напрямами оцінки майна.

Наказами Фонду призупинено дію 457 кваліфікаційних свідоцтв фізичним особам, які вчасно не пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації та не подали копії відповідних посвідчень до Фонду.

Відповідно до вимог статті 21 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та Порядку роботи наглядової ради з питань оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 08.05.2002 № 791, підготовлено та проведено 2 засідання наглядової ради з питань оціночної діяльності з розгляду поточних питань.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 “Про Порядок оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” проводиться постійна робота стосовно актуалізації сторінок сайту Фонду про оцінку майна та оновлення Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності на сайті Фонду, який на сьогодні містить інформацію про 3269 суб’єктів оціночної діяльності.

Здійснюється розміщення інформації на веб-сайті Фонду у розділі “Оцінка майна”. Станом на 01.07.2012 у відповідному розділі розміщено: 539 нормативних і розпорядчих документи, 3 інформаційних документи про оголошення та анонси, щомісячні рішення засідань наглядової ради з питань оціночної діяльності, 11 протокольних рішень екзаменаційної комісії, графік проведення кваліфікаційних іспитів, 43 протокольних рішення конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності та інше.

Відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” однією із форм оціночної діяльності є методичне забезпечення оцінки майна, що полягає в розробленні методичних нормативних документів з оцінки майна та наданні роз’яснень щодо їх застосування, в удосконаленні законодавчого та нормативного забезпечення оцінки.

З метою вдосконалення нормативно-правових актів з питань оцінки майна та оціночної діяльності за звітний період наказом Фонду від 26.01.2012 № 129 внесено зміни до наказу Фонду від 29.10.2001 № 1977 “Про затвердження Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів”.

Підготовлені накази Фонду:

- від 25.01.2012 № 120 “Щодо звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, земельних ділянок та об’єктів аукціону”;

- від 01.03.2012 № 312 “Про затвердження висновку про вартість”;

- від 23.03.2012 № 404 “Про використання АПС “Рецензент” рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв”;

- від 23.04.2012 № 555 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності”;

- від 23.04.2012 № 556 “Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються суб’єктам оціночної діяльності, та правил організації системи зовнішнього контролю якості”;

- від 03.05.2012 № 603 “Про внесення змін до Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії”;

- від 14.05.2012 № 652 “Про внесення змін до Положення про конкурсну комісію”;

- від 15.05.2012 № 679 “Про затвердження Положення про Наглядову раду з питань оціночної діяльності”;

- від 30.05.2012 № 773 “Про створення Атестаційної комісії з якості послуг”;

- від 30.05.2012 № 775 “Про затвердження Програми іспитів керівників суб’єктів оціночної діяльності”.

З метою вдосконалення та підготовки нормативно-правових актів з питань оцінки майна та оціночної діяльності, необхідних для реалізації Закону України від 09.12.2011 № 4107-VI “Про Фонд державного майна України”, Закону України “Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності”, за звітний період підготовлено такі проекти нормативних нормативно-правових актів:

- Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;

- постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що стосуються національних стандартів оцінки майна”;

- постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Методики оцінки майна”;

- постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики оцінки майна (об’єктів паливно-енергетичного комплексу)”;

- розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (нова редакція);

- спільного наказу Фонду та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства “Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення або заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд житлового будівництва”;

- наказу Фонду “Про затвердження форм подання інформації про земельні поліпшення, оціночна вартість яких підлягала визначенню”.

## 7. Діяльність Фонду з ведення Єдиного реєстру об’єктів
державної власності

Діяльність Фонду з ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності (далі – Єдиний реєстр) ґрунтується на положеннях постанов Уряду від 14.04.2004 № 467 “Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності” (із змінами та доповненнями) та від 30.10.2005 № 1121 “Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності”.

Станом на 01.07.2012 за інформацією, наданою Фонду органами державної влади (за підсумками проведеної інвентаризації об’єктів державної власності), в Єдиному реєстрі обліковуються:

- 25,9 тис. юридичних осіб, які діють лише на основі державної власності і належність яких до сфери управління відповідного органу державної влади підтверджена цим органом (“визнані”);

- 674 господарські організації з корпоративними правами держави;

- більше 1 млн об’єктів державного майна, а саме:

  - 650,3 тис. об’єктів нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій;

  - 412,3 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації, але залишилося на їх балансі;

  - 35,5 тис. об’єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося на їх балансі.

Інформацію про нерухоме майно державних підприємств, установ та організацій надали 11,5 тис. юридичних осіб (балансоутримувачів), на балансах 13,5 тис. юридичних осіб майно не обліковується.

Реалізуючи державну політику в сфері обліку об’єктів державної власності, Фонд співпрацює з 145 органами державної влади.

Виходячи з того, що відповідно до законодавства (ст. 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”) органи державної влади уповноважені вести облік об’єктів державної власності, що перебувають в їх управлінні, та є відповідальними за надання розпоряднику Єдиного реєстру інформації про об’єкти державної власності, Фонд організував співпрацю з ними таким чином, щоб, крім інформації в електронному вигляді, отримувати від усіх 145 органів управління паперові звіти для підтвердження інформації, наданої в електронному вигляді.

Для впорядкування обліку виявлених об’єктів, які “не визнані” жодним органом державної влади і відомості про які не подавались до Єдиного реєстру (відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121), у регіонах створено комісії під керівництвом обласних державних адміністрацій, Ради міністрів АР Крим, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, координацію та методологію роботи яких забезпечує Фонд.

У результаті спільної роботи комісій з упорядкування обліку юридичних осіб, органів державної влади та методичної допомоги Фонду станом на 01.07.2012 з 16798 юридичних осіб (записів в ЄДРПОУ):

  - упорядковано (підтверджено належність до сфери управління, надано інформацію до Єдиного реєстру, завершено процедуру припинення юридичних осіб тощо) – 11074;

  - не упорядковано – 5724, з яких:

- опрацьовано комісіями 3584, у тому числі щодо 1724 юридичних осіб (записів ЄДРПОУ) складені акти обстеження;

- не опрацьовано комісіями – 2140.

Від загальної кількості не опрацьованих комісіями юридичних осіб (записів в ЄДРПОУ) 83 % перебувають в опрацюванні 5 комісій. Такі комісії утворені при Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській обласних та Київській міській державній адміністрації.

## 8. Управління державним майном

## Результати діяльності Фонду у сфері орендних відносин, стан перерахування орендної плати до державного бюджету

Згідно з даними ІППС “Етап-Оренда” загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені та за якими розрахунки орендної плати були погоджені з органами приватизації, станом на 01.07.2012 становить 23097, в тому числі:

- 125 договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств;

- 40 договорів оренди цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних підприємств;

- 19517 договорів оренди нерухомого майна державних підприємств;

- 632 договори оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі господарських товариств;

- 30 договорів оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі господарських товариств;

- 2753 договори, за якими розрахунки орендної плати були погоджені з органами приватизації.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”(із змінами та доповненнями) на Фонд було покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного завдання із забезпечення надходження коштів в обсязі 830,0 млн грн до державного бюджету за оренду державного майна.

Станом на 01.07.2012, за даними Державної казначейської служби України, від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 508,69 млн грн, що становить 61,29 % виконання річного завдання.

Протягом першого півріччя 2012 року центральним апаратом (далі – ЦА) Фонду було укладено 15 договорів оренди державного майна, з них 4 договори з бюджетними організаціями. Розмір орендної плати за цими договорами за базовий місяць становить 62,99 тис. грн. Станом на 01.07.2012 кількість діючих договорів оренди становить 89. За звітними даними ЦА Фонду, надходження коштів від оренди державного майна до державного бюджету за період з 01.01.2012 по 30.06.2012 становить 84,04 млн грн.

Регіональні відділення Фонду та Фонд майна АР Крим забезпечили надходження коштів від оренди державного майна до державного бюджету за звітний період 424,65 млн грн.

Одним з напрямів роботи органів приватизації щодо забезпечення виконання бюджетних завдань з надходження коштів від оренди державного майна є застосування штрафних санкцій (нарахування пені, неустойки, штрафів) до орендарів, які несвоєчасно сплачують орендну плату за користування державним майном, а також систематичне проведення заходів щодо погашення заборгованості з орендної плати. За даними ІППС “Етап-Оренда” за січень-червень 2012 року надходження штрафних санкцій становлять 3069,64 тис. грн, зокрема: пені – 678,67 тис. грн, неустойки – 2344,88 тис. грн, штрафів – 46,1 тис. грн.

Питання недопущення збільшення та накопичення поточної заборгованості з орендної плати, ліквідації заборгованості за оренду державного майна перебувають на постійному контролі Фонду державного майна та його регіональних відділень.

В результаті проведених Фондом державного майна заходів була виявлена заборгованість орендарів зі сплати орендної плати більше трьох місяців по договорах оренди державного майна, за якими орендодавцями виступають Фонд державного майна та його регіональні відділення, яка за період з 01.01.2012 по 31.06.2012 становить 16,036 млн грн. З метою захисту інтересів держави Фондом та його регіональними відділеннями постійно ведеться претензійно-позовна робота по договорах оренди, за якими існує заборгованість з орендної плати понад 3 місяці. Так, станом на 01.07.2012 близько 68 % заборгованості знаходиться в стадії судового розгляду, а решта 32 % знаходиться в досудовому вирішенні питання.

Результатом системної роботи, проведеної Фондом і його регіональними відділеннями стало погашення заборгованості по укладених ними договорах оренди на суму 11,652 млн грн.

З метою забезпечення подальшого ефективного розвитку орендних відносин, системного удосконалення нормативної бази оренди державного майна з урахуванням повноважень, наданих Фонду Законом України “Про Фонд державного майна України”, Фондом у І півріччі 2012 року було розроблено та зареєстровано в Міністерстві юстиції накази:

– від 11.06.2012 № 2911 “Про внесення змін “Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна”;

– від 30.03.2012 № 421 “Про внесення змін до Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності”;

– від 05.06.2012 № 825 “Про внесення змін до Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна”;

– від 14.05.2012 № 655 “Щодо виконання контрольних функцій Фонду державного майна України у сфері оренди”.

Прийняття зазначених нормативних актів дозволило привести процедури підготовки до укладення договору оренди у відповідність до вимог законодавства, посилити контроль за виконанням умов договору оренди та використанням і відновленням орендованого майна.

Одночасно Фондом розроблено проект  Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”. Проект погоджено Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі без зауважень. Законопроект спрямований на захист майнових інтересів держави, підвищення фінансової дисципліни, удосконалення орендних процедур.

Також розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629”, яким передбачаються посилення контролю держави у сфері оцінки орендованого майна, реалізація нових повноважень Фонду у цій сфері, відбір суб’єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах і забезпечення прозорості оцінки.

Відповідно до Закону України “Про Фонд державного майна України”, статті 7 Закону України “Про управління об‘єктами державної власності”, Закону України “Про передачу об‘єктів права державної та комунальної власності”, постанов Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” та від 29.08.2002 № 1282 “Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил” Фонд державного майна погоджує (приймає) рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших уповноважених органів управління або Національній академії наук України, галузевим академіям наук.

З метою виконання Указу Президента України від 07.10.2011 № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та ефективного використання об’єктів права державної власності у першому півріччі 2012 року Фондом державного майна погоджено всього 82 проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України стосовно передачі майна, з них:

45 – про передачу об’єктів права державної власності із сфери управління одних уповноважених органів управління до сфери управління інших уповноважених органів управління для розміщення органів державної влади,

24 – про передачу об’єктів права комунальної власності у державну власність для розміщення органів державної влади;

1 – про передачу об’єктів права державної та комунальної власності шляхом обміну для розміщення органів державної влади;

12 – про передачу об’єктів права державної власності (військових містечок, закладів фізичної культури та спорту, дитячих таборів) у комунальну власність.

Крім того, Фондом надано 132 погодження на передачу нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна із сфери управління одних уповноважених органів управління до сфери управління інших уповноважених органів управління; 3 погодження на передачу об’єктів права комунальної власності у державну власність; 3 погодження на передачу об’єктів права державної власності у комунальну власність.

З метою ефективного використання державного майна, яке знаходиться на балансі та не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених в процесі приватизації, Фондом державного майна видано 2 спільні накази про передачу державного майна:

– з метою забезпечення об’єкта передачі (моста) постійним технічним обслуговуванням та ремонтом профільною установою, наказом Фонду державного майна України та Державного агентства автомобільних доріг України від 07.06.2012 № 270/230 було прийнято рішення про передачу об’єкта державної власності “Споруда по захисту п/табору від підтоплення (міст із під’їзними дорогами)”, який знаходиться на балансі та не увійшов до статутного капіталу ВАТ “Мусон”, із сфери управління Фонду державного майна до сфери управління Державного агентства автомобільних доріг;

– враховуючи нагальну потребу в проведенні ремонтних робіт пожежної техніки, забезпечення ремонтно-відновлювальної бази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ МНС у Хмельницькій області, наказом Фонду державного майна України та Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03.01.2012 № 13/1 було прийнято рішення про передачу державного майна (комплектів ЗІП (матеріальні запаси), яке знаходиться на балансі та не увійшло до статутного капіталу ВАТ “Хмельницьке АТП-16854”, із сфери управління Фонду державного майна до сфери управління Міністерства надзвичайних ситуацій.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 24.05.2012 № 21703/1/1-12 Фондом опрацьовано та погоджено Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, прийнятий Верховною Радою України 17.05.2012 за № 4712-VI.

### Управління державним майном, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації

Фондом здійснюється систематична робота з удосконалення управління державним майном, яке у процесі приватизації не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але залишилось у них на балансі, майнових відносин з організаціями з недержавною формою власності, відчуження та списання об’єктів державної власності, а також виконання завдань, пов’язаних з тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Відповідно до Закону України “Про управління об’єктами державної власності” (зі змінами та доповненнями) об’єктом управління державної власності є, зокрема, державне майно, що перебуває на балансі господарських організацій і не увійшло до їх статутних капіталів або залишилось після ліквідації підприємств та організацій (далі – державне майно).

Функції з управління державним майном, за територіальною ознакою – місцем розташування господарських товариств, покладено на регіональні відділення Фонду.

Згідно з інформацією, внесеною регіональними відділеннями Фонду до Реєстру державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, обліковується господарськими організаціями або залишилося після ліквідації підприємств та організацій, у державній власності станом на 01.07.2012 перебуває 35503 об’єкти.

Питання управління таким державним майном регулюються Положенням про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженим спільним наказом Фонду та Міністерства економіки від 19.05.1999 № 908/68 “Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.06.1999 за № 414/3707.

Протягом I півріччя 2012 року регіональними відділеннями Фонду реалізовано управлінських рішень щодо 800 об’єктів, зокрема:

- приватизовано – 57 об’єктів;

- передано в оренду – 21 об’єкт;

- передано у комунальну власність – 361 об’єкт;

- передано до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади – 3 об’єкти;

- передано господарським товариствам на умовах договору зберігання – 100 об’єктів;

- списано – 70 об’єктів;

- відчужено – 1 об’єкт;

- прийнято інші управлінські рішення (зняття з балансу 1-3-квартирних житлових будинків на підставі свідоцтв на право власності, визнання права власності на об’єкти за господарськими товариствами на підставі рішень суду тощо) – 187 об’єктів.

Регіональними відділеннями Фонду здійснюються перевірки згідно з Порядком проведення державними органами приватизації перевірок стану ефективного використання та збереження державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженим наказом Фонду від 16.12.2009 № 1998, та на підставі доручень і наказів Фонду. При виявленні порушень утримання, зберігання та використання такого державного майна оперативно вживаються заходи з їх усунення, зокрема, ведеться претензійно-позовна робота з метою відшкодування збитків державі внаслідок неналежного утримання та використання державного майна.

Так, у звітному періоді проведено вибіркові перевірки контролю за збереженням та належним використанням 2735 об’єктів. При цьому повторно перевірено 2599 об’єктів.

За результатами перевірок виявлено факти порушення господарськими товариствами вимог збереження 877 об’єктів. Для усунення цих порушень вжито таких заходів:

- направлено звернення правоохоронним органам, КРУ, суду щодо 93 об’єктів;

- направлено звернення суб’єктам господарювання (балансоутримувачам) про відновлення майна, відшкодування збитків щодо 67 об’єктів;

- запропоновано балансоутримувачам укласти договір зберігання щодо 6 об’єктів;

- підготовлено пропозиції щодо прийняття управлінських рішень стосовно 711 об’єктів.

Відповідно до Плану заходів з підготовки та проведення у 2009-2012 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1473-р (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1963-р), Фондом проводиться робота в частині проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації.

Проаналізувавши та узагальнивши інформацію від регіональних відділень, Фонд надав зведені дані Міністерству надзвичайних ситуацій за І та ІІ квартали 2012 року (листи від 06.04.2012 № 10-24-5238 та від 07.07.2012 № 10-24-10347) про хід проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації.

За інформацією регіональних відділень Фонду, на 01.07.2012 було укладено 559 угод з бюро технічної інвентаризації, проінвентаризовано 777 захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) із 1194 одиниць, які підлягають технічній інвентаризації.

Крім цього, розпорядженням Кабінету Міністрів від 21.09.2011 № 902-р “Питання управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ “Укртелеком”, але перебуває на його балансі” встановлено завдання щодо розмежування функцій управління зазначеним державним майном між Фондом та Адміністрацією державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (далі – Адміністрація).

З метою забезпечення виконання зазначеного рішення Уряду та визначення переліків державного майна, які будуть віднесені до сфери управління Фонду та Адміністрації, було видано спільний наказ цих державних органів від 18.10.2011 № 1497/283 “Про державне майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ “Укртелеком”, але перебуває на його балансі” (із змінами, внесеними наказом від 15.05.2012 № 676/217), відповідно до якого ПАТ “Укртелеком” надав перелік державного майна, що не увійшло до його статутного капіталу, але перебуває на його балансі, складений на підставі описів інвентаризації зазначеного майна станом на 30.09.2011 (далі – Перелік).

На адреси регіональних відділень Фонду 23.05.2012 були направлені копії переліків державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ “Укртелеком”, але перебуває на його балансі (витяги з Плану розміщення акцій ВАТ “Укртелеком”, яке створене шляхом корпоратизації (протокол комісії з корпоратизації від 20.12.1999 № 8), що містяться в архівних матеріалах Фонду, та копії переліків державного майна, надіслані листом ВАТ “Укртелеком” від 24.05.2001 № 01-2-1935/ДСК (лист Фонду від 28.05.2012 № 10-24-8028).

Станом на 25.05.2012 територіальними комісіями було розпочато перевірку наявності державного майна згідно з переліками, наданими центральним апаратом Фонду.

За результатами опрацювання звітів територіальних комісій та проблемних питань, які виникли у процесі ідентифікації державного майна, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ “Укртелеком”, але перебуває на його балансі, наказом Фонду та Адміністрації від 04.07.2012 № 3074/352 були внесені зміни до наказу Фонду та Адміністрації від 18.10.2011 № 1497/283 “Про державне майно, що не увійшло до статутного капіталу ПАТ “Укртелеком”, але перебуває на його балансі” (із змінами, внесеними наказом від 15.05.2012 № 676/217).

Відповідно до внесених змін терміни ідентифікації державного майна визначаються спільною комісією, а якщо відомості про державне майно становлять державну таємницю або це майно знаходиться на об’єкті, доступ на який потребує допуску до державної таємниці, перевірка такого державного майна проводиться виключно членами відповідної територіальної комісії, які мають відповідну форму допуску.

Фонд щомісячно надає, за даними регіональних відділень, інформацію стосовно управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, РНБОУ.

Також Фонд брав участь у виконанні Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, зокрема, пункту 152.5 в частині нормативно-правового врегулювання питань використання газорозподільних мереж за довгостроковими договорами оренди чи концесії або приватизації цих мереж.

На виконання цього пункту Фондом погоджено проект постанови Кабінету Міністрів “Про впорядкування використання державного майна, що використовується для забезпечення розподілу природного газу і яке відповідно до законодавства не підлягає приватизації та обліковується на балансах господарських товариств по газопостачанню та газифікації”, із зауваженнями, що були надіслані листами Міненерговугілля (листи Фонду від 12.04.2012 № 10-24-5627 та від 16.05.2012 № 10-24-7322).

Протягом звітного періоду Фондом проводилася робота щодо надання погодження (згоди) на відчуження та списання державного майна.

Згідно із Порядком відчуження об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 (із змінами та доповненнями), за поданням відповідних суб’єктів управління надано погодження на відчуження 106 об’єктів основних фондів (нерухоме майно, плавзасоби, рухомий склад залізничного транспорту).

Погодження на відчуження зазначеного майна надавались за умови продажу цього майна виключно на аукціоні.

Незалежна оцінка вартості майна (початкова вартість), на яке надано погодження на відчуження, становить 82,49 млн грн (з урахуванням ПДВ).

Згідно із Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 (із змінами та доповненнями), за поданням відповідних суб’єктів управління надано погодження на списання 127 об’єктів основних засобів (нерухоме та рухоме майно).

Продовжується робота щодо інвентаризації об’єктів нерухомого майна, які використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації (далі – ЧФ РФ).

З метою узгодження поточних питань було проведено засідання робочої групи з питань інвентаризації земельних ділянок і об’єктів державного майна, переданих у користування ЧФ РФ, яке відбулось 18-19 січня 2012 року в м. Севастополі.

Починаючи з 6 жовтня 2011 року, спільними робочими групами з виїздом до місць розташування військових містечок проводиться інвентаризація нерухомого майна, що використовується ЧФ РФ на території України. Станом на 30.06.2012 проінвентаризовано 1341 об’єкт нерухомості у 95 військових містечках, що розташовані на 145 земельних ділянках.

Крім того, хід інвентаризації об’єктів нерухомості та питання, які виникли в процесі її проведення, були обговорені на засіданні робочої групи з питань інвентаризації земельних ділянок і об’єктів державного майна, переданих у користування Чорноморському флоту Російської Федерації, яке було проведено 25-26 квітня 2012 року у м. Севастополі.

На засіданні робочої групи було відпрацьовано механізми та врегульовано процедурні питання щодо проведення інвентаризації державного майна України, яке знаходиться в користуванні ЧФ РФ.

Російською стороною не було зроблено офіційних заяв щодо припинення інвентаризації в односторонньому порядку, разом з тим, Регіональне відділення Фонду державного майна України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, представники якого безпосередньо входять до складу спільних робочих груп з інвентаризації, поінформувало Фонд (листи від 18.05.2012 № 01-003-01668 та від 15.06.2012 № 01-003-02083), що незважаючи на досягнуті домовленості з Російською стороною стосовно складання графіка роботи спільних робочих груп, представники Міністерства оборони Російської Федерації у м. Севастополі припинили залучати спеціалістів до діяльності спільних робочих груп та погоджувати зазначені графіки. При цьому Російська сторона мотивує таку відмову відсутністю військових містечок, які повністю розташовані на земельних ділянках, плани яких погоджено експертами.

Разом з тим, з метою обговорення результатів інвентаризації об’єктів нерухомого майна та питань, що виникають в процесі її проведення, 16 травня та 26 червня 2012 року в приміщені Фонду були проведені два засідання Комісії з проведення інвентаризації нерухомого майна, що використовується ЧФ РФ на території України.

За результатами рішень, ухвалених на цих засіданнях Комісії, та з метою неухильного виконання пункту 8 доручення Президента України від 15.11.2010 № 1-1/2696 щодо прискорення інвентаризації нерухомого майна, яке використовується ЧФ РФ на території України, Фонд листом від 25.05.2012 № 10-24-7941 звернувся до Міністерства закордонних справ України з відповідними обґрунтуваннями та пропозиціями, зокрема щодо:

– вирішення питання по дипломатичних каналах з Російською стороною стосовно відновлення роботи спільних робочих груп з проведення інвентаризації нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні ЧФ РФ, та інтенсифікації такої роботи;

– розмежування питань щодо проведення інвентаризації та капітального ремонту об’єктів нерухомості, які використовуються ЧФ РФ, як за групами виконавців, так і в часі, шляхом віднесення питань стосовно проведення капітальних ремонтів та підготовки і укладання міждержавних угод.

Також було прийнято рішення щодо:

– необхідності Міністерству закордонних справ України разом з Фондом державного майна інформувати Уряд про проблемні питання щодо проведення інвентаризації земельних ділянок та об’єктів нерухомості, що знаходяться в користуванні ЧФ РФ, зокрема, стосовно наполягання Російської сторони провести таку інвентаризацію залежно від розгляду питань, пов’язаних з проведенням капітального ремонту об’єктів нерухомості, що знаходяться в користуванні ЧФ РФ;

– внесення пропозиції стосовно включення до проекту підсумкового протоколу п’ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії доручення стосовно продовження інвентаризації нерухомого майна, що використовується ЧФ РФ на території України, та завершення роботи стосовно погодження планів земельних ділянок, переданих у користування ЧФ РФ.

Продовжується робота, пов’язана із поверненням у власність держави в особі Фонду майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього СРСР, яке перебувало/перебуває у користуванні громадських організацій (в тому числі ФПУ та суб’єктів господарювання, створених за її участю) і яке за рішенням судів повертається у власність держави в особі Фонду.

Так, на сьогодні в судах різних інстанцій розглядається близько 200 справ за позовами прокурорів в інтересах Фонду стосовно повернення у державну власність такого майна і рішеннями судів визнається право власності за державою в особі Фонду на це майно (згадане майно входить до складу цілісно-майнових комплексів санаторно-курортних закладів).

Фондом, з метою реалізації виконання рішень судів щодо визнання права власності за державою на окреме майно загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього СРСР та повернення цього майна у власність держави, у звітному періоді проводилась відповідна робота.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.01.2012 № 57011/3/1-11 Фондом організовано та проведено консультативну зустріч керівників органів виконавчої влади та Федерації профспілок України. На цій зустрічі було ухвалено низку рішень, які дозволять провести інвентаризацію та запровадити облік, спільне управління державним майном, яке знаходиться у віданні, володінні та користуванні профспілок України.

З метою реалізації домовленостей, досягнутих під час консультативної зустрічі, Фондом забезпечено:

- утворення та організацію роботи міжвідомчої робочої групи з питань обліку, інвентаризації майна, яке знаходиться у віданні, володінні та користуванні профспілок України (наказ Фонду від 01.02.2012 № 162);

- розроблення, узгодження та укладення угоди про взаємодію між Фондом та Федерацією профспілок України від 17.02.2012 № 73;

- розробку проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Деякі питання управління майном загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке повертається у власність держави за рішенням суду” (проект розпорядження направлено на розгляд Уряду).

З метою забезпечення і організації проведення інвентаризації майна загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке передано їм у відання, володіння та/або користування за рішенням органів державної влади колишнього СРСР та УРСР, Фондом завершено підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 902”, який в установленому порядку буде поданий на розгляд  Уряду.

З метою забезпечення організації державної реєстрації права власності за державою в особі Фонду на майно загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке повертається у власність держави за рішенням суду, було видано наказ Фонду від 18.05.2012 № 711 “Про організацію роботи з реєстрації права власності на майно загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке повертається у власність держави за рішенням суду”.

На виконання цього наказу було доручено регіональним відділенням Фонду забезпечити державну реєстрацію права власності на майно загальносоюзних громадських об’єднань (організацій) колишнього Союзу РСР, яке повертається у власність держави за рішенням суду, зокрема, підготовити проекти договорів з Бюро технічної інвентаризації стосовно майна, яке за рішеннями суду повертається у власність держави в особі Фонду, та забезпечення внесення відповідних змін у кошторис Фонду і регіональних відділень на 2012 рік.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 23.03.2012 № 969/3/1-12 Фондом завершено підготовку проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку відчуження об’єктів державної власності” для подання в установленому порядку на розгляд Уряду.

## 9. Управління державними корпоративними правами

### Структура корпоративних прав держави

Для забезпечення оперативного обліку акцій, часток, паїв, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, для здійснення ефективного управління корпоративними правами держави Фондом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2003 № 1679 ведеться Реєстр корпоративних прав держави.

Станом на 01.07.2012 в Реєстрі корпоративних прав держави обліковуються 674 господарських товариства, у статутному капіталі яких є державна частка.

Держава в особі Уряду України, Фонду, міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади здійснювала управління корпоративними правами держави у 579 акціонерних товариствах, 65 товариствах з обмеженою відповідальністю та 30 національних акціонерних і державних холдингових компаніях (НАК і ДХК), створених спеціальними рішеннями Президента України та Уряду.

З них:

- 282 господарських товариства (41,83 % загальної кількості) мають у статутному капіталі державну частку понад 50 %, що дає державі право контролю за їх діяльністю (далі – контрольний пакет), з яких 152 господарських товариства (22,55 %) має державну частку 100 %;

- 181 господарське товариство (26,85 %) має державну частку в статутному капіталі розміром від 25 до 50 % (блокуючий пакет);

- 211 господарських товариств (31,30 %) мають державну частку в статутному капіталі менше 25 % (рисунок 1).

Рисунок 1. Розподіл корпоративних прав держави за розміром державної частки у статутному капіталі господарських товариств 
станом на 1 липня 2012 року

Із загальної кількості:

- 153 акціонерних товариства (далі – АТ) засновано міністерствами в процесі корпоратизації державних підприємств, також 20 НАК та ДХК, які не подають до Фонду жодної статистичної звітності, а функції з управління цими товариствами здійснюють, виключно, засновники – міністерства;

- 52 господарських товариства (7,7 % загальної кількості) мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, з них у 43 в статутному капіталі державі належить контрольний пакет акцій.

Фонд і його регіональні відділення здійснюють управління 501 об’єктом з корпоративними правами держави (74,33 % загальної кількості), з них з державною часткою від 50 до 100 % – 147 об’єктів.

Міністерства та інші центральні і місцеві органи виконавчої влади здійснюють управління корпоративними правами 173 (25,66 %) господарських товариств.

Загальна кількість пакетів акцій, часток, паїв, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, станом на 01.07.2012 порівняно з відповідним періодом 2011 року наведена у таблиці 3.

Таблиця 3

| Вид господарських товариств | Загальна кількість |  | до 10% |  | від 10% до 25% |  | від 25% до 50% |  | від 50% до 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станом на 01.07.2011 | Станом на 01.07.2012 | Станом на 01.07.2011 | Станом на 01.07.2012 | Станом на 01.07.2011 | Станом на 01.07.2012 | Станом на 01.07.2011 | Станом на 01.07.2012 | Станом на 01.07.2011 | Станом на 01.07.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АТ, створені в процесі приватизації та корпоратизації | 330 | 348 | 63 | 75 | 52 | 63 | 101 | 105 | 114 | 105 |
| ХК, ДАК, НАК | 28 | 30* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 |
| АТ, створені за участю ФДМУ | 78 | 78 | 26 | 26 | 10 | 10 | 29 | 29 | 13 | 13 |
| ТОВ | 74 | 65 | 10 | 9 | 20 | 15 | 24 | 22 | 20 | 19 |
| АТ, які перебувають на обліку інших органів виконавчої влади | 109 | 153 | 0 | 5 | 0 | 8 | 7 | 25 | 102 | 115 |
| Разом | 619 | 674 | 99 | 115 | 82 | 96 | 161 | 181 | 277 | 282 |

*в т. ч. 20 ХК, які знаходяться на обліку в інших органах виконавчої влади

Як свідчать дані таблиці 4, протягом порівняльного періоду загальна кількість господарських товариств збільшилася на 55 (за рахунок збільшення кількості товариств, які перебувають в управлінні інших органів виконавчої влади). Зокрема, загальна кількість АТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, збільшилось на 18, а саме: з державною часткою до 10 % –збільшилось на 12 ВАТ, з державною часткою від 10 до 25 % – збільшилось на 11 АТ, з державною часткою від 25 до 50 % – збільшилось на 4 АТ та з державною часткою від 50 % до 100 % – зменшилось на 9 АТ.

### Діяльність Фонду з удосконалення системи управління державними корпоративними правами

Одним із ключових питань у Фонді залишається удосконалення та узгодження положень законодавства з питань корпоративного управління.

Опрацьовано проекти:

– Законів України “Про внесення змін до статті 23 Закону України “Про акціонерні товариства”, “Про внесення змін до Закону України “Про акціонерні товариства” (щодо перетворення акціонерного товариства), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань банкрутства”, “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (щодо захисту прав громадян-інвесторів житла у випадку банкрутства), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо виконавчих органів юридичних осіб)”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств”;

– Указу Президента України “Про затвердження Програми розвитку фондового ринку України на 2012-2014 роки”;

– постанов Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, “Про затвердження Порядку здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку”, “Про внесення змін до Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави”, “Про утворення Комісії з питань розгляду фінансових планів підприємств державного сектору економіки, що підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів України”, “Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності”;

– наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”.

Стосовно зазначених проектів нормативно-правових актів надано пропозиції головним розробникам.

З початку 2012 року органами приватизації проведено 63 засідання тимчасових комісій, на яких заслухано звіти керівників підпорядкованих підприємств, що мають заборгованість із виплати заробітної плати та перед Пенсійним фондом України. По кожному підприємству-боржнику визначені заходи з ліквідації зазначеної заборгованості.

Працівники Фонду продовжують роботу з підвищення ефективності управління державними корпоративними правами в акціонерних товариствах та контролю за фінансовою діяльністю цих товариств, зокрема:

– проводиться оцінка управління об’єктами державної власності відповідно до Критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 19.06.2007 № 832. Результати оцінки щокварталу надаються Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для узагальнення і прийняття управлінських рішень;

– проводиться аналіз діяльності наглядових рад відкритих акціонерних товариств та моніторинг рішень, ухвалених наглядовими радами;

– проводиться аналіз персонального складу наглядових рад акціонерних товариств з метою залучення осіб виключно з числа фахівців, які пройшли навчання, отримали сертифікати на право здійснення функцій з управління корпоративними правами та мають досвід у цій сфері діяльності;

– готуються та проводяться спільні засідання комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності відкритих акціонерних товариств та комісії з проведення атестації керівників господарських товариств з державною часткою понад 50 %;

– з метою підвищення якості управлінського контролю даються доручення відповідальним представникам держави в органах управління господарських товариств;

– з метою підвищення кваліфікації посадових осіб господарських товариств у сфері корпоративного управління протягом І півріччя 2012 року було організовано та проведено 3 навчальних семінари, а саме:

- семінар за програмою “Особливості управління корпоративними правами держави в контексті змін до законодавства України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки”, організований Фондом у рамках Консультаційного проекту Уряду Німеччини з питань приватизації. За результатами проведеного семінару свій кваліфікаційний рівень у сфері корпоративного управління підвищили 34 фахівці центрального апарату Фонду та його регіональних відділень;

- 2 семінари за програмою “Корпоративний секретар”, у яких взяли участь 35 представників господарських товариств, які виконують функції корпоративних секретарів в акціонерних товариствах.

Фонд вживає відповідних заходів щодо приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України “Про акціонерні товариства”, у відповідність із нормами цього закону. Відповідно до пункту 2 статті 20 Закону України “Про акціонерні товариства” акції товариств повинні існувати, виключно, в бездокументарній формі. Станом на 01.07.2012 бездокументарну форму існування акцій мають 215 товариств, з них – 75, у статутних капіталах яких присутній контрольний пакет акцій, що належить державі.

У зв’язку із проведенням загальних зборів акціонерів відкритих акціонерних товариств, одним із питань порядку денних яких було обрання  голів правлінь товариств та приведення діяльності товариств у відповідність із вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, розроблено та укладено 1 контракт з головою правління публічного акціонерного товариства. Додаткових угод до контрактів з головами правлінь не було укладено.

З метою забезпечення потреб діяльності та розвитку товариства, виконання його зобов’язань, враховуючи зобов’язання щодо сплати податків та обов’язкових платежів, господарськими товариствами, які входять до сфери управління Фонду та державна частка у статутних капіталах яких становить більше 50 %, щорічно складається фінансовий план. Станом на 01.07.2012 на обліку у Фонді перебуває 48 фінансових планів.

Фахівцями Фонду здійснювалась робота щодо підготовки документів для участі представника держави у зборах 77 акціонерних товариств. Забезпечено проведення зборів 68 акціонерних товариств. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 № 297 готувались документи на подання до Кабінету Міністрів України по 23 акціонерних товариствах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2010 № 297 “Деякі питання управління корпоративними правами держави” завдання на голосування представникам держави на загальних зборах господарських товариств з державною часткою акцій понад 50 % статутного капіталу погоджуються Прем’єр-міністром України або Першим віце-прем’єр-міністром.

У І півріччі 2012 року Фондом було підготовлено і направлено на погодження Кабінету Міністрів України 137 завдань на голосування представникам держави на засіданнях наглядових рад.

Крім того, наказами Фонду затверджено нові редакції статутів 16 акціонерних товариств, 100 % акцій яких належать державі.

Також протягом звітного періоду Фондом підготовлено 14 окремих доручень представникам органів виконавчої влади, яким передано державні пакети акцій для здійснення функцій з управління, відповідно до укладених генеральних угод.

### Стан виконання перерахування дивідендів до державного бюджету

Фонд державного майна України розробив постанову Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 122 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави”. Зазначена постанова розроблена з метою забезпечення надходжень у 2012 році до державного бюджету дивідендів від господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, згідно з їх галузевою належністю.

Відповідно до індикативних показників доходів загального фонду Державного бюджету України на 2012 рік, розробленого Міністерством фінансів України, планове завдання з надходження дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, на 2012 рік становить 276 059,4 тис. грн.

Згідно з інформацією, наданою Державною казначейською службою України, станом на 02.07.2012 до бюджету перераховано дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, загальною сумою 566 372,504 тис. грн, тобто план перевиконано в два рази.

### Участь Фонду у процедурах банкрутства підприємств

Повноваження Фонду державного майна України щодо участі у процедурах банкрутства підприємств-боржників регламентуються:

- Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;

- Законом України “Про управління об’єктами державної власності”;

- Законом України “Про Фонд державного майна України”;

- Положенням про порядок погодження планів санації та мирових угод, затвердженим наказом Фонду від 06.06.2007 № 895 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 836/14103, та іншими нормативними документами.

З урахуванням вимог абзацу “д” підпункту 1 пункту 1 статті 7 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, абзацу 22 статті 1 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та статті 5 Закону України “Про Фонд державного майна України” Фондом державного майна:

- направлялися звернення, клопотання до господарських судів щодо залучення Фонду до розгляду справ про банкрутство господарських організацій, управління державними корпоративними правами яких здійснює Фонд, та державних підприємств, що перебувають в управлінні Фонду;

- направлялися відповідні клопотання до господарського суду, комітету кредиторів щодо подальшого провадження у справах про банкрутство підприємств-боржників;

- забезпечувалася участь представників Фонду на зборах кредиторів, засіданнях комітетів кредиторів та господарських судів при розгляді справ про банкрутство підприємств-боржників;

- здійснювався моніторинг рішень господарських судів у частині призупинення приватизації підприємств-боржників;

- надавалися пропозиції щодо призначення арбітражних керуючих розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами при провадженні у справах про банкрутство підприємств-боржників;

- вживалися заходи щодо оперативного отримання ухвал господарських судів із залученням регіональних відділень;

- надавались пропозиції керуючому санацією та комітету кредиторів щодо концепції плану санації товариства;

- перевірялись проекти планів санації на відповідність вимогам чинного законодавства.

Крім того, Фонд державного майна постійно дає доручення регіональним відділенням щодо забезпечення участі їх представників у засіданнях суду та комітету кредиторів під час провадження у справах про банкрутство підприємств-боржників, які територіально розміщені у відповідних регіонах.

Варто зауважити, що Фондом постійно відстежується та оперативно вноситься інформація про банкрутство підприємств-боржників до ІППС ЕТАП-КПД та забезпечується ведення відповідного Реєстру господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка перевищує 25 %, і державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, стосовно яких порушено провадження у справах про банкрутство.

Станом на 01.07.2012 провадження у справах про банкрутство порушено стосовно 103 господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка перевищує 25 %, і 12 державних підприємств, щодо яких ухвалено рішення про приватизацію та які перебувають у сфері управління Фонду та його регіональних відділень.

Відомості про кількість та процедури банкрутства підприємств, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство, станом на 01.07.2012 наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Кількість та процедури банкрутства підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

| Процедура банкрутства | 01.01.2012 |  |  | 01.07.2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-сть підпр. в управлінні: |  |  | К-сть підпр. в управлінні: |  |  |
|  | Регіо-нальні відділення | Централь-ний апарат | в т. ч. держ. підпр.* | Регіо-нальні відділення | Централь-ний апарат | в т. ч. держ. підпр.* |
| Розпорядження майном | 8 | 15 | 3 | 7 | 15 | 2 |
| Санація | 24 | 23 | 5 | 22 | 21 | 4 |
| Ліквідація | 44 | 7 | 6 | 41 | 9 | 6 |
| Всього | 76 | 45 | 14 | 70 | 45 | 12 |

* у тому числі державні підприємства, функції з управління майном яких передані до Фонду та його регіональних відділень у зв’язку з прийняттям рішення про їх приватизацію (випуск акцій не зареєстровано).

У процедурі розпорядження майном перебувають такі державні підприємства: Запорізьке державне підприємство “Кремнійполімер”, Черкаський державний завод хімічних реактивів.

У процедурі санації: Чернівецьке державне спеціалізоване будівельно-монтажне управління по газифікації (об’єкт групи А, супроводжує приватизацію РВ ФДМУ по Чернівецькій області), Бердянський державний завод скловолокна, ДП “Центральне конструкторсько-технологічне бюро” (об’єкт групи А, супроводжує приватизацію РВ ФДМУ по Харківській області), ДП ВО “Знамя”.

У процедурі ліквідації ВАТ: “Єнакієвський коксохімічний завод”, “Чорнорудка”, “Молдаванка”, “Темпо”, “Кріопром” та ДВП “Дніпронерудпром”.

Протягом І півріччя 2012 року відповідно до норм статті 11 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, частини 5 статті 18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, статті 5 Закону України “Про Фонд державного майна України” Фондом державного майна розглядалися надані арбітражними керуючими плани санації (зміни та доповнення до планів санації) та мирові угоди державних підприємств, що перебувають в управлінні Фонду (його регіональних відділень), і господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу.

За результатами опрацювання надавалися зауваження та пропозиції щодо доопрацювання зазначених документів або ухвалювалися рішення щодо їх погодження.

Упродовж І півріччя 2012 року було розглянуто плани санації (зміни і доповнення) та мирові угоди нижченаведених підприємств:

- повернуто без розгляду плани санації та зміни і доповнення до планів санації ВАТ: “УРДІСЕ “Перетворювач”, “Точмаш”, “Ізюмський тепловозоремонтний завод”, ПАТ “Конотопський завод по ремонту дизель-потягів”, ДВАТ “Стахановпромтранс”, ДП “Дослідне господарство Кримської дослідної станції овочівництва Кримського інституту агропромислового виробництва Української академії наук”, ДП “Вінницький авіаційний завод – “ВіАЗ”, ДП “Аграрний цех “Саксаганський”;

- повернуто на доопрацювання зміни та доповнення до планів санації ВАТ: “Новороздільський завод складних мінеральних добрив”, “Скіф”;

- направлено на доопрацювання план санації ДП “Чернівецьке державне спеціалізоване будівельно-монтажне управління по газифікації”;

- повернуто без розгляду мирову угоду ДП “Деркульський кінний завод № 63”, ВАТ “ЧеЗаРа”;

- погоджено зміни та доповнення до плану санації ВАТ: “Оснастка”, НВФ “Луганські акумулятори”.

Протягом звітного періоду фахівці Фонду брали участь у роботі міжвідомчих робочих груп, міжвідомчих комісій, нарадах, засіданнях комітетів кредиторів.

З метою захисту майнових інтересів держави під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських товариств з державною часткою більше 25 відсотків, які перебувають в управлінні Фонду, протягом звітного періоду фахівці Фонду брали участь у засіданнях господарських судів у справах про банкрутство таких підприємств-боржників:

    - ВАТ: “Росава”, “Авіакомпанія “Одеські авіалінії”, “ХК “Краян”, “Оріана”, “Конотопський завод по ремонту дизель-потягів”, “Завод “Прилив”, “Примор’я”, “Племзавод “Світанок”, “Луцький шовковий комбінат “Волтекс”, “Авіакомпанія “Національні авіалінії України”, “Мелітопольський завод “Автокольорит”, “Білоцерківсільмаш”, “Коломиясільмаш”, “НВФ “Луганські акумулятори”, “Укрцинк”, “Азовкабель”, “Камінь Богуславщини”, “Авіакомпанія “Луганські авіалінії”, “Рівненська компанія “Універсал-Авіа”, “Херсонський бавовняний комбінат”, “Житомирський завод хімічного волокна”, “Завод “Альбатрос”,  “Черкаський завод телеграфної апаратури”, “Макіївський металургійний комбінат” та ПАТ “Джанкойський машинобудівний завод”;

    - ЗАТ: “Укрсибтрансавіа”;

    - ТОВ: “Систем-Антрацит-Енерго”, “Мрія”, а також Українсько-угорська фірма “Протов ЛТД”;

    - державних підприємств: Черкаський державний завод хімічних реактивів, Бердянський державний завод скловолокна, ДХК “Каскад”, ДСК “Чорноморське морське пароплавство”, ЗДП “Кремнійполімер”.

У першому півріччі 2012 року (щотижня), з урахуванням вимог Положення про Комісію з підготовки пропозицій Міністерства юстиції України господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26.08.2011 № 2039/5 (втратив чинність 12.03.2012), та Порядку внесення господарському суду пропозицій щодо кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2011 № 368/5-а, на запит Міністерства юстиції України готувалися пропозиції щодо погодження (непогодження) кандидатур арбітражних керуючих на призначення розпорядниками майна, керуючими санацією та ліквідаторами підпорядкованих Фонду та його регіональним відділенням підприємств, які розглядаються на засіданнях зазначеної Комісії.

З метою врегулювання ситуації, яка склалася на ВАТ ХК “Краян”, та вивчення стану справ щодо погашення заборгованості товариства із заробітної плати, пенсійних внесків і єдиного соціального внеску та визначення відповідних заходів щодо її погашення, наказом Фонду від 16.05.2012 № 685 було створено робочу групу із залученням представників Міністерства юстиції України, Одеської обласної державної адміністрації, прокуратури Одеської області, Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області та ВАТ “ХК “Краян” під головуванням начальника Регіонального відділення Фонду по Одеській області.

Робочою групою був проведений огляд території, будівель, споруд та устаткування ВАТ “ХК “Краян”, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2.

За результатами засідання робочою групою визначено ряд заходів, необхідних для погашення зазначеної заборгованості із урахуванням Плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 № 1609-р. Зокрема, визначено перелік майна, яке не використовується у виробничій діяльності та може бути реалізоване з метою погашення заборгованості із заробітної плати, із пенсійних внесків і єдиного соціального внеску, та зобов’язано керуючого санацією ВАТ “ХК “Краян” подати до Фонду державного майна погоджений комітетом кредиторів план санації, який передбачатиме погашення зазначеної заборгованості.

## 10. Діяльність регіональних відділень Фонду

Регіональні відділення (далі – РВ) Фонду у І півріччі 2012 року виконали значний обсяг роботи з приватизації об’єктів, оренди державного майна та інших напрямків діяльності Фонду.

Наказом Фонду від 08.12.2011 № 1785 затверджено План-графік очікуваного надходження у 2012 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, а також об’єктів групи Е, яким регіональним відділенням Фонду встановлено завдання з надходження коштів на 2012 рік від продажу об’єктів державної форми власності.

За звітний період за участю регіональних відділень державну форму власності змінили 63 об’єкти – 87,5 % усіх роздержавлених за звітний період (додаток 1), в тому числі: групи А – 43 (68,25 % загальної кількості), групи В – 7 (11,11 %), групи Д – 11 (17,46 %), групи Ж – 2 (3,17 %).

Регіональні відділення приватизували 43 об’єкти групи А. Цей показник найвищий у Регіонального відділення Фонду по Харківській області – 8 об’єктів. Крім того, регіональними відділеннями приватизовано у Луганській області – 6 об’єктів; Вінницькій області – 4 об’єкти; Житомирській області – 3 об’єкти; у Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Черкаській областях, АР Крим та м. Севастополі, м. Києві – по 2 об’єкти; Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій областях – по 1 об’єкту.

За участю регіональних відділень Фонду державну форму власності змінили 7 об’єктів групи В: у Донецькій області – 5 об’єктів, у Харківській області – 1 об’єкт.

Приватизовано 11 об’єктів групи Д: у Волинській, Запорізькій та Сумській областях – по 2 об’єкти; Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській та Харківській областях – по 1 об’єкту.

За звітний період приватизовано 2 об’єкти групи Ж у Вінницькій області.

Рисунок 2. Приватизація регіональними відділеннями об’єктів державної форми власності за групами

Загальна сума коштів, одержаних від приватизації об’єктів державної форми власності Фондом майна АР Крим та регіональними відділеннями у І півріччі 2012 року, становить 39,94 млн грн, у тому числі від продажу об’єктів на фондових біржах надійшло 20,87 млн грн (додаток 7).

Найбільше коштів перераховано Регіональними відділеннями ФДМУ по: Хмельницькій (11,47 млн грн), Закарпатській (5,3 млн грн), Запорізькій (3,67 млн грн), Донецькій (4,88 млн грн), Дніпропетровській (4,09 млн грн), м. Києву (2,55 млн грн), Луганській (2,22 млн грн), Харківській (1,16 млн грн), АР Крим та м. Севастополю (1,03 млн грн), Вінницькій (838,3 тис. грн), Черкаській (599,5 тис. грн), Львівській (532,9 тис. грн), Київській (296,9 тис. грн), Житомирській (286,5 тис. грн), Тернопільській (227,7 тис. грн), Одеській (203,8 тис. грн), Кіровоградській (150,6 тис. грн), Полтавській (141,2 тис. грн) і Херсонській (123,3 тис. грн) областях.

Також у І півріччі 2012 року регіональними відділеннями Фонду забезпечено надходження коштів від продажу земельних ділянок державної власності під об’єктами приватизації у сумі 301,2 тис. грн, зокрема:

- Запорізька область – 170,5 тис. грн;

- Житомирська область – 91,7 тис. грн;

- Одеська область – 19,4 тис. грн;

- Черкаська область – 17,4 тис. грн;

- Рівненська область – 2,2 тис. грн.

Разом із земельними ділянками у І півріччі 2012 року було приватизовано 12 об’єктів державної форми власності, а саме: 6 об’єктів групи А та 6 об’єктів групи Д.

Протягом звітного періоду регіональними відділеннями Фонду за угодами з органами місцевого самоврядування роздержавлено 573 об’єкти комунальної форми власності (додаток 2). Отримано та перераховано до відповідних місцевих бюджетів 2,47 млн грн.

За участю регіональних відділень комунальну форму власності змінили 570 об’єктів групи А (99,48 % загальної кількості). Цей показник найвищий у Регіональних відділеннях по: Харківській (104 об’єкти), Запорізькій (79), Львівській (71), Донецькій (58), Дніпропетровській (41), Луганській (31), АР Крим та м. Севастополю (30), Івано-Франківській (18), Миколаївській (14), Кіровоградській і Полтавській (по 12), Закарпатській і Тернопільській (по 11), Рівненській і Хмельницькій (по 10), Сумській (9), Одеській (7), Житомирській і Черкаській області (по 6), Фонду майна АР Крим (19).

Змінено комунальну форму власності 1 об’єкта групи Д (0,17 %) у Тернопільській області.

Змінено комунальну форму власності 1 об’єкта групи Е (0,17 %) в АР Крим та м. Севастополі.

Змінено комунальну форму власності 1 об’єкта групи Ж (0,17 %) у Кіровоградській області.

Рисунок 3. Роздержавлення регіональними відділеннями об’єктів комунальної форми власності за групами

Станом на 01.07.2012 згідно з даними ІППС “Етап-Оренда” на контролі в регіональних відділеннях Фонду перебуває 22923 договори оренди.

Регіональними відділеннями здійснюється робота з укладання нових договорів оренди державного майна та постійний контроль за своєчасною сплатою орендної плати до державного бюджету.

Упродовж першого півріччя 2012 року РВ Фонду укладено 2072 нових договори оренди державного майна, базова місячна орендна плата по яких становить 4060,705 тис. грн. Найбільше договорів оренди було укладено РВ Фонду по Донецькій (255), Дніпропетровській (184), Одеській (137), Харківській (135),Чернігівській (118), Львівській (98) областях та РВ Фонду по м. Києву (168).

Наказом Фонду державного майна від 31.04.2012 № 154 з метою забезпечення виконання бюджетного завдання та враховуючи динаміку його виконання, регіональним відділенням Фонду було встановлено завдання щодо забезпечення надходження коштів до загального фонду державного бюджету за оренду державного майна.

Динаміку надходження коштів від передачі державного майна в оренду, за перше півріччя 2012 року, за договорами оренди державного майна (орендодавцями яких є регіональні відділення Фонду) відображено в таблиці 5:

Таблиця 5

| № з/п | Регіональні відділення ФДМУ (по областях, місту) | Завдання на 2012 рік, млн грн (наказ ФДМУ від 31.01.2012 № 154, зі змінами) | Надходження коштів від оренди в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за І півріччя 2012 року (дані з офіційної довідки Державної казначейської служби) | % виконання річного плану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вінницькій | 8,7 | 5,89 | 67,7 |
| 2 | Волинській | 2,7 | 2,02 | 75,0 |
| 3 | Дніпропетровській | 38,7 | 19,95 | 51,55 |
| 4 | Донецькій | 166,25 | 102,27 | 61,52 |
| 5 | Житомирській | 4,9 | 3,03 | 61,84 |
| 6 | Закарпатській | 4,7 | 3,19 | 67,87 |
| 7 | Запорізькій | 9,0 | 6,91 | 76,78 |
| 8 | Івано-Франківській | 5,3 | 3,75 | 70,75 |
| 9 | м. Києву | 145,3 | 86,35 | 59,4 |
| 10 | Київській | 24,4 | 22,4 | 91,8 |
| 11 | Кіровоградській | 2,0 | 1,49 | 74,5 |
| 12 | Луганській | 34,0 | 17,05 | 50,15 |
| 13 | Львівській | 17,0 | 12,3 | 72,35 |
| 14 | Миколаївській | 9,0 | 7,33 | 81,4 |
| 15 | Одеській | 54,0 | 42,23 | 78,2 |
| 16 | Полтавській | 22,48 | 12,98 | 57,74 |
| 17 | Рівненській | 3,0 | 2,33 | 77,67 |
| 18 | Сумській | 4,8 | 3,48 | 72,5 |
| 19 | Тернопільській | 3,9 | 3,27 | 83,85 |
| 20 | Харківській | 32,0 | 19,84 | 62,0 |
| 21 | Херсонській | 3,6 | 2,62 | 72,78 |
| 22 | Хмельницькій | 6,0 | 3,64 | 60,67 |
| 23 | Черкаській | 11,6 | 7,37 | 63,5 |
| 24 | Чернівецькій | 1,9 | 1,5 | 79,2 |
| 25 | Чернігівській | 6,9 | 4,77 | 69,13 |
| 27 | м. Севастополь | 47,87 | 26,66 | 55,7 |
|  | Всього | 670,0 | 424,65 | 63,4 |

За офіційною довідкою Державної казначейської служби України щодо надання інформації про надходження коштів до державного бюджету від оренди цілісних майнових комплексів, майна бюджетних установ та іншого державного майна в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за І півріччя 2012 року найбільше коштів перераховано до державного бюджету Регіональними відділеннями ФДМУ по: Донецькій (102,27 млн грн), Дніпропетровській (19,95 млн грн), Київській (22,4 млн грн), Одеській (42,23 млн грн), Харківській (19,84 млн грн.) областях та по м. Києву (86,35 млн грн).

Станом на 01.07.2012 Фонд здійснював управління корпоративними правами держави у 501 господарському товаристві, з яких центральний апарат (далі – ЦА) – у 216 товариствах, а регіональні відділення – у 285. Розподіл за часткою корпоративних прав держави, які перебувають в управлінні Фонду, наведено у таблиці 6.

Таблиця 6

| Розмір частки держави | Перебуває в управлінні |  | Всього |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЦА Фонду | РВ Фонду |  |
| До 25 % | 66 | 132 | 198 |
| Від 25 % + 1 акція до 50 % | 68 | 88 | 156 |
| Понад 50 % | 82 | 65 | 147 |
| Разом | 216 | 285 | 501 |

У звітному періоді Фондом постійно здійснювалися організація правової роботи, спрямованої на неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів юридичними службами регіональних відділень Фонду під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представництво інтересів Фонду (регіональних відділень) в судах, інших органах державної влади.

З метою переймання позитивного досвіду та недопущення найпоширеніших недоліків Юридичне управління Фонду доводить до відома регіональних відділень відповідну інформацію (в т. ч. з надання правової допомоги) шляхом проведення нарад, надсилання інформаційних листів та службових записок.

Крім цього, працівниками ЦА Фонду організовуються і проводяться наради та відеоконференції із керівниками юридичних служб регіональних відділень з питань їх діяльності взагалі та стану претензійно-позовної роботи.

Так, зокрема, 30.03.2012 було проведено відеоконференцію із керівниками юридичних служб регіональних відділень Фонду з питань щодо роз’яснень новел чинного законодавства про запобігання та протидії корупції, оплати судового збору тощо.

## 11. Виявлення, запобігання та усунення порушень чинного законодавства. Захист державних інтересів у судах

Для забезпечення контролю за дотриманням чинного законодавства в процесі приватизації Фонд із залученням правоохоронних та контролюючих органів (у разі необхідності) проводить перевірки регіональних відділень.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 “Деякі питання утворення підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади” погоджено у Державній фінансовій інспекції України План проведення внутрішнього аудиту Фонду державного майна на І півріччя 2012 року, згідно з яким заплановано провести:

- Аудит відповідності діяльності Регіонального відділення Фонду по Вінницькій області вимогам законодавства України з питань оренди та приватизації державного майна;

- Фінансовий аудит використання бюджетних коштів на адміністративно-господарські потреби центрального апарату Фонду державного майна.

Крім того, фахівцями Фонду державного майна на виконання доручення Адміністрації Президента України організовано та проводяться такі документальні перевірки:

  - суб’єктів господарювання, підпорядкованих Державному космічному агентству України: казенне підприємство спеціального призначення “Арсенал”, державна акціонерна холдингова компанія “Київський радіозавод”, корпорація “Науково-виробниче об’єднання “Арсенал”;

  - дотримання вимог чинного законодавства України при відчуженні державного майна та корпоративних прав держави ДАХК “Київський радіозавод” та підпорядкованих йому підприємств “НВК “Курс”, ВАТ “ПіСіБі – радіозавод”;

  - дотримання вимог чинного законодавства України при відчуженні державного майна та корпоративних прав держави корпорації “НВО “Арсенал”;

  - дотримання вимог чинного законодавства України при відчуженні державного майна та корпоративних прав держави казенного підприємства спеціального призначення “Арсенал”;

  - ПАТ “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” щодо ефективності використання та відчуження майна товариства, відчуження корпоративних прав держави, дотримання головою правління контрактних умов та статуту товариства;

  - дотримання вимог чинного законодавства України при відчуженні державного майна та корпоративних прав ВАТ “Приладобудівний завод “Сокіл”;

  - дотримання вимог чинного законодавства України при відчуженні державного майна та корпоративних прав ДП “Науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”.

Відповідно до статті 18 Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30.06.1993 № 3341-XII Фонд державного майна України за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю має право проводити у межах своєї компетенції перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами України, тому за пропозицією представників Служби безпеки України триває робота з дослідження матеріалів за такими напрямами:

  - проведення перевірки з питання законності створення за участю ВАТ “Оріана” та ТОВ “Лукойл-Нафтохім” закритого акціонерного товариства “Лукор” та подальшого відчуження у 2004 році нафтохімічного комплексу ТОВ “Карпат-Нафтохім”;

  - перевірка дотримання вимог чинного законодавства при відчуженні нерухомого майна позашкільного навчального закладу “Кінно-спортивна школа “Авангард” (м. Київ, вул. Касіяна,1);

  - перевірка документальних матеріалів з оренди та приватизації цілісного майнового комплексу ЦЗФ “Червоноградська”, необхідних для проведення перевірки правомірності створення ВАТ “Львівська вугільна компанія”;

  - перевірка дотримання вимог чинного законодавства під час приватизації пам’ятки культурної спадщини, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27Б;

  - перевірка дотримання вимог чинного законодавства при отриманні ТОВ “Агрофірма “Золота Балка” та ТОВ “Качинський” компенсації із державного бюджету на придбання основних фондів;

  - проведення перевірки дотримання вимог чинного законодавства під час приватизації готельного комплексу “Жорж”;

  - проведення перевірки приватизації проектно-вишукувальних інститутів “Дніпроагропроект”, “Одесаагропроект”;

  - проведення перевірки дотримання чинного законодавства в ході укладання ВАТ “Харківметробуд” договору оренди цілісного майнового комплексу будівельного управління № 528.

У І півріччі 2012 року Фондом активно здійснювалася претензійно-позовна робота із захисту інтересів держави. На сьогодні представники Фонду беруть активну участь у розгляді понад 1000 судових справ, в яких Фонд представлений у різних процесуальних статусах (позивач, відповідач, третя особа).

З метою належного і своєчасного виконання завдань із захисту майнових прав та інтересів держави Фонд державного майна співпрацює з органами державної влади, органами прокуратури та правоохоронними органами, що дає змогу на законних підставах, всебічно підходити до методів та способів захисту майнових інтересів держави (в тому числі у частині виявлення та запобігання ймовірним порушенням). Така співпраця є особливо важливою у сфері протидії рейдерським захопленням.

Спеціалісти Фонду державного майна наполегливо захищають права та інтереси держави в судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах усіх інстанцій.

Слід зазначити, що діяльність Фонду державного майна зі встановлення справедливості і підтримання законності в судах не завжди приводить до логічних, з правового погляду, наслідків з огляду на те, що є випадки, коли судами ігноруються наявні порушення прав та інтересів Фонду. Судами не враховуються надані чинним законодавством право та обов’язок виключно Фонду затверджувати переліки об’єктів, які перебувають у державній власності і підлягають приватизації. У свою чергу, Фонд вживає заходів з недопущення втручання судів у діяльність державних органів приватизації у названий спосіб, зокрема Фондом ініційовано ряд звернень до Вищої ради юстиції України.

Більшість судових рішень у справах за участю Фонду виносяться на користь останнього, а це насамперед стягнення до державного бюджету коштів та повернення у державну власність нерухомого майна. Свідченням цього є такі приклади:

- Рішенням Господарського суду м. Києва від 25.12.2009 у справі № 32/688, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.02.2010, було частково задоволено позов ТОВ “Нортіма” до Фонду державного майна України, Державного казначейства України про стягнення 405 391,98 тис. грн.

З Фонду державного майна України вирішено стягнути 400 млн грн конкурсної гарантії, 2 695,89 тис. грн нарахувань (3 % річних), 25,37 тис. грн державного мита та 234,42 грн витрат за інформаційно-технічне забезпечення. В іншій частині позову відмовлено.

Постановою від 29.04.2010 Вищий господарський суд України задовольнив касаційну скаргу ТОВ “Нортіма”:

  - скасовано рішення Господарського суду м. Києва від 25.12.2009 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.02.2010 в частині відмови у позові про стягнення відсотків за користування чужими грошовими коштами у розмірі 2 695,89 тис. грн та ухвалено нове рішення в цій частині про задоволення позову;

  - стягнено з Фонду державного майна на користь ТОВ “Нортіма” відсотки за користування чужими грошовими коштами в розмірі 2 695,89 тис. грн;

  - в іншій частині рішення Господарського суду м. Києва від 25.12.2009 та постанову Київського апеляційного господарського суду  від 16.02.2010 у справі № 32/688 залишено без змін.

Господарський суд м. Києва 06.12.2010 у справі № 32/688 ухвалив:

  - розстрочити виконання рішення Господарського суду м. Києва від 25.12.2009 у справі № 32/688 в частині стягнення основного боргу у сумі 400,00 млн грн на чотири місяці, починаючи з 15.12.2010;

  - відстрочити виконання рішення Господарського суду м. Києва від 25.12.2009 та постанови Вищого господарського суду України від 29.04.2010 у справі № 32/688 в частині стягнення 2 695,89 тис. грн нарахувань (3 % річних), 2 695,89 тис. грн відсотків за користування чужими грошовими коштами, 25,35 тис. грн державного мита та 234,42 грн витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу до 31.12.2011.

28 квітня 2010 року відбулося примусове списання коштів у сумі 800 млн грн з депозитного рахунку Фонду державного майна на депозитний рахунок Міністерства юстиції України згідно з платіжними вимогами від 29.03.2010 № 196/17-6 та № 198/17-6, оформленими державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

На сьогодні конкурсні гарантії у сумі 800 млн грн перераховано на відповідні рахунки ТОВ “Фрунзе-Флора” та ТОВ “Нортіма”.

Зокрема, ТОВ “Нортіма” кошти у сумі 400,00 млн грн були перераховані Міністерством юстиції України 20.04.2011, що підтверджується платіжним дорученням від 20.04.2011 № 9738.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.01.2012 у справі № 32/688 відстрочено виконання рішення Господарського суду м. Києва від 25.12.2009 та постанови Вищого господарського суду України від 29.04.2010 у справі № 32/688 в частині стягнення 2 695,89 тис. грн нарахувань (3 % річних), 2 695,89 тис. грн процентів за користування чужими грошовими коштами, 25,35 тис. грн державного мита, 234,42 грн витрат за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу до 31.12.2012.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.03.2012 апеляційну скаргу ТОВ “Нортіма” залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 11.01.2012 у справі № 32/688 залишено без змін.

У свою чергу, ТОВ “Нортіма” подало до Вищого господарського суду України касаційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду м. Києва від 11.01.2012, постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.03.2012 та відмовити Фонду в задоволенні заяви про відстрочку виконання рішення та постанови.

Проте ухвалою Вищого господарського суду України від 25.05.2012 касаційну скаргу ТОВ “Нортіма” було повернуто.

- Рішенням Господарського суду АР Крим від 22.11.2010 по справі № 5002-19/4512-2010 за позовом Фонду державного майна до ЗАТ “Кримський Титан” про стягнення 15 943,94 тис. грн заборгованості з орендної плати та пені за договором оренди від 06.09.2004 № 586, залишеним без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 23.12.2010 та постановою Вищого господарського суду України від 07.04.2011 по справі № 5002-19/4512-2010, відмовлено у задоволенні позову Фонду державного майна у повному обсязі.

Рішенням Господарського суду АР Крим від 30.11.2010 у справі
№ 5002-3/4525-2010 за позовом Фонду до ЗАТ “Кримський Титан” про стягнення 41 624,10 тис. грн заборгованості з орендної плати та пені за договором оренди від 06.09.2004 № 587 відмовлено у задоволенні позову Фонду в повному обсязі та зазначене рішення залишено без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 21.03.2011 та постановою Вищого господарського суду України від 01.11.2011.

Рішенням Господарського суду АР Крим від 19.05.2011 у справі
№ 5002-26/290-2011 за позовом Фонду державного майна до ЗАТ “Кримський Титан” про стягнення 18 312,10 тис. грн заборгованості з орендної плати та пені за договором оренди від 06.09.2004 № 587 відмовлено у задоволенні позову Фонду в повному обсязі та яке залишено без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 30.06.2011 та постановою Вищого господарського суду України від 26.10.2011.

Ухвалою Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.03.2012 припинено провадження по справі № 5002-9/287-2011 за позовом Фонду державного майна до ЗАТ “Кримський Титан” про стягнення заборгованості з орендної плати за договором від 06.09.2004 № 586 у зв’язку з укладенням мирової угоди по справі № 30/186.

Враховуючи вказані рішення суду щодо відмови Фонду у стягненні заборгованості з орендної плати та пені по зазначених договорах оренди цілісних майнових комплексів, Фонд розробив проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо врегулювання зазначеної ситуації.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.12.2011 № 1323-р “Деякі питання оренди Іршанського гірничо-збагачувального і Вільногірського гірничо-металургійного комбінатів” погоджено укладення між ПрАТ “Кримський Титан” та Фондом державного майна по справах № 30/186 та № 30/187 мирових угод в редакції, запропонованій Фондом.

Між Фондом державного майна та ПрАТ “Кримський Титан” 24.01.2012 укладено мирові угоди по справах № 30/186 та № 30/187, які затверджено ухвалами Господарського суду м. Києва від 24.01.2012.

Укладення вказаних мирових угод дало змогу:

  - продовжити дію договорів оренди цілісних майнових комплексів ДП “Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат” та ДП “Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат” від 06.09.2004 № 586 та № 587;

  - забезпечити надходження до державного бюджету протягом трьох років понад 151 502,96 тис. грн орендної плати за договорами оренди цілісних майнових комплексів ДП “Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат” та ДП “Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат” від 06.09.2004 № 586 та № 587 за період з листопада 2009 по жовтень 2011 року, поточної щомісячної орендної плати у розмірі близько 6 млн грн, функціонування виробничих потужностей, надходження до бюджету відповідних податків та зборів;

  - здійснити прощення Фондом державного майна боргу ПрАТ “Кримський ТИТАН”, сплати пені на підставі ст. 605 ЦК України;

  - протягом трьох місяців провести незалежну оцінку цілісних майнових комплексів, змінити орендну ставку та здійснити перерахунок орендної плати.

- Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.09.2008 (суддя Сулім В.В.) у прийнятті позовної заяви Генерального прокурора в інтересах держави в особі Фонду державного майна до закритого акціонерного товариства “АвтоВАЗ-Інвест”, Компанії ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку „Укрсоцбанк”, Акціонерного банку “ІНГ Банк Україна” про розірвання договорів та зобов’язання до вчинення дій відмовлено в порядку ч. 1 п. 1 ст. 62 ГПК України у зв’язку з наявністю арбітражних застережень.

Постановою Верховного Суду України від 30.06.2009 у справі
№ 05-6-48/851 постанову Вищого господарського суду України від 17.03.2009 та ухвалу Київського апеляційного господарського суду України від 20.10.2008 скасовано, а справу передано до Київського апеляційного господарського суду на розгляд в апеляційному порядку.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2009 ухвалу Господарського суду м. Києва від 02.09.2008 скасовано, а справу передано до Господарського суду м. Києва на новий розгляд.

Постановою Вищого господарського суду України від 07.12.2009 касаційні скарги Компанії ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД та ВАТ “ЗАлК” на постанову Київського апеляційного господарського суду України від 29.09.2009 залишено без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції залишено без змін.

Ухвалою Верховного Суду України від 18.02.2010 відмовлено у порушенні касаційного провадження з перегляду постанови Вищого господарського суду України від 07.12.2009 у справі № 05-6-48/851.

Заступник Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Фонду державного майна звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ЗАТ “АвтоВАЗ-Інвест”, Компанії ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку “Укрсоцбанк” та Акціонерного банку „ІНГ Банк Україна”, в якому просить:

1) розірвати договір купівлі-продажу від 24.03.2006 пакета акцій ВАТ “ЗАлК” у кількості 423 514 923 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, що становить 68,01 відсотка статутного капіталу товариства, укладений АКБСР “Укрсоцбанк”, який діяв від імені ЗАТ “АвтоВАЗ-Інвест”, з Компанією ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, погоджений Фондом;

2) розірвати договір купівлі-продажу від 08.02.2001 № КПП-307 пакета акцій ВАТ “ЗАлК” у кількості 423 514 923 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, що становить 68,01 відсотка статутного капіталу товариства, укладений між Фондом та ЗАТ “АвтоВАЗ-Інвест”;

3) повернути зазначений пакет акцій ВАТ “ЗАлК” Державі Україна в особі Фонду із застосуванням до покупців вимог п. 133 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки;

4) зобов’язати зберігача – Акціонерний банк “ІНГ Банк Україна” списати з рахунка в цінних паперах Компанії ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 423 514 923 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, що становить 68,01 відсотка статутного капіталу товариства, що були предметом договорів купівлі-продажу від 08.02.2001 і 24.03.2006, та перерахувати зазначену кількість акцій на рахунок у цінних паперах Фонду державного майна, після чого надати Фонду виписку з рахунка у цінних паперах, яка є підтвердженням права власності на зазначений пакет акцій.

Судом 07.04.2010 задоволено клопотання заступника Генерального прокурора України про вжиття заходів щодо забезпечення позову: заборонено Компанії ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД вчиняти дії з відчуження пакета акцій ВАТ “Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”; заборонено Акціонерному банку “ІНГ Банк Україна” вчиняти дії по зміні місцезнаходження пакета акцій ВАТ “ЗАлК” та накладено арешт на пакет акцій ВАТ “ЗАлК”.

На судовому засіданні 27.12.2010 оголошено вступну та резолютивну частини рішення. Розглянувши подані документи і матеріали та заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, Господарський суд м. Києва вирішив припинити провадження у справі в частині позовних вимог до ЗАТ “АвтоВАЗ-Інвест”, в задоволенні позовних вимог в іншій частині – відмовити, заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою від 07.04.2010, скасувати.

Не погоджуючись з рішенням Господарського суду м. Києва від 27.12.2010, Фонд державного майна та Генеральна прокуратура України 06.01.2011 подали апеляційні скарги, в яких просили скасувати зазначене рішення та прийняти нове, яким задовольнити позовну заяву заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Фонду державного майна в повному обсязі.

Під час судового засідання 17.05.2011, при перегляді Київським апеляційним господарським судом рішення Господарського суду м. Києва від 27.12.2010 у справі № 48/448 було оголошено вступну та резолютивну частини постанови, згідно з якою апеляційні скарги заступника Генерального прокурора України та Фонду державного майна були задоволені, рішення Господарського суду м. Києва від 27.12.2010 скасовано та задоволено позовні вимоги заступника Генерального прокурора України у повному обсязі.

Постановою Вищого господарського суду України від 30.08.2011 касаційні скарги ВАТ “ЗАлК” та Компанії ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД задоволені частково. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 17.05.2011 та рішення Господарського суду м. Києва від 27.12.2010 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

Господарський суд м. Києва 13.09.2011 прийняв справу № 48/448 до свого провадження та присвоїв номер № 48/448-13/364.

На судовому засіданні 22.03.2012 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення, згідно з яким позовні вимоги заступника Генерального прокурора України задоволені у повному обсязі.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2012 рішення Господарського суду м. Києва від 22.03.2012 залишено без змін, а апеляційну скаргу ПАТ “ЗАлК” – без задоволення. Також судом задоволено заяву заступника Генерального прокурора України про вжиття заходів щодо забезпечення позову.

Не погоджуючись з постановою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2012, ПАТ “ЗАлК” та Компанія “VELBAY HOLDINGS LINITED” (ВЕЛБЕЙ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) подали касаційні скарги, в яких просять скасувати зазначені судові рішення та прийняти нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі.

Станом на 01.07.2012 справа перебуває на розгляді у Вищому господарському суді України.

- Окружний адміністративний суд м. Києва (головуючий суддя Вовк П.В., судді: Баранов Д.О., Кротюк О.В.) 18.05.2010 за позовом Ларцева В.С. до Фонду державного майна про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу прийняв постанову по справі № 2а-10223/09/2670, в якій відмовив Ларцеву В.С. в задоволенні позову.

Не погоджуючись з постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2010, Ларцев В.С. звернувся із апеляційною скаргою до Київського апеляційного адміністративного суду.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду 03.03.2011 по справі № 2а-10223/09/2670 за розглядом апеляційної скарги Ларцева В.С. на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2010 апеляційну скаргу Ларцева В.С. було задоволено, зокрема постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2010 скасовано та вирішено поновити Ларцева В.С. на посаді заступника директора Департаменту законодавчо-аналітичного забезпечення реформування власності Фонду державного майна України з 16.07.2009, стягнути з Фонду державного майна на користь Ларцева В.С. середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 129,21 тис грн.

Фонд не погодився із постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 03.03.2011 по справі № 2а-10223/09/2670 та подав до Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 26.10.2011 у справі № К/9991/12625/11 касаційну скаргу Фонду державного майна задоволено частково. Постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 03.03.2011 по справі № 2а-10223/09/2670 скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Скасовуючи постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 03.03.2011 по справі № 2а-10223/09/2670, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що рішення апеляційного суду не можна визнати законним та обґрунтованим.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 03.04.2012 по справі № 2а-10223/09/2670 за розглядом апеляційної скарги Ларцева В.С. на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2010 апеляційну скаргу було залишено без задоволення, постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.05.2010 залишено без змін.

- Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.03.2012 по справі № 2а-18814/11/267 за позовом RАFАКО S.А. до Кабінету Міністрів України, третя особа – Фонд державного майна України, про визнання протиправним та скасування розпорядження від 02.11.2011 № 1105-р “Про погодження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства “Донецькобленерго” в задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 05.06.2012 по справі № 2а-18814/11/267 апеляційну скаргу RАFАКО S.А. залишено без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 28.03.2012 – без змін.

- Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва 09.04.2012 по справі № 2а-2067/12/2670 за позовом ПАТ “Львівобленерго” до Фонду державного майна України про визнання протиправними дій та скасування рішення від 10.02.2012 № 269 та зобов‘язання вчинити дії в задоволенні позову відмовлено повністю.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 15.05.2012 по справі № 2а-2067/12/2670 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ “Львівобленерго”. Судове засідання призначено на 16.08.2012.

- У вересні 2007 року відкрите акціонерне товариство “Київський річковий порт” та відкрите акціонерне товариство “Кременчуцький річковий порт” звернулися з позовом до Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерства транспорту та зв’язку України, третя особа – державне підприємство “Адміністрація річкових портів України”, про визнання недійсними та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 306-р “Про передачу державного майна до сфери управління Мінтрансзв’язку” та спільного наказу Фонду державного майна України та Міністерства транспорту.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 18.04.2008, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 19.12.2008, позовні вимоги задоволено. Визнано протиправним та скасовано розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №306-р „Про передачу майна до сфери управління Мінтрансзв’язку”. Визнано протиправним та скасовано спільний наказ Фонду державного майна України та Міністерства транспорту та зв’язку України від 19.07.2007 № 1211/614 “Про передачу державного майна” (зі змінами, внесеними спільним наказом Фонду державного майна України та Міністерства транспорту та зв’язку України від 19.09.2007 № 1514/827).

Постановою Вищого адміністративного суду України від 14.12.2011 задоволено касаційні скарги Міністерства транспорту та зв’язку України, Фонду державного майна та заступника прокурора м. Києва, зазначені вище рішення скасовано, а у задоволенні позовних вимог ВАТ “Київський річковий порт” та ВАТ “Кременчуцький річковий порт” відмовлено.

Постановою Верховного Суду України від 27.03.2012 залишено без змін постанову Вищого адміністративного суду України від 14.12.2011.

- Рішенням Господарського суду м. Києва від 10.03.2009 у справі № 6/451 за позовом ВАТ “Київський річковий порт” до Фонду державного майна за участю Київської транспортної прокуратури встановлено сервітут на об’єкти державної власності – гідротехнічні споруди, які не увійшли до статутного капіталу ВАТ “Київський річковий порт”.

Зазначене рішення залишено в силі постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.05.2009, постановою Вищого господарського суду від 23.10.2009. Ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 17.12.2009 відмовлено у порушенні касаційного провадження за касаційною скаргою Фонду.

У січні 2012 року Київська транспортна прокуратура подала до Господарського суду м. Києва заяву про перегляд рішення Господарського суду м. Києва від 10.03.2009 у справі № 6/451 за нововиявленими обставинами (підставою стала постанова ВАСУ від 14.12.2011 у справі № 8/50).

Рішенням Господарського суду м. Києва від 29.03.2012 заяву Київської транспортної прокуратури про перегляд рішення Господарського суду м. Києва від 10.03.2009 в справі № 6/451 за нововиявленими обставинами задоволено, рішення Господарського суду м. Києва від 10.03.2009 в справі № 6/451 скасовано, прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову ВАТ “Київський річковий порт” відмовлено.

Не погодившись з рішенням Господарського суду м. Києва від 29.03.2012 по цій справі, ВАТ “Київський річковий порт” подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати у повному обсязі рішення Господарського суду м. Києва від 29.03.2012 у справі № 6/451 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви прокуратури.

Станом на 20.07.2012 справа розглядається в Київському апеляційному господарському суді.

- У серпні 2010 року заступник прокурора м. Києва в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв’язку України звернувся до Господарського суду м. Києва із позовом до ВАТ “Київський річковий порт”, Інспекції Головного державного реєстратора флоту та Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства про визнання недійсними свідоцтв про право власності на річкові судна, видані АТ “Київський річковий порт”, визнання права власності держави в особі Міністерства транспорту та зв’язку України на майно, річкові судна пристаней “Вінниця”, “Могилів-Подільський” та зобов’язання АТ “Київський річковий порт” повернути державі в особі Міністерства транспорту та зв’язку України річкові судна пристаней “Вінниця” та “Могилів-Подільський”.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 19.11.2010 у справі № 46/434, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.04.2011, позов задоволено частково, визнано право власності держави в особі Міністерства транспорту та зв’язку України на майно – річкові судна пристаней “Вінниця” та “Могилів-Подільський”.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.07.2011 у справі № 46/434 рішення Господарського суду м. Києва від 19.11.2010 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.04.2011 скасовано, а справу № 46/434 передано на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 14.09.2011 у справі
№ 46/434-48/292 позов задоволено частково, визнано право власності держави в особі Міністерства інфраструктури України на майно – річкові судна пристаней “Вінниця” та “Могилів-Подільський” та зобов’язано АТ “Київський річковий порт” повернути державі в особі Міністерства інфраструктури України зазначені річкові судна.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2012 рішення Господарського суду м. Києва від 14.09.2011 залишено без змін в частині визнання права власності держави в особі Міністерства інфраструктури України на майно – річкові судна пристаней “Вінниця” та “Могилів-Подільський” та зобов’язання АТ “Київський річковий порт” повернути державі в особі Міністерства інфраструктури України зазначені річкові судна.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.06.2012 по цій справі касаційну скаргу ВАТ “Київський річковий порт” залишено без задоволення.

- Постановою Вищого господарського суду України від 03.04.2012 по справі № 15-13-30/315-07-8767 задоволено касаційну скаргу заступника прокурора Одеської області, постанову Одеського апеляційного господарського суду від 06.12.2011 № 15-13-30/315-07-8767 скасовано та залишено без змін рішення Господарського суду Одеської області від 28.09.2011, яким відмовлено у задоволенні позову ТОВ “Аркадія” про визнання права власності на нерухоме майно, а саме – на будівлі і споруди рекреаційно-ділового комплексу “Аркадія-Плаза” (об’єкти нерухомого майна колишнього санаторію “Примор’я” Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”), які знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Посмітного, 1.

Разом з тим за І півріччя 2012 року, за результатами проведення претензійно-позовної роботи зі стягнення коштів до Державного бюджету (оренда, дивіденди та корпоративні права) та виконання судових рішень, регіональними відділеннями Фонду було подано позовів на суму – 7,120 млн грн, з них стягнено за рішеннями судів 547,52 тис. грн, фактично сплачено 914,55 тис. грн.

Таким чином, Фонд та регіональні відділення Фонду постійно проводять претензійно-позовну роботу щодо захисту інтересів держави у сфері приватизації, повернення у державну власність нерухомого майна та стягнення до державного бюджету заборгованості з орендної плати та дивідендів на корпоративні права держави та штрафних санкцій.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.05.2010
№ 898-ДСК до пункту 3 доручення Президента України від 21.05.2010 № 1-1/956 Фонд щомісяця надає Міністерству юстиції України інформацію щодо незаконних судових рішень, які завдали державі значних економічних збитків, а також пов’язані з незаконним поглинанням підприємств, установ та організацій.

## 12. Законодавче забезпечення процесів приватизації та управління державною власністю

Одним із ключових завдань Фонду на початку 2012 року було проведення послідовної роботи в напрямку прийняття Парламентом нової Державної програми приватизації на 2012-2014 роки та змін до законів з питань приватизації.

Протягом звітного періоду проведено роботу із супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України “Про Державну програму приватизації”, “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2011-2014 роки”.

За результатами роботи Парламентом у січні 2012 року прийнято в цілому та 31.01.2012 підписано Президентом України Закони України “Про Державну програму приватизації” від 13.01.2012 № 4335-VI, “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки” від 13.01.2012 № 4336-VI.

Прийняті закони створюють необхідні умови для завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту трансформації державної власності, удосконалення процедур приватизації, забезпечення її відкритості та прозорості, спрощення та прискорення цих процесів для оптимізації частки державного сектору економіки у параметрах, які відповідають європейським стандартам.

Після набрання чинності законами з питань приватизації одним із основних завдань Фонду стало впровадження цих законів та прийняття відповідних підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють механізми проведення приватизації.

Для забезпечення впровадження законів Фондом підготовлено 6 проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, з яких 5 постанов ухвалено Кабінетом Міністрів України; 1 проект постанови перебуває на розгляді Уряду.

За звітний період Фондом підготовлено та затверджено 29 наказів, з яких 27 пройшли державну реєстрацію у Мін’юсті.

Підготовлені нормативно-правові акти стосуються питань планування процесу приватизації; передприватизаційної підготовки; застосування способів приватизації, в тому числі способів прискореного продажу; формування переліку об’єктів приватизації, рішення про приватизацію та умови продажу яких затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України; порядків продажу об’єктів приватизації, в тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані; контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу та повернення у державну власність об’єктів у разі розірвання договорів купівлі-продажу; інформаційного супроводження процесу приватизації.

На сьогодні приватизація державного майна здійснюється Фондом на основі оновленої нормативно-правової бази.

З 6 січня 2012 року набрав чинності Закон України “Про Фонд державного майна України”, розробка якого була передбачена Національним планом дій на 2011 рік. Закон визначає повноваження  Фонду в сучасних умовах реформування економіки та усуває дублювання функцій з управління державним майном між органами державної влади.

З метою реалізації прийнятого 9 грудня 2011 року Закону України “Про Фонд державного майна України” (№ 4107-VI) та відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 26.01.2012 № 605/1/1-12 видано наказ Фонду від 21.02.2012 № 264, яким визначено перелік нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації цього Закону.

Відповідно до цього завдання Фондом розроблено 2 постанови Кабінету Міністрів України та 9 наказів Фонду державного майна України.

Не менш важливим завданням, встановленим Програмою економічних реформ, є створення ефективної та чіткої правової бази у сфері управління об’єктами державної власності.

Президентом України 03.04.2012 підписано Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності” від 13.03.2012 № 4498-VI, підготовка якого здійснювалася спільно з Координаційним центром з упровадження економічних реформ при Президентові України за участю Мінекономрозвитку та Фонду.

Закон чітко розмежовує функції з управління державним майном між центральними органами виконавчої влади з метою підвищення якості управління державною власністю.

Прийнятим законом чітко визначено повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку, який визначає принципи та напрями розвитку у сфері управління об’єктами державної власності; здійснює законодавче, методологічне та нормативно-правове забезпечення питань управління об’єктами державної власності.

Законом встановлено повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об’єктами державної власності, та здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

Законом окреслено повноваження Фонду державного майна України в сфері управління об’єктами державної власності.

Прийнятий закон забезпечує вдосконалення процесу управління об’єктами державної власності, систематизує та узгоджує функції відповідних центральних органів виконавчої влади відповідно до проведеної адміністративної реформи, створює умови для підвищення ефективності функціонування державного апарату та оптимізації державних видатків.

Розроблений Фондом відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 04.08.2011 № 35234/3-11 проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 11.01.2012 схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України та подано на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 9693 від 12.01.2012).

Законопроектом пропонувалося виключити з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності два документи Фонду, які за своєю природою не є дозвільними.

На пленарному засіданні Верховної Ради України 13 березня 2012 року проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” прийнято за основу.

Законопроект розглядався Комітетом Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

На пленарному засіданні Верховної Ради України 24 травня 2012 року законопроект прийнято у другому читанні та в цілому і 30.05.2012 його направлено на підпис Президентові України.

14 червня 2012 року Закон (№ 4840-ІV) було підписано Президентом України.

У І півріччі 2012 року Фонд активно співпрацював з Мінекономрозвитку над підготовкою законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”.

Метою законопроекту є посилення контролю держави за збереженням і використанням майна підприємств, що мають загальнодержавне значення та не підлягають приватизації.

Водночас законопроектом створюються умови для оптимізації структури державного сектору економіки шляхом приватизації виключених з переліку підприємств, подальше збереження яких у державній власності є економічно недоцільним, що забезпечить залучення недержавних інвестицій у розвиток виробництва та надходження коштів до державного бюджету.

Робота над законопроектом здійснюється спільно з Координаційним центром з впровадження економічних реформ.

Вагома частина роботи Фонду полягає у проведенні експертизи правових актів. Протягом І півріччя 2012 року проведено експертизу 10 законів України, прийнятих Верховною Радою України, що надійшли на підпис Президентові України; підготовлено експертні висновки до 6 законопроектів, ініційованих народними депутатами України. Упродовж звітного періоду за участю Фонду було розроблено 62 проекти нормативно-правових актів (з них прийнято 45), а також опрацьовано 85 нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади.

## 13. Взаємодія з Верховною Радою України

Організація роботи з Верховною Радою є одним з важливих напрямків роботи Фонду. Суть цієї роботи полягає в конструктивному співробітництві з комітетами Верховної Ради, депутатськими фракціями, окремими народними депутатами з метою якісної підготовки законодавчих актів з питань, що належать до компетенції Фонду, та прискорення їх розгляду у Верховній Раді.

Фонд постійно здійснює заходи щодо супроводження розгляду в депутатських фракціях (групах), у комітетах Верховної Ради України та на її пленарних засіданнях законопроектів, головним розробником яких є Фонд, а також таких, що належать до його компетенції.

Протягом І півріччя 2012 року ухвалено Верховною Радою та підписано Президентом України три законопроекти, розроблені Фондом:

- “Про Державну програму приватизації” від 13.01.2012 № 4335-VI;

- “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2011-2014 роки” від 13.01.2012 № 4336-VI;

- “Про внесення змін до Закону України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” (щодо переліку документів) від 24.05.2012 №4840-VI.

Також на пленарних засіданнях Верховної Ради було розглянуто законопроекти, які стосуються сфери діяльності Фонду. З них ухвалено та підписано Президентом України дев‘ять законопроектів:

- “Про внесення доповнень до статті 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” (щодо об’єктів інженерної інфраструктури водопровідного господарства) від 23.02.2012 № 4445-VI;

- “Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» від 23.02.2012 № 4442-VI;

- “Про внесення змін до Закону України “Про залізничний транспорт” (щодо розмежування функцій державного та господарського управління галуззю) від 23.02.2012 № 4443-VI;

- “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності” від 13.03.2012 № 4498-VI;

- “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств” від 12.04.2012 № 4650-VI;

- “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації” від 12.04.2012 № 4649-VI;

- “Про внесення змін до Закону України “Про трубопровідний транспорт” (щодо реформування нафтогазового комплексу) від 13.04.2012
№ 4658-VI;

- “Про внесення змін до Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” (щодо уточнення окремих положень) від 17.05.2012 № 4712-VI;

- “Про морські порти України” від 17.05.2012 № 4709-VI.

За звітний період керівництво Фонду взяло участь у 6 засіданнях Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації (в тому числі 2 виїзних засіданнях), на яких розглянуто:

- Звіт Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у 2011 році;

- перелік підприємств, що планується до приватизації у 2012 році;

- інформацію щодо законності відчуження і повернення у власність держави пакета акцій ЗАТ “Індар”;

- стан підготовки Фондом державного майна України до приватизації пакета акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”;

- хід приватизації пакета акцій АТ “Машинобудівне виробниче об’єднання “Оріон”;

- інформацію робочої групи комісії про результати виїзного засідання
3-4 квітня 2012 року на підприємства ВАТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Машинобудівне виробниче об’єднання “Оріон”;

- комплексний план заходів врегулювання проблемних питань АТ “Машинобудівне виробниче об’єднання “Оріон”, розроблений Фондом державного майна України;

- ефективність використання портової інфраструктури, що може бути приватизована або передана в оренду відповідно до Закону України “Про морські порти України”, на прикладі ПАТ “Українське Дунайське пароплавство”.

Представник Фонду взяв участь у засіданні робочої групи з підготовки проведення у квітні 2012 року Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики слухань “Про стан виконання законів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”.

Протягом І півріччя 2012 року керівництво Фонду взяло участь у 7 пленарних засіданнях Верховної Ради, 11 засіданнях комітетів Верховної Ради та 6 засіданнях Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, на яких було розглянуто 26 законопроектів, що належать до компетенції Фонду.

Напередодні кожного пленарного тижня здійснюється аналіз законопроектів, що належать до компетенції Фонду, та вживаються заходи із забезпечення врахування позиції Фонду.

Здійснюється постійний моніторинг розгляду у Верховній Раді законопроектів, які відносяться до компетенції Фонду. На сьогодні такий моніторинг охоплює 39 проектів законодавчих актів.

Протягом звітного періоду Фонд опрацював 88 звернень та 23 запити народних депутатів України. Переважна більшість звернень та запитів стосувалася питань приватизації державного майна та управління об’єктами державної власності.

Фонд надав змістовні відповіді щодо вжитих заходів з вирішення питань, наведених у зверненнях та запитах. Порушень термінів розгляду чи інших зауважень не було.

## 14. Інформаційне забезпечення процесів приватизації, управління державною власністю

З метою широкого інформування громадськості, органів законодавчої та виконавчої влади, зацікавлених представників ділових кіл в Україні та за кордоном Фонд тісно співпрацює з друкованими та електронними засобами масової інформації.

Діяльність Фонду висвітлюється через власний веб-сайт www.spfu.gov.ua. На сайті є рубрики “Новини прес-служби” та “Актуально”, де щодня розміщуються новини, заяви та роз’яснення за всіма напрямами діяльності Фонду. В середньому щотижня на сайті розміщується до 30 новин. З метою вдосконалення роботи сайту фахівці Фонду впроваджують нові рубрики, технічні елементи, які полегшують роботу з ним. Як свідчать підсумки відвідування сайту Фонду, проведеного у І півріччі 2012 року, щодня його відвідують від 500 до 2 тисяч осіб.

Крім того, на сайті Фонду створено спеціальні банери “Спецтема: Приватизація енергокомпаній” та “Нова програма приватизації – нові можливості”, де акумулюється вся інформація з цих питань. Також на сайті Фонду вперше за всю історію його діяльності започатковано online-трансляції конкурсів з продажу пакетів акцій.

Серед найважливіших питань діяльності Фонду, що висвітлювалися протягом звітного періоду: виконання плану надходження коштів; продаж пакетів акцій за конкурсом та на біржах; хід продажу підприємств енергетики; результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу; стан управління корпоративними правами держави; прийняття у Верховній Раді України Законів України “Про Фонд державного майна України” та “Про Державну програму приватизації”.

У мережі Facebook працює сторінка Фонду державного майна, де оприлюднюється актуальна інформація про його діяльність.

У рамках проекту Укрінформу “Укрінформ-Блоги” створено особистий блог Голови Фонду державного майна.

Протягом І півріччя 2012 року Голова Фонду дав близько 35 інтерв’ю та коментарів провідним засобам масової інформації за підсумками вирішення та обговорення важливих питань, що стосуються діяльності Фонду.

Щомісяця у Фонді проводилися прес-конференції та брифінги Голови Фонду.

Щодня надається в середньому 4-5 роз‘яснень та коментарів на запити засобів масової інформації.

З метою інформування громадськості про діяльність Фонду на його офіційному веб-сайті створено і постійно оновлюються рубрики за всіма напрямками діяльності Фонду.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” 08.02.2012 проведено два засідання Громадської ради при Фонді державного майна України, на яких:

  - слухали доповідь керівництва Фонду щодо прийняття Закону України “Про Фонд державного майна України” та Закону України “Про Державну програму приватизації”;

  - розглянуто питання про стан впровадження нової Державної програми приватизації;

  - схвалено пропозицію щодо розробки методичних рекомендацій стосовно проведення приватизації у 2012 році;

  - розглянуто питання щодо стану розробки Закону України “Про оціночну діяльність в Україні”.

Крім того, Фонд видає журнал “Державний інформаційний бюлетень про приватизацію”, в якому постійно публікуються аналітичні матеріали про діяльність Фонду, та додаток до нього – газету “Відомості приватизації”. Журнал виходить щомісяця українською та російською мовами, газета – щотижня українською мовою. З електронною версією цих видань можна ознайомитися на офіційному сайті Фонду.

Протягом І півріччя 2012 року виконано значний обсяг роботи з розгляду звернень громадян, аналізу стану роботи зі зверненнями громадян у центральному апараті та регіональних відділеннях. За звітний період Фондом одержано та розглянуто 637 звернень громадян, у тому числі від:

- Адміністрації Президента України – 11;

- Кабінету Міністрів – 39;

- народних депутатів України – 18;

- інших органів – 13;

- безпосередньо громадян  – 177.

Серед звернень громадян до Фонду – 130 індивідуальних та 47 колективних.

За звітний період до керівництва Фонду під час особистого прийому звернулося 378 осіб.

На запити громадян було підготовлено та надано вичерпні відповіді й обґрунтовані роз’яснення в межах повноважень Фонду.

Усього до Фонду з урахуванням колективних звернень звернулися 1548 громадян.

Крім того, Фондом щомісяця надається інформація, яка містить конкретні заходи щодо звернень громадян, для розміщення на веб-сторінці Урядового порталу “Уряд і громадськість”. На сайті Фонду запроваджено окрему веб-сторінку “Звернення громадян”, присвячену організації роботи зі зверненнями громадян.

Забезпечено оперативне реагування на звернення громадян, що надходять від державної установи “Урядовий контактний центр” та в рамках проекту “Розмова з країною”. Так, протягом І півріччя 2012 року від державної установи “Урядовий контактний центр” на електронну адресу Фонду для опрацювання та надання відповідей заявникам надійшло 16 звернень.

З метою виконання завдань, визначених Законом України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечено оперативне реагування на запити на публічну інформацію. Протягом звітного періоду було забезпечено виконання 162 запитів. Також за звітний період на “гарячу телефонну лінію” Фонду надійшло 165 звернень громадян.

## 15. Міжнародне співробітництво

Протягом I півріччя 2012 року тривала співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, інвестиційними інститутами, а також державними органами приватизації інших країн.

У рамках співпраці України з ЄС Фонд залучено до виконання положення Порядку денного асоціації Україна – ЄС (далі – ПДА). Фондом розроблено і затверджено форму звіту та моніторингу завдання, передбаченого положенням ПДА “Подальший розвиток відкритих, конкурентних та прозорих правил та процедур приватизації та їх імплементація відповідно до найкращих практик ЄС”, згідно з якою Фонд надав щоквартальну звітність.

Фондом опрацьовано та погоджено проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2012 рік”.

Відповідно до п.3 Порядку організації з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 154, Фонд підготував та направив на розгляд Європейської Комісії аплікаційну форму-заявку щодо залучення технічної допомоги ЄС згідно із затвердженою тематикою “Підвищення ефективності та якості корпоративного управління в державному секторі економіки з метою посилення захисту іноземних інвестицій в Україні”.

У березні 2012 року фахівці Фонду взяли участь у семінарі “Впровадження інструменту Тwinning в Україні: особливості, етапи підготовки проектів, практичні аспекти реалізації проектів”, який було проведено в рамках програми ТАІЕХ. Організатор заходу – Національне агентство України з питань державної служби.

У звітному періоді тривала співпраця з Федеративною Республікою Німеччина. Зокрема, за рахунок міжнародної технічної допомоги, наданої Урядом Німеччини, Німецьким товариством міжнародного співробітництва проведено 3 семінари, на яких розглядалися питання управління корпоративними правами держави в контексті змін до законодавства України з питань приватизації на 2012-2014 роки, адаптації нормативно-правової бази з питань контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна до змін у законодавстві з питань приватизації, а також питання застосування законодавчих та нормативних актів з оцінки майна. У семінарах взяли участь 96 фахівців центрального апарату та регіональних відділень Фонду.

На виконання положень Угоди між Фондом державного майна України та Державним комітетом з управління державним майном Республіки Таджикистан про співробітництво у галузі обміну інформацією для створення умов, що сприяють взаємній участі суб’єктів господарювання двох держав у програмах приватизації, та Угоди між Фондом державного майна України та Державним комітетом Республіки Узбекистан з управління державним майном і підтримки підприємництва про співробітництво в галузі обміну інформацією з метою залучення бізнесових кіл Таджикистану та Узбекистану до приватизаційних процесів Фонд надав Міністерству закордонних справ України Орієнтовний перелік підприємств, пакети акцій яких не менше 25 відсотків статутного капіталу будуть запропоновані до продажу у 2012 році, для передачі Узбецькій та Таджицькій Сторонам.

Одночасно на адресу Міністерства закордонних справ України надано звіт за I півріччя 2012 року про стан виконання міжнародних договорів, супроводження яких здійснюється Фондом, а саме:

- Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне визнання права та регулювання відносин власності;

- Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності;

- Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності;

- Угоди між Україною і Російською Федерацією про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності;

- Угоди між Урядом України та Урядом Грузії про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності;

- Угоди між Фондом державного майна України та Державним комітетом Республіки Узбекистан з управління державним майном і підтримки підприємництва про співробітництво в галузі обміну інформацією;

- Угоди між Фондом державного майна України і Державним комітетом з управління державним майном Республіки Таджикистан про співробітництво у галузі обміну інформацією для створення умов, що сприяють взаємній участі суб’єктів господарювання двох держав у програмах приватизації.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України відповідно до листа Державної авіаційної служби України надано інформацію до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо питання врегулювання проблеми стосовно отримання дозволів українським перевізником для виконання регулярних авіаперевезень до Республіки Казахстан.

У рамках роботи міждержавної Українсько-Казахстанської комісії з економічного співробітництва до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було надано інформацію про виконання договірних зобов’язань ВАТ “Азовмаш”, ВАТ “Азовзагальмаш”, ЗАТ “ТД “Азовзагальмаш” перед АТ “БРК–Лізинг” та АТ “Акмолінський вагоноремонтний завод”.

На виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України 18.01.2012 до Республіки Молдова, Фондом надано інформацію на адресу Міністерства закордонних справ України про об‘єкти, розташовані на території України, щодо яких Молдовською Стороною були надані документи, достатні для визнання прав власності.

З метою підготовки проведення Сьомого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва, Першого засідання українсько-румунської спільної комісії з питань економічного промислового, наукового та технічного співробітництва і Сьомого засідання українсько-болгарської Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва Фондом у межах компетенції було надано інформаційно-аналітичні матеріали.

У травні 2012 року відбулася зустріч керівництва Фонду з представниками Світового банку, на якій обговорювалися питання співпраці у галузі реформування державного сектору та покращання управління державними підприємствами.

На офіційному сайті Фонду в рубриці “Міжнародне співробітництво” докладно висвітлюється діяльність Фонду у цьому напрямку.

## 16. Організаційно-кадрове забезпечення діяльності Фонду

Фонд протягом І півріччя 2012 року організовував та виконував кадрову роботу, враховуючи головні завдання, що стоять перед органами приватизації.

Формування організаційної структури центрального апарату і регіональних відділень Фонду та його кадрове забезпечення здійснювалися на підставі вимог Закону України “Про державну службу”, Кодексу законів про працю України, Державної програми приватизації та інших нормативно-правових актів.

Штатний розпис центрального апарату Фонду на 2012 рік, погоджений з Міністерством фінансів України, введено в дію з 01.01.2012.

Протягом І півріччя 2012 року у центральному апараті Фонду та його регіональних відділеннях призначено на посади 87 осіб, звільнено – 122 особи.

На виконання Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” та постанов КМУ від 07.09.2011 № 937 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади”, від 14.11.2011 № 1184 “Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади” та відповідно до наказів з особового складу ФДМУ від 12.09.2011 № 953к та від 25.01.2012 № 9-р проведено завершальні заходи, пов’язані зі скороченням чисельності та реорганізацією.

Відповідно до ст.12 ЗУ “Про засади запобігання і протидії корупції” проведено роботу щодо подання до 1 квітня 2012 року державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік та надіслано до Нацдержслужби України відповідний звіт.

У звітному періоді реалізовувався комплекс заходів щодо забезпечення ефективної роботи персоналу центрального апарату та регіональних відділень Фонду, зокрема:

- пропозиції з формування кадрового резерву на керівні посади центрального апарату Фонду на 2012 рік затверджено Головою Фонду та надіслано для погодження до Нацдержслужби. З метою залучення найбільш обдарованих громадян до впровадження реформ у сферах державного управління Указом Президента України від 05.04.2012 № 246/2012 започатковано Президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”, добір до якого здійснюється на конкурсній основі. Управлінням кадрової роботи було поінформовано працівників ЦА Фонду щодо умов проведення конкурсного добору до Президентського кадрового резерву та виявлено осіб, які бажають взяти участь у конкурсі. Список претендентів було подано до Нацдержслужби України листом від 20.06.2012 № 10-09-9423;

- здійснюється розробка та удосконалення власних нормативно-правових актів для впровадження Закону України від 17.11.2011 № 4050-VI “Про державну службу”, а саме: Положення про службу персоналу, Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, Порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, Правила внутрішнього службового розпорядку;

- відповідно до Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 “Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” у Фонді державного майна України запроваджено спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців;

- відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” виконано організаційну роботу щодо надання працівниками апарату Фонду згоди на обробку їх персональних даних;

- підготовлено та надіслано до Адміністрації Президента України та Нацдержслужби щомісячні звіти щодо вакантних посад 1-4 категорій центрального апарату Фонду та щомісячну інформацію про віковий склад керівного складу, зміни особових справ та призначення-звільнення працівників 1-3 категорій відповідно до наказів  Головдержслужби від 07.07.2009 № 182, № 183 та до Управління державної служби в м. Києві та Київській області щодо електронних справ працівників 4-5 категорій посад;

- підготовлено та надіслано звіт до Міністерства фінансів щодо кількості працівників бюджетних організацій, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету (центрального апарату та регіональних відділень Фонду), та фактично зайнятих посад;

- на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 03.07.2010 № 39074/2/1-10 підготовлено та надіслано звіт до Нацдержслужби щодо інформаційно-аналітичних даних про стан кадрової роботи у Фонді у І півріччі 2012 року;

- до Головного управління статистики у м. Києві надіслано звіт про кількісний та якісний склад держслужбовців ЦА ФДМУ.

Серед інших важливих напрямів діяльності Фонду значна увага приділялася навчанню та підвищенню кваліфікації працівників державних органів приватизації для забезпечення ефективного та якісного виконання встановлених перед ними завдань, зокрема:

- організовано та проведено 17 семінарів, на яких підвищили кваліфікацію 144 працівники Фонду (57 – з центрального апарату та 87 – з регіональних відділень). У рамках Консультаційного проекту Уряду Німеччини з питань приватизації (міжнародна технічна допомога) проведено 3 семінари, на яких підвищили кваліфікацію 96 працівників (21 – з центрального апарату та 75 – з регіональних відділень). У Центрі підготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції на постійно діючому семінарі для працівників юридичних служб протягом року навчаються 2 працівники;

- в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України підвищили кваліфікацію 33 держслужбовці, в обласних центрах – 29 держслужбовців, 9 держслужбовців пройшли навчання з курсу: “Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”.

Крім того, у вищих навчальних закладах за держзамовленням навчаються 24 працівники Фонду (12 – з центрального апарату та 12 – з регіональних відділень), у вищих навчальних закладах на контрактній основі навчаються 16 працівників Фонду. У магістратурах Національного агентства державної служби України навчаються 9 працівників, у Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутах – 11 працівників, в Інституті інтелектуальної власності – 4 працівники Фонду.

Голова Фонду державного майна України                                  О. Рябченко